## PLANILHA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/13
OBJETO: Recuperação e contenção de encosta, em gabião, na Rua Cineasta Glauber Rocha, Bairro Cerqueira Leite (LOTE 2)
Base: outubro/13
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL
1 | PROJETO EXECUTIVO
1.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL | m² | 4000 |  | 0
1.2 | NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS | m/sec | 300 |  | 0
1.3 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO | un | 1 |  | 0
1.4 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M | un | 4 |  | 0
1.5 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | m | 68 |  | 0
1.6 | CONSULTOR | h | 12 |  | 0
1.7 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | h | 16 |  | 0
1.8 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | h | 16 |  | 0
1.9 | DESENHISTA - CADISTA | h | 16 |  | 0
1.10 | DESENHISTA PROJETISTA | h | 16 |  | 0
1.11 | PROJETISTA | h | 12 |  | 0
1.12 | TOPÓGRAFO | h | 8 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÓRREGO | m³ | 90 |  | 0
2.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO | m³ | 660 |  | 0
2.3 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM | m³ | 750 |  | 0
2.4 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | m³ | 765 |  | 0
2.5 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | m³ | 765 |  | 0
2.6 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 22500 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | m² | 12.25 |  | 0
3.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | m² | 105 |  | 0
3.3 | BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES | m³ | 2.4 |  | 0
3.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA | m | 40 |  | 0
3.5 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | m³ | 2.1 |  | 0
3.6 | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 7.35 |  | 0
3.7 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | m² | 105 |  | 0
3.8 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m² | 105 |  | 0
3.9 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | m³ | 5.25 |  | 0
3.10 | PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | m³ | 2.8 |  | 0
3.11 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | m² | 120 |  | 0
3.12 | BASE DE BRITA GRADUADA | m³ | 21 |  | 0
3.13 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | m³ | 5.25 |  | 0
3.14 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 157.5 |  | 0
3.15 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | m³ | 7.35 |  | 0
3.16 | TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 220.5 |  | 0
3.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 40 |  | 0
3.18 | RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 40 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
4 | CONTENÇÃO DE ENCOSTA
4.1 | ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL | m² | 60 |  | 0
4.2 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | m³ | 82.5 |  | 0
4.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | m³ | 285 |  | 0
4.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO SACO, D = 0,65M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | m³ | 82.5 |  | 0
4.5 | ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP | hpxh | 1200 |  | 0
4.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 19KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 271.5 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES | m² | 1.6 |  | 0
5.2 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | m² | 11.76 |  | 0
5.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | kg | 61 |  | 0
5.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO | m³ | 2.08 |  | 0
5.5 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM | m² | 56 |  | 0
5.6 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 100 |  | 0
5.7 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | m³ | 100 |  | 0
5.8 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | m³xkm | 3000 |  | 0
5.9 | SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL | m² | 48 |  | 0
5.10 | SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO | m | 80 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
| TOTAL (R$) |  |  | 0