## CRONOGRAMA FIFI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ | [24 empty] | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ | [8 empty] | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
| SECRETARIA DE OBRAS | [23 empty] | SECRETARIA DE OBRAS | [8 empty] | SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [24 empty] | OBRA: | CRECHE ARAGUAIA | [7 empty] | OBRA: | CRECHE ARAGUAIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/16 | [24 empty] | LOCAL: | RUA NAPOLEÃO ZAMBELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ - JARDIM ARAGUAIA | [7 empty] | LOCAL: | RUA NAPOLEÃO ZAMBELLI C/ RUA VITÓRIO GOZ - JARDIM ARAGUAIA
OBJETO: | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DA UBS DO JD. ITAPARK
LOCAL: | Avenida Itapark, s/nº - Mauá / SP | [23 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  |  | MÊS 05 |  |  | MÊS 06 |  |  | MÊS 07 |  |  | MÊS 07 |  |  | MÊS 08 |  |  | MÊS 09 |  |  | MÊS 10 |  |  | MÊS 11 |  |  | MÊS 12 |  |  | TOTAL
|  |  |  | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | % ACUM.
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27131.85 | 1.874% | 27131.85 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 27131.85
0
02 | FUNDAÇÕES | 35847.15 | 2.476% | 35847.15 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 35847.15
0
03 | ESTRUTURA | 7066.39 | 0.4881% | 5653.112 | 80 | 80 | 1413.278 | 20 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 7066.39
| 0 | [41 empty] | 0
04 | VEDOS | 105617.43 | 7.296% | 21123.486 | 20 | 20 | 84493.944 | 80 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 105617.43
0
05 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 25284.31 | 1.747% | 5056.862 | 20 | 20 | 7585.293 | 30 | 50 | 12642.155 | 50 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 25284.31
0
06 | COBERTURAS | 36627.78 | 2.53% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21976.668 | 60 | 60 | 14651.112 | 40 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 36627.78
0
07 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 41368.91 | 2.858% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20684.455 | 50 | 50 | 20684.455 | 50 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 100 | 41368.91
0
08 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 98808.26 | 6.825% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39523.304 | 40 | 40 | 49404.13 | 50 | 90 | 9880.826 | 10 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 88927.434
0
09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 190973.15 | 13.19% | 19097.315 | 10 | 10 | 19097.315 | 10 | 20 | 38194.63 | 20 | 40 | 38194.63 | 20 | 60 | 38194.63 | 20 | 80 | 28645.9725 | 15 | 95 | 9548.6575 | 5 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 162327.1775
0
10 | INST. HIDRO-SANITÁRIAS | 185224.89 | 12.79% | 18522.489 | 10 | 10 | 18522.489 | 10 | 20 | 18522.489 | 10 | 30 | 37044.978 | 20 | 50 | 55567.467 | 30 | 80 | 33340.4802 | 18 | 98 | 3704.4978 | 2 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 151884.4098
0
11 | REVESTIMENTOS | 212851.08 | 14.7% | 0 |  | 0 | 21285.108 | 10 | 10 | 42570.216 | 20 | 30 | 85140.432 | 40 | 70 | 63855.324 | 30 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 212851.08
0
12 | FORROS | 51536.28 | 3.56% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10307.256 | 20 | 20 | 25768.14 | 50 | 70 | 15460.884 | 30 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 36075.396
0
13 | PISOS | 130244.12 | 8.997% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 26048.824 | 20 | 20 | 65122.06 | 50 | 70 | 19536.618 | 15 | 85 | 13024.412 | 10 | 95 | 6512.206 | 5 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 117219.708
0
14 | VIDROS | 10956.35 | 0.7568% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7669.445 | 70 | 70 | 2191.27 | 20 | 90 | 1095.635 | 10 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 8765.08
0
15 | PINTURA | 95616.02 | 6.605% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 28684.806 | 30 | 30 | 28684.806 | 30 | 60 | 28684.806 | 30 | 90 | 9561.602 | 10 | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 66931.214
16 | SERV. COMPLEMENTARES | 190099.07 | 13.13% | 19009.907 | 10 | 10 | 19009.907 | 10 | 20 | 38019.814 | 20 | 40 | 57029.721 | 30 | 70 | 19009.907 | 10 | 80 | 19009.907 | 10 | 90 | 19009.907 | 10 | 100
17 | PAISAGISMO | 2401.2 | 0.1659% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1200.6 | 50 | 50 | 960.48 | 40 | 90 | 240.12 | 10 | 100 | [18 empty] | 1440.72
0
TOTAL GERAL: |  | 1447654.24 | 100% | 151442.171 |  | 151442.171 | 171407.334 |  | 322849.505 | 197974.796 |  | 520824.301 | 396382.754 |  | 917207.055 | 329575.522 |  | 1246782.577 | 151199.0377 |  | 1397981.6147 | 49672.6253 |  | 1447654.24 | 0 |  | 1447654.24 | 0 |  | 1447654.24 | 0 |  | 1447654.24 | 0 |  | 1447654.24 | 0 |  | 1447654.24 | 0 |  | 1447654.24 | 1125366.0393
PERCENTUAL - % |  |  |  | 10.4612 |  | 10.4612 | 11.8404 |  | 22.3016 | 13.6756 |  | 35.9771 | 27.381 |  | 63.3582 | 22.7662 |  | 86.1243 | 10.4444 |  | 96.5688 | 3.4312 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100

## edif (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNIT R$
10000 | SERVICOS PRELIMINARES
10100 | LIMPEZA DO TERRENO | . | .
10101 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 0.99
10102 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM | UN | 32.28
10103 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM | UN | 89.73
10104 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM | UN | 106.9
10105 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 6.13
10106 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 20.18
10107 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 75
10108 | LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 3.34
10109 | DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM | UN | 40.14
10110 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1.02
10120 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM | UN | 118.62
10121 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM | UN | 292.75
10122 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM | UN | 365.94
10123 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM | UN | 439.12
10124 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM | UN | 512.31
10200 | MOVIMENTO DE TERRA MANUAL | . | .
10201 | CORTE | M3 | 26.76
10202 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 33.45
10205 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 20.07
10210 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 7.53
10211 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 21.18
10300 | MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO | . | .
10301 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 8.71
10302 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 9.88
10303 | CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 12.68
10305 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 15.15
10306 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 3.57
10310 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1.32
10400 | DRENAGEM DO TERRENO | . | .
10401 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 40.14
10402 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M | M3 | 46.83
10405 | ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO | M2 | 55.04
10406 | ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO | M2 | 33.71
10410 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 3.34
10414 | LASTRO DE AGREGADO RECICLADO | M3 | 79.28
10415 | LASTRO DE BRITA | M3 | 109.46
10416 | LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 | M3 | 291.31
10417 | LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, 150 KG CIM/M3 | M3 | 266.64
10420 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 15.9
10421 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 17.92
10422 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 20.48
10423 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 37.85
10426 | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) | M | 25.32
10427 | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) | M | 45.95
10430 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 34.76
10431 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM | M | 48.36
10432 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM | M | 67.76
10433 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM | M | 85.08
10435 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 80CM | M | 179.8
10437 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 100CM | M | 271.65
10439 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 120CM | M | 402.42
10448 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.12
10449 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 316.29
10450 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 154.41
10451 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 215.96
10452 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 140.07
10470 | ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA | M3 | 116.15
10471 | ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA | M3 | 133.31
10475 | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | 4.91
10476 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA | M2 | 21.77
10477 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824 | M2 | 16.87
10478 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | M2 | 23.09
10480 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 8.04
10500 | TAPUMES | . | .
10501 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 41.39
10502 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 44.66
10505 | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 92.1
10506 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 157.31
10507 | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | M2 | 143.46
10540 | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 16.88
20000 | FUNDACOES
20100 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | . | .
20101 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 33.92
20102 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | M | 51.41
20103 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 76.4
20105 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T | M | 44.95
20106 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T | M | 57.14
20107 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T | M | 73.49
20108 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 60T | M | 97.81
20120 | TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA | M3 | 292.9
20134 | TUBULÃO A CÉU ABERTO FCK=20 MPA | M3 | 441.25
20138 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 20 T | M | 63.25
20139 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 30 T | M | 70.72
20140 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 40 T | M | 88.37
20141 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 60 T | M | 113.59
20142 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 70 T | M | 151.34
20143 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 17 CM - 20 T | UN | 30.08
20144 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 20 CM - 30 T | UN | 32.01
20145 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 23 CM - 40 T | UN | 34.87
20146 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 28 CM - 60 T | UN | 38.71
20147 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 33 CM - 70 T | UN | 40.75
20148 | CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA | UN | 37.59
20151 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 25CM | M | 25.7
20152 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM | M | 33.22
20153 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 35CM | M | 42.16
20155 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM | M | 54.9
20156 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 80CM | M | 191.69
20160 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35 TF | M | 222.04
20161 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50 TF | M | 260.23
20162 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF | M | 288.42
20163 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100 TF | M | 349.67
20164 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) | M | 158.36
20165 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) | M | 178.78
20166 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80TF (EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 184.96
20167 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) | M | 211.93
20170 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7 | M | 134.92
20171 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52 | M | 201.34
20172 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE AÇO I 15" | M | 570.5
20173 | CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 10" | UN | 87.42
20174 | CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 12" | UN | 98.88
20175 | CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL I 15" | UN | 109.63
20176 | EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10" | UN | 258.77
20177 | EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12" | UN | 294.08
20178 | EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL I 15" | UN | 284.57
20180 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM | M | 37.64
20181 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM | M | 60.47
20182 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM | M | 74.57
20183 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM | M | 94.13
20184 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM | M | 129.87
20185 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM | M | 173.23
20190 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 21.34
20191 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 37.24
20192 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 42.97
20193 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 49.86
20194 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 60.96
20195 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 73.78
20196 | MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM | KG | 0.46
20197 | MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA | M3 | 73.73
20198 | MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA | M3 | 23.31
20200 | VALAS | . | .
20201 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 40.14
20202 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M | M3 | 46.83
20205 | ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO | M2 | 55.04
20206 | ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO | M2 | 33.71
20210 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 3.34
20211 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 1.89
20215 | LASTRO DE BRITA | M3 | 109.46
20216 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 290.94
20217 | LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3 | M3 | 266.64
20300 | FUNDAÇÃO - FORMA | . | .
20301 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 44.86
20304 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 52.91
20400 | FUNDAÇÃO - ARMADURA | . | .
20404 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 6.08
20407 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 5.95
20409 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 5.66
20500 | FUNDAÇÃO - CONCRETO | . | .
20505 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 358.45
20506 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 372.18
20508 | CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO | M3 | 293.01
20509 | CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO | M3 | 298.31
20510 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO | M3 | 310.9
20511 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO | M3 | 327.04
20600 | EMBASAMENTO | . | .
20601 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 547.03
20605 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 54.74
20610 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 20.07
25000 | DEMOLIÇÕES | . | .
25001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 45.11
25003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 147.17
25004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 267.57
25005 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 99.82
25006 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 199.64
29000 | OUTROS SERVIÇOS | . | .
29040 | BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M | UN | 8.17
30000 | ESTRUTURA
30100 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS | . | .
30101 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 49.2
30104 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 52.91
30111 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA | M2 | 71.24
30113 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA | M2 | 74.8
30114 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA | M2 | 55.52
30115 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA | M2 | 57.24
30116 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA | M2 | 58.55
30117 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA | M2 | 59.7
30120 | FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM | M | 96.45
30130 | CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | M3 | 21.79
30200 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA | . | .
30204 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 6.08
30207 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 5.95
30209 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 5.66
30300 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO | . | .
30305 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 358.65
30307 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 372.18
30308 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 386.65
30309 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO | M3 | 293.01
30315 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO | M3 | 298.31
30316 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 289.03
30317 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | M3 | 310.9
30318 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 302.47
30319 | CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK = 20MPA COM PEDRA 1 | M3 | 298.55
30320 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO | M3 | 327.04
30321 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 315.19
30322 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO | M3 | 338.23
30323 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 333.81
30324 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO | M3 | 356.98
30325 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 356.08
30330 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 31.12
30400 | ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA | . | .
30419 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) | M2 | 83.67
30420 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM) | M2 | 92.34
30421 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) | M2 | 95.25
30422 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM) | M2 | 105.86
30423 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) | M2 | 117.03
30424 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM) | M2 | 142.28
34000 | ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO | . | .
34002 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 66.89
34005 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 4.14
34010 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO | M2 | 68.98
34015 | LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM | M | 17.98
34018 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 9.27
34022 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 3.68
34024 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 5.36
34025 | PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE | M2 | 11.59
34026 | LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 4.26
34050 | POLIMENTO DE CONCRETO | M2 | 4.14
34051 | POLIMENTO DE CONCRETO NOVO | M2 | 4.14
34060 | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | M2 | 96.38
34070 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | UN | 7.57
35000 | DEMOLIÇÕES | . | .
35001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 99.82
35002 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 199.64
35003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 147.17
35004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 267.57
35005 | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM | M2 | 23.41
35006 | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM | M2 | 33.45
36000 | ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL | . | .
36001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG | 16.38
36002 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL | KG | 18.13
40000 | VEDOS
40100 | ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | . | .
40101 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO | M2 | 42.52
40102 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO | M2 | 79.02
40103 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 TIJOLO | M2 | 135.96
40104 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO | M2 | 185.18
40111 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO | M2 | 79.02
40112 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO | M2 | 135.96
40115 | TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO | M2 | 52.78
40116 | TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO | M2 | 93.75
40120 | TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO | M2 | 113.02
40121 | TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO | M2 | 182.07
40122 | TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO | M2 | 321.34
40125 | TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM | M2 | 446.06
40126 | TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM | M2 | 508.5
40127 | TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA | M2 | 641.25
40131 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA | M2 | 61.54
40132 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA | M2 | 64.81
40133 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 12MPA | M2 | 67.7
40134 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA | M2 | 71.76
40135 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA | M2 | 73.43
40136 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRURURAL - 19CM - 10MPA | M2 | 77.75
40137 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 12MPA | M2 | 80.51
40138 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA | M2 | 85.22
40140 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM | M2 | 38.79
40141 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM | M2 | 44.84
40142 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM | M2 | 53.86
40143 | BLOCO SÍLICO CALCÁRIO - 09CM | M2 | 46.76
40144 | BLOCO SÍLICO CALCÁRIO - 14CM | M2 | 56.79
40145 | BLOCO SÍLICO CALCÁRIO - 19CM | M2 | 66.79
40150 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM | M2 | 47.08
40151 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM | M2 | 54.44
40152 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 19CM | M2 | 63.77
40160 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA | M2 | 56.82
40161 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA | M2 | 65.44
40162 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA | M2 | 59.06
40163 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA | M2 | 67.1
40170 | BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM | M2 | 77.8
40171 | BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM | M2 | 79
40180 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 3.17
40195 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | KG | 6.08
40196 | ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | KG | 5.95
40197 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 551.62
40198 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 1022.29
40200 | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS | . | .
40204 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 96.15
40208 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.4A OU SIMILAR | M2 | 157.71
40209 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO REX N.4F OU SIMILAR | M2 | 260.41
40210 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR | M2 | 186.57
40211 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO - N.16/DS/DC OU SIMILAR | M2 | 266.76
40213 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17G OU SIMILAR | M2 | 160.22
40215 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.19C OU SIMILAR | M2 | 126.19
40217 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.22B OU SIMILAR | M2 | 145.97
40218 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.23A OU SIMILAR | M2 | 122.97
40226 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62A OU SIMILAR | M2 | 146.01
40227 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62B OU SIMILAR | M2 | 127.11
40230 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.72A OU SIMILAR | M2 | 157.46
40235 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.78A OU SIMILAR | M2 | 138.04
40300 | OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | . | .
40330 | PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA | M2 | 236.22
40331 | PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA | M2 | 244.66
40332 | PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA | M2 | 250.69
40335 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM | M2 | 352.21
40351 | VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL | M2 | 79
40352 | VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO | M2 | 80.69
40353 | VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA | M2 | 145.16
40354 | VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO | M2 | 92.39
40355 | VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO | M2 | 170.11
40356 | VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL | M2 | 93.53
40357 | VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO | M2 | 102.89
40358 | VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL | M2 | 144.94
40359 | VL.09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO | M2 | 164.35
45000 | DEMOLIÇÕES | . | .
45001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | M3 | 53.51
45004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 40.14
45007 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS | M3 | 33.45
45009 | DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 173.92
45010 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 6.69
45015 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 5.35
46000 | RETIRADAS | . | .
46005 | RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL | M3 | 86.96
46007 | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS | M2 | 13.38
46010 | RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 13.38
46015 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 6.71
46016 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 13.41
46019 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS | M2 | 20.12
47000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
47010 | RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 41.45
47015 | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 12.54
47016 | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 25.29
47019 | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS | M2 | 36.36
50000 | IMPERMEABILIZACOES
50100 | IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO | . | .
50101 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM | M2 | 33.62
50103 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM | M2 | 34.25
50130 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA | M2 | 59.81
50140 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 27.47
50143 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 7.9
50147 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 24.65
50200 | IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO | . | .
50202 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 54.84
50230 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA | M2 | 54.63
50243 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 7.9
50244 | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) | M2 | 95.26
50300 | IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | . | .
50302 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 54.84
50305 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS | M2 | 165.1
50306 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS | M2 | 240.04
50307 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS | M2 | 275.76
50308 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 69.35
50309 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 74.24
50311 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 93.43
50312 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 70.41
50313 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 107.34
50317 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 76.57
50340 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 27.47
50343 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 7.9
50347 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 24.65
50354 | ARGILA EXPANDIDA SOLTA | M3 | 340.93
50355 | ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM | M2 | 44.31
50373 | ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM | M2 | 22.46
50400 | JUNTAS DE DILATAÇÃO | . | .
50410 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE | DM3 | 51.68
50425 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLISSULFETOS - BICOMPONENTE | DM3 | 134.94
50430 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | 141.94
50450 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR | M | 321.52
55000 | DEMOLIÇÕES | . | .
55001 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 6.69
55002 | DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA | M2 | 2.68
55005 | DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL | M2 | 1.34
55010 | DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 4.01
55012 | DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA - LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS | M2 | 8.03
55015 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 6.69
56000 | RETIRADAS | . | .
56005 | RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | M2 | 4.01
56006 | RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL | M3 | 26.76
57000 | RETIRADAS | . | .
57006 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL | M3 | 60.2
58000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
58001 | PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO | M2 | 3.17
59000 | RESINAS | . | .
60000 | COBERTURAS
60100 | ESTRUTURAS DE COBERTURA | . | .
60101 | ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS DE BARRO | M2 | 54.26
60103 | ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS DE BARRO | M2 | 68.59
60105 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00M | M2 | 77.88
60106 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 7,01 À 10,00M | M2 | 92.52
60107 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 10,01 À 13,00M | M2 | 102.28
60108 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 13,01 À 18,00M | M2 | 118.27
60110 | ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG | M2 | 20.91
60113 | ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG | M2 | 73.66
60115 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M | M2 | 56.35
60116 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M | M2 | 61.04
60117 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M | M2 | 71.42
60118 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M | M2 | 85.31
60130 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 6.84
60131 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 1.84
60200 | TELHADOS | . | .
60203 | TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA | M2 | 98.13
60204 | TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN) | M2 | 80.42
60205 | TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA | M2 | 53.97
60221 | TELHA ONDULADA CRFS 6MM | M2 | 32.95
60222 | TELHA ONDULADA CRFS 8MM | M2 | 40.41
60223 | TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM | M2 | 69.64
60225 | TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM | M2 | 61.74
60230 | TELHAS DE PVC RÍGIDO,TRANSLÚCIDAS OU OPACAS - ONDULADA,TRAPEZOIDAL OU GRECA | M2 | 71.89
60235 | TELHAS DE POLIÉSTER - ONDULADA OU TRAPEZOIDAL | M2 | 53.58
60241 | TELHAS DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - ESPESSURA 0,8MM | M2 | 50.17
60242 | TELHAS DE ALUMÍNIO PERFIL TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,8MM | M2 | 50.36
60243 | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 149.34
60244 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 41.64
60245 | TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM | M2 | 41.4
60246 | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 110.28
60247 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 51.92
60248 | TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 52.34
60249 | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 119.06
60250 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 346.47
60251 | CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO | M | 21.73
60255 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) | M | 35.95
60256 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM | M | 44.33
60257 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM | M | 177.52
60290 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM | M | 40.63
60291 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM | M | 38.59
60292 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL ONDULADO - SHED - E=0,8MM | M | 37.01
60293 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM | M | 39.87
60294 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 31.91
60295 | CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M | M | 31.56
60296 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 42.96
60297 | CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 42.04
60299 | SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO | M2 | 6.95
60300 | DOMOS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO | . | .
60398 | DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO | M2 | 369.35
65000 | DEMOLIÇÕES | . | .
65020 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL | M2 | 8.03
65025 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 3.34
66000 | RETIRADAS | . | .
66003 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 9.09
66004 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 6.06
66005 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 15.15
66006 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 12.12
66008 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO | KG | 1.29
66010 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS | M | 0.3
66011 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS | M | 1.82
66012 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS | M | 3.03
66015 | RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | 4.55
66020 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA | M2 | 6.69
66021 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA | M2 | 12.04
66022 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) | M2 | 9.37
66025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | M2 | 4.68
66028 | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | M2 | 4.01
66029 | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | M2 | 4.01
66040 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL | M | 4.01
66090 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | M | 2.68
67000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
67010 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS | M | 1.52
67011 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS | M | 4.6
67012 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS | M | 12.25
67015 | RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | 9.09
67020 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA | M2 | 21.67
67021 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA | M2 | 52.38
67022 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) | M2 | 33.66
67025 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM | M2 | 9.97
67028 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | M2 | 9.96
67029 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | M2 | 9.92
67040 | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO | M | 15.75
67090 | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | M | 6.5
68000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
68001 | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 5.97
68002 | REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO | M2 | 23.18
68003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 19.78
68010 | MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM | M | 4.11
68012 | MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM | M | 10.52
68016 | MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM | M | 23.38
68047 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO | UN | 4.68
68049 | GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM | UN | 4.97
68084 | PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM | UN | 9.56
70000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
70100 | PORTAS DE PASSAGEM | . | .
70101 | PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM | UN | 248.3
70102 | PM.02 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA) - 62X165CM | UN | 308.05
70103 | PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | UN | 451.74
70104 | PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM | UN | 454.86
70105 | PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM | UN | 262.74
70106 | PM.06 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 72X210CM | UN | 264.27
70107 | PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM | UN | 268.08
70108 | PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN | 290.5
70109 | PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM | UN | 309.35
70110 | PM.10 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 62X210CM | UN | 196.34
70111 | PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM | UN | 196.65
70112 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 197.02
70113 | PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM | UN | 214.35
70114 | PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM | UN | 230.57
70115 | PM.15 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 62X210CM | UN | 348.54
70116 | PM.16 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 72X210CM | UN | 363.08
70117 | PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 377.69
70118 | PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 419.92
70119 | PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 450.37
70130 | PM.30 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 62X210CM | UN | 618.6
70131 | PM.31 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 72X210CM | UN | 594.52
70132 | PM.32 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 82X210CM | UN | 647.62
70133 | PM.33 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 92X210CM | UN | 679.6
70134 | PM.34 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 102X210CM | UN | 835.65
70137 | PM.37 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM | UN | 400.48
70138 | PM.38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM | UN | 449.75
70139 | PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO | M2 | 207.7
70145 | PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM | UN | 398.46
70146 | PM.46 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM | UN | 399.08
70147 | PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM | UN | 399.82
70148 | PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM | UN | 434.48
70149 | PM.49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM | UN | 466.92
70150 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 255.35
70151 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 348.94
70152 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA | JG | 356.25
70153 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | JG | 259.28
70154 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 280.53
70155 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 396.88
70156 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA | JG | 623.14
70157 | EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01 | M | 35.04
70160 | PM.02A - PORTA LISA REVESTIDA - PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA INFANTIL - 62 X 100CM | UN | 283.35
70170 | EM.16 - BANDEIRA FIXA PARA PORTAS DE PASSAGEM - FOLHA LISA - 35MM | M2 | 250.7
70175 | EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA | UN | 139.72
70180 | EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA | M2 | 59.71
70200 | FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS | . | .
70202 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 177.58
70208 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO | UN | 135.68
70210 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR | UN | 139.93
70212 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 139.37
70216 | FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE | UN | 134.13
70219 | FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO | UN | 86.71
70228 | FECHADURA TIPO SÓ TRINCO (45MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE ABRIR | UN | 130.42
70231 | FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO | UN | 128.15
70233 | FECHADURA TIPO TRANQUETA (45MM) - PORTA INTERNA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | UN | 105.01
70240 | CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA | CJ | 77.6
70250 | TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 77.89
70251 | FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS | UN | 121.94
70252 | FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS | UN | 82.2
70264 | MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO) | UN | 147.52
70265 | MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO | UN | 167.37
70266 | MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO | UN | 270.93
70273 | CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G | UN | 16.23
70280 | PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G | UN | 6.51
70281 | PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G | UN | 9.19
70290 | BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA | UN | 583.68
70295 | RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO - DIÂMETRO 10CM | UN | 35.64
70300 | PORTAS COM REVESTIMENTO | . | .
70301 | PM.50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM | UN | 675.97
70302 | PM.51 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM | UN | 708.61
70303 | PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM | UN | 740.7
70304 | PM.53 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM | UN | 805.94
70305 | PM.54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM | UN | 869.45
70322 | PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO | UN | 560.49
70900 | ARMÁRIOS | . | .
70910 | ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 593.15
70912 | ARMÁRIO COM PORTAS, SEM REVESTIMENTO | M2 | 251.11
70914 | ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 790.08
70918 | PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO | M2 | 60.2
70919 | PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 129.76
70920 | PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 196.93
70925 | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO | M2 | 52.81
70926 | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 122.37
70927 | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 189.54
70930 | GAVETA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO | UN | 26.77
70931 | GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | UN | 48.94
70932 | GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | UN | 88.45
71000 | ARMÁRIOS | . | .
71013 | MM.13 - ARMÁRIO PARA CUMBUCAS | UN | 1169.59
71014 | MM.14 - ARMÁRIO PARA CANECAS | UN | 1086.85
71015 | MM.15 - ARMÁRIO PARA PRATOS | UN | 1131.87
71018 | MM.18 - GUICHÊ | UN | 564.2
71020 | MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS | M | 223.55
72010 | PEITORIL DE MADEIRA | M | 106.49
76000 | RETIRADAS | . | .
76001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 8.38
76002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 35.95
76008 | RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA | M | 1.17
76010 | RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | UN | 35.95
76050 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | UN | 8.38
76051 | RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR | UN | 3.35
76065 | RETIRADA DE MAÇANETAS | PAR | 4.53
76066 | RETIRADA DE ESPELHOS | PAR | 2.85
76067 | RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE | PAR | 2.85
76068 | RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" | UN | 2.26
76070 | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 3.35
77000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
77001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 66.67
77002 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA | UN | 39.99
77008 | RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA | M | 1.52
77010 | RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | UN | 57.33
77050 | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | UN | 26.65
77051 | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR | UN | 13.41
77065 | RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS | PAR | 2.85
77066 | RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS | PAR | 2.85
77067 | RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE | PAR | 2.85
77068 | RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" | UN | 2.1
77070 | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS | UN | 2.85
78000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
78001 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM | M | 4.24
78002 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 5.45
78003 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM | M | 13.4
78004 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM | M | 29.68
78010 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 171.72
78012 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 130.32
78013 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 131.72
78014 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER - INCUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 131.16
78015 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 128.27
78016 | FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 78.5
78022 | TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO | UN | 69.51
78035 | MAÇANETA EM ZAMAC | UN | 49.37
78036 | ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE | PAR | 35.67
78037 | ROSETA OU ENTRADA DE CILINDRO COM CHAVE GORGE EM AÇO CROMADO BRILHANTE | PAR | 9.14
78050 | DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3" | UN | 15.1
80000 | ESQUADRIAS METALICAS
80100 | PORTAS | . | .
80101 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 839.43
80102 | PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA | M2 | 937.61
80104 | PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 790.34
80105 | PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 823.03
80106 | PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER | M2 | 845.02
80110 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM | UN | 1889.87
80119 | PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 688.16
80125 | PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA | M2 | 650.17
80126 | PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS | M2 | 650.17
80139 | PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 596.52
80140 | PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 603.63
80141 | PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER | M2 | 626.29
80145 | PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 698.58
80150 | PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22 | M2 | 340.95
80151 | PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22 | M2 | 337.43
80159 | COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR | M | 98.85
80161 | CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR | UN | 75.78
80170 | EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 73.04
80171 | EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 73.04
80174 | EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 291.61
80175 | EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 353.4
80180 | BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE | JG | 86.69
80186 | EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO | M2 | 438.36
80200 | CAIXILHOS | . | .
80201 | CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 438.36
80203 | CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 439.76
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE | M2 | 552.63
80209 | CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR | M2 | 448.35
80213 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 540.21
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER | M2 | 452.24
80237 | CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE | M2 | 486.42
80243 | CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 618.16
80251 | CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 538.92
80253 | CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 484.7
80254 | CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE | M2 | 677.13
80258 | CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | M2 | 597.4
80262 | CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE | M2 | 643.68
80266 | CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER | M2 | 736.45
80274 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 74.05
80275 | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO | M2 | 76.02
80276 | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM | M2 | 208.46
80280 | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 125.83
80281 | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 94.65
80300 | PORTAS ESPECIAIS | . | .
80301 | PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO | M2 | 650.05
80305 | PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO | M2 | 212.92
80306 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 213.5
80311 | PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS | M2 | 937.42
80320 | PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M2 | 225.94
86000 | RETIRADAS | . | .
86001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 20.97
86005 | RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS | UN | 35.95
86020 | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 13.98
86021 | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 11.18
86022 | RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER | UN | 3.91
87000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
87001 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 29.96
87005 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS | UN | 38.95
87020 | RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA | M | 33.55
87021 | RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA | UN | 30.75
87022 | RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER | UN | 5.59
88000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
88020 | BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO | M | 36.11
88021 | ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES | UN | 35.02
88049 | CAIXILHOS E TROCA DE REBITES | M2 | 3.76
88050 | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 6.59
88051 | ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 57.28
90000 | INSTALACOES ELETRICAS
90100 | ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE | . | .
90150 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA - 5KVA | UN | 1720.11
90152 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 6 À 12KVA | UN | 1746.9
90153 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA | UN | 2011.23
90154 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | UN | 2011.23
90155 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA | UN | 2421.43
90156 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA | UN | 3884.64
90157 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA | UN | 4504.89
90158 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA | UN | 5010.48
90159 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA | UN | 6028.01
90160 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA | UN | 6381.48
90161 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA | UN | 6902.32
90162 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 7661.44
90190 | ENTRADA AÉREA DE TELEFONE | UN | 745.4
90195 | CJ. CUBICULOS P/ ENTR. MEDICÃO, PROTEÇÃO, CAPACITORES, TRANSF. - CLASSE 15KV | CJ | 104428.15
90200 | ELETRODUTOS - BT | . | .
90201 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") | M | 12.77
90202 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 13.61
90203 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") | M | 14.55
90204 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") | M | 21.97
90205 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") | M | 24.11
90206 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") | M | 25.48
90207 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") | M | 40.18
90208 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") | M | 46.29
90209 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") | M | 57.26
90211 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 22.88
90212 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 24.46
90213 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" | M | 35.71
90214 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" | M | 37.37
90215 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" | M | 43.87
90216 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2" | M | 58.79
90217 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" | M | 62.38
90219 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4" | M | 74
90220 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2" | M | 25.07
90221 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" | M | 26.95
90223 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4" | M | 42.73
90224 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 45.07
90225 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" | M | 50.04
90226 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2" | M | 68.76
90227 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" | M | 69.23
90229 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" | M | 85.03
90251 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" | M | 37.14
90252 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 42.52
90253 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 26.8
90261 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4" | M | 10.51
90262 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1" | M | 12.37
90263 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2" | M | 19.14
90298 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 22.47
90299 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO | M | 21.29
90300 | CONDUTORES - BT | . | .
90303 | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1.8
90304 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1.99
90305 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2.69
90306 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3.65
90307 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4.67
90308 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 7.1
90309 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 9.54
90310 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 13.37
90311 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 19.97
90312 | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 27.26
90313 | CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 37.24
90314 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 47.99
90315 | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 63.22
90316 | CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 75.86
90317 | CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 88.71
90318 | CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 115.05
90319 | CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 146.41
90320 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 1.99
90321 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 2.79
90322 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 3.79
90323 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | M | 4.91
90328 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2.23
90329 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2.88
90330 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3.84
90331 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4.85
90332 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 6.73
90333 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 9.42
90334 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 12.88
90335 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 18.17
90336 | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 25.79
90337 | CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 35.22
90338 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 45.37
90339 | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 61.46
90340 | CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 73.81
90341 | CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 90.96
90342 | CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 116.49
90343 | CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 132.22
90360 | FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO | M | 1.37
90361 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO | M | 1.65
90370 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 3
90372 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2 | M | 6.32
90375 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 3.62
90376 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 5.44
90380 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 4.31
90400 | COMPONENTES DE QUADROS ELÉTRICOS | . | .
90402 | SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA | UN | 72.6
90403 | SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA | UN | 73.04
90411 | VOLTÍMETRO 96X96MM 250V | UN | 180.05
90430 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A | UN | 252.73
90431 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | UN | 287.43
90432 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A | UN | 433.9
90433 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A | UN | 628.3
90440 | RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A | UN | 181.48
90441 | RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A | UN | 222.08
90442 | RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A | UN | 256.86
90448 | RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S | UN | 111.98
90460 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | UN | 46.83
90465 | TRAVA PARA DISJUNTOR | UN | 40.16
90468 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 188.36
90469 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 191.31
90470 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 241.99
90472 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 212.03
90475 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 246.89
90476 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 359.71
90477 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 370.29
90478 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 2014.31
90484 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 100MA - 380V | UN | 1996.94
90487 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V | UN | 253.59
90488 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V | UN | 388.13
90489 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V | UN | 517.18
90490 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V | UN | 1566
90493 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 500MA - 380V | UN | 283.39
90496 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 500MA - 380V | UN | 1554.66
90500 | QUADROS E CAIXAS | . | .
90501 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 4 DISJUNTORES | UN | 44.31
90504 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12 DISJUNTORES | UN | 77.73
90506 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 277.89
90510 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 578.97
90512 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES | UN | 363.15
90514 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 627.39
90517 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 762.29
90519 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN | 1321.18
90520 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 12.12
90521 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO | UN | 13.03
90522 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 10.07
90523 | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 16.44
90524 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 11.32
90525 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 10.2
90526 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 16.94
90527 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL | UN | 9.58
90528 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2" | UN | 23.47
90529 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 26.21
90530 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 32.36
90531 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" | UN | 36.25
90532 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 51.02
90533 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" | UN | 72
90534 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2" | UN | 119.17
90535 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3" | UN | 177
90537 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4" | UN | 291.74
90538 | CAIXA PVC - 4"X2" - PARA ELETRODUTO QUADRADO 16X16MM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 18.3
90539 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM | UN | 24.48
90540 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM | UN | 40.88
90541 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM | UN | 73.07
90542 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | UN | 97.63
90543 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM | UN | 74.21
90544 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM | UN | 179.62
90545 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM | UN | 286.12
90550 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 168.44
90551 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 243.44
90555 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.12
90556 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | M3 | 115.95
90557 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 316.29
90558 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 166.49
90559 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 229.58
90560 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 140.07
90562 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM | UN | 74.39
90563 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM | UN | 131.13
90564 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM | UN | 252.41
90565 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM | UN | 353.61
90566 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.6 120X120X13,5CM | UN | 750.16
90567 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.7 150X150X17CM | UN | 1198
90568 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM | UN | 83.57
90569 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 91.72
90570 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM | UN | 108.73
90571 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM | UN | 161.45
90572 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 214.18
90573 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 | UN | 457.69
90590 | CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS | UN | 68.76
90598 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 813.01
90600 | CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO | . | .
90618 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V | UN | 1140.95
90619 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V | UN | 1356.06
90620 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V | UN | 2268.56
90623 | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 167.27
90624 | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 390.31
90625 | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 512.98
90626 | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 699.37
90627 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V | UN | 213.08
90628 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V | UN | 467.56
90629 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V | UN | 691.9
90630 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 -630A/600V | UN | 1077.85
90633 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | UN | 104.7
90636 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A | UN | 291.65
90649 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A | UN | 5.46
90650 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A | UN | 6.28
90658 | FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A | UN | 30
90659 | FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A | UN | 44.72
90660 | FUSÍVEL TIPO NH - 425/630A | UN | 63.25
90661 | FUSÍVEL TIPO NH TAMANHO 04 DE 800-1250A | UN | 405.45
90662 | BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A | UN | 41.1
90663 | BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A | UN | 44.57
90664 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 125A | UN | 58.91
90665 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 250A | UN | 117.16
90666 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A | UN | 158.07
90667 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 03 DE 425 - 630A | UN | 229.72
90668 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 04 DE 800 - 1250A | UN | 850.93
90669 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM | UN | 9.72
90670 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM | UN | 18.28
90671 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM | UN | 18.29
90672 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM | UN | 23.57
90673 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM | M | 8.81
90674 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM | M | 13.84
90675 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM | M | 26.14
90676 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM | M | 43.23
90677 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM | M | 55.13
90678 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | M | 118.8
90679 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM | M | 310.97
90680 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM | M | 419.78
90681 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM | M | 458.49
90682 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM | M | 550.84
90683 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 9,52X152MM | M | 683.99
90688 | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 201.55
90690 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 | M | 4.96
90691 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 | M | 7.17
90692 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 | M | 12.18
90693 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | M | 20.18
90694 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 25.84
90695 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 37.44
90696 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2 | M | 49.98
90697 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2 | M | 50.38
90698 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2 | M | 89.81
90699 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO | UN | 186.99
90700 | PONTOS DE ENERGIA | . | .
90701 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 92.11
90702 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 139.65
90703 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 180.41
90705 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 144.49
90706 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 185.11
90707 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 229.2
90708 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" | UN | 143.56
90710 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 134.68
90715 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 102.09
90718 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 144.19
90730 | PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" | UN | 164.45
90735 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 111.46
90736 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" | UN | 159
90737 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" | UN | 199.76
90738 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO | UN | 242.16
90740 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 154.03
90741 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO | UN | 191.44
90745 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | UN | 121.44
90750 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | UN | 163.54
90755 | PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | UN | 179.4
90756 | PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO | UN | 228.45
90760 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 94.64
90761 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" | UN | 148.91
90770 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 143.33
90775 | PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" | UN | 159.04
90776 | PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE | UN | 122.61
90780 | PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" | UN | 248.95
90785 | PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3" | UN | 144.3
90790 | PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL | UN | 148.53
90795 | PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | UN | 176.42
90800 | DISJUNTORES | . | .
90810 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 17.98
90811 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 16.72
90812 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 44.37
90813 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 46.81
90814 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | UN | 61.98
90815 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 64.36
90816 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 73.09
90817 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | UN | 140.45
90818 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 138.39
90819 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A | UN | 47.42
90820 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A | UN | 98.7
90821 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V | UN | 14004.52
90822 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V | UN | 14634.22
90823 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1250A/600V | UN | 14876.74
90824 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1600A/600V | UN | 15064.15
90825 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2000A/600V | UN | 17818.28
90826 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V | UN | 27618.76
90827 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 3200A/600V | UN | 32425.91
90831 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 717.75
90833 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1362.41
90835 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 3384.58
90837 | DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL | UN | 3384.58
90846 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1163.19
90847 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1305.35
90848 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1321.32
90850 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1385.52
90852 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1391.87
90853 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1337.78
90855 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1367.7
90856 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2561.23
90858 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2388.34
90880 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 358.45
90881 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 358.45
90882 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 297.97
90883 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 298.33
90885 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 372.44
90886 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 515.88
90890 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 556.86
90900 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO | . | .
90922 | LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO | UN | 67.78
90932 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W | UN | 297.42
90935 | PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W | UN | 338.43
90936 | PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W | UN | 388.48
90937 | PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W | UN | 230.67
90941 | LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W | UN | 129.48
90943 | LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W | UN | 153.51
90957 | LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP | UN | 427.25
90967 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 14W | UN | 104.79
90969 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W | UN | 133.02
90971 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W | UN | 104.61
90972 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 121.83
90974 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W | UN | 122.21
90975 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W | UN | 144.86
90976 | LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA) | UN | 172.5
90978 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 28W | UN | 121.66
90979 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W | UN | 149.24
90987 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 146.2
90988 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 198.25
90989 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W | UN | 160.27
90990 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W | UN | 184.58
90991 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W | UN | 209.9
90992 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W | UN | 266.27
90993 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W | UN | 139.17
90994 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W | UN | 171.29
90995 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W | UN | 160.93
90996 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W | UN | 230.93
91000 | EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA | . | .
91010 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1000W - 24V | UN | 1764.11
91023 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 163.02
91024 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC | UN | 467.52
91026 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W | UN | 100.4
91027 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W | UN | 171.69
91030 | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/ COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 36AH-12V | UN | 285.98
91031 | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V | UN | 227.05
91032 | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 45AH-12V | UN | 286.78
91036 | BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/CÁLCIO 45A - 12V | UN | 329.24
91050 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 864.86
91053 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 1205.08
91054 | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 128.58
91055 | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 60.19
91058 | CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN | 94.68
91062 | SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 88.82
91063 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 94.69
91066 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS | UN | 147.02
91071 | DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA | UN | 42.92
91074 | NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. | UN | 33120.92
91077 | ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15KVA | UN | 14623.56
91085 | GRUPO GERADOR 110KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 68207.26
91086 | GRUPO GERADOR 150KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 68763.13
91087 | GRUPO GERADOR 180KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 80647.27
91089 | GRUPO GERADOR 275KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 96737.26
91100 | PÁRA-RAIOS | . | .
91105 | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 404.23
91114 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 116.29
91115 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO | UN | 63.52
91117 | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR | UN | 122.55
91118 | LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR | UN | 156.86
91140 | CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO | M | 6.91
91150 | HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 360.3
91151 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 | M | 32.2
91153 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 44.93
91154 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 | M | 56.61
91161 | TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M | UN | 61.62
91190 | TOMADA DE TERRA COMPLETA | UN | 561.31
91194 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" | M | 17.32
91195 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" | M | 14.4
91200 | DIVERSOS | . | .
91250 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 1646.57
91251 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 1662.71
91252 | QUADRO DE ÁGUA DE REUSO | UN | 1667.09
91253 | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 929.93
91254 | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 2392.91
91300 | ELETROFERRAGENS | . | .
91305 | PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 40.48
91307 | PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 46.32
91308 | PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO. | M | 56.99
91311 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 40.47
91313 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 46.33
91314 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 57.06
91321 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 62.6
91322 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 70.49
91323 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 77.83
91324 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 85.86
91325 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 100.09
91326 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 110.95
91327 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 119.03
91331 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 110.75
91332 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 121.33
91333 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 125.49
91334 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 147.81
91335 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 167.4
91338 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 61.65
91339 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 69.67
91340 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 76.91
91341 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 88.95
91342 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 96.28
91343 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 102.38
91344 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 110.02
91346 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 101.99
91347 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 112.26
91348 | ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 123.85
91350 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 154.91
91400 | ALTA TENSÃO | . | .
91401 | ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/ DISJUNTOR 30KV/CM | L | 16.62
91406 | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV | UN | 69.29
91407 | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV | UN | 84.95
91408 | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV | UN | 49.63
91409 | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV | UN | 39.65
91413 | VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | M | 39.6
91414 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 17.32
91416 | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1X25MM2 UNIPOLAR | M | 47.49
91417 | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR | M | 59.85
91421 | MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 247.47
91422 | MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 349.66
91423 | MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 658.99
91424 | MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 886.09
91425 | BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV | UN | 220.24
91426 | BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV | UN | 44.63
91427 | CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM | UN | 388.3
91428 | BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBICULO BLINDADO | UN | 161.63
91429 | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | UN | 159.56
91430 | BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A | UN | 495.08
91434 | TRANSFORMADOR POTENCIAL A ÓLEO 500VA - 13.2KV/220V | UN | 2332.16
91436 | FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 29.49
91438 | DISJUNTOR PVO 15KV/ 350MVA - COMPLETO | UN | 12085.67
91439 | RELE DE SOBRECORRENTE DISJUNTOR 15KV - FLUIDO DINÂMICO | UN | 2379.99
91440 | BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO | UN | 870.12
91442 | RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO | UN | 404.95
91445 | ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM | UN | 56.46
91446 | VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV | UN | 282.84
91447 | CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO | UN | 904.09
91448 | JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA | M2 | 704.43
91449 | PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM) | UN | 26.36
91450 | PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM | UN | 9.3
91451 | MUDANÇA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA | UN | 235.31
91453 | LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS | UN | 747.52
91457 | BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE | UN | 36.13
91459 | LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV | PAR | 429.77
91460 | CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV | UN | 1127.38
91461 | CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV | UN | 804.29
91462 | CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV | UN | 1270.2
91463 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA | UN | 596.53
91505 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA | UN | 7867.15
91506 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 150KVA | UN | 9476.16
91507 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA | UN | 12929.69
91508 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 300KVA | UN | 14751.66
91520 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SELO 13,2/ 0,11 - 0,22KV - 1000VA | UN | 2252.25
91525 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15KV - 220V - 1000VA | UN | 2144.48
91540 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 500KVA - 13,8/13,2/12,6 KV - 220/127V | UN | 36944.37
91601 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 2,5KVA | UN | 463.35
91602 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVA | UN | 466.36
91603 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR D POTÊNCIA - 220V - 7,5KVA | UN | 499.65
91604 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVA | UN | 847.42
91605 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 12,5KVA | UN | 1097.54
91606 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15KVA | UN | 1177.04
91608 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVA | UN | 1421.95
91610 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 25,0KVA | UN | 1693.46
91611 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVA | UN | 1842.12
91613 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVA | UN | 2315.08
91615 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DP FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVA | UN | 2761.94
91701 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 108.68
91706 | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A | M | 79.12
91707 | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A | M | 115.87
91710 | EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25/ 1X35MM2 - UNIPOLAR | UN | 743.3
91712 | BASE PARA FUSIVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 76.1
91713 | FUSIVEL HH PARA 7,5A/ 15KV | UN | 162.18
91714 | FUSIVEL HH PARA 10A/ 15KV | UN | 162.59
91715 | FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV | UN | 166.87
91716 | DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MANUAL | UN | 28655.32
91717 | DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - MOTORIZADO - COMPLETO | UN | 25921.01
91718 | PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV | UN | 201.32
91719 | ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM | UN | 304.26
91720 | LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA | PAR | 21.26
91721 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 150KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V | UN | 21624.85
91722 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 225KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V | UN | 27540.54
91723 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A | UN | 641.16
91724 | RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO | UN | 3606.75
91725 | REMOÇÃO DE CABOS DE ALTA TENSÃO EM LINHA SUBTERRÂNEA ATÉ 35MM2 | M | 24.73
91726 | CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO | UN | 36.41
91727 | CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE | UN | 42.9
91728 | CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA | UN | 41.89
91729 | PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM | UN | 40.6
91730 | BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE | UN | 24.05
91731 | CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE | UN | 24
91732 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5A | UN | 666
91733 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A | UN | 677.35
91734 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 100:5A | UN | 666
92000 | CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO | . | .
92010 | LC.02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV.=10M COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W | CJ | 3299.74
92033 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP | UN | 1397.41
92034 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=7M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP | UN | 1613.58
95000 | DEMOLIÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | . | .
95001 | REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO | UN | 138.25
95002 | REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO | UN | 172.82
95003 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | UN | 138.25
95004 | REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE | UN | 17.28
95005 | REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" | UN | 8.64
95006 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP" | UN | 69.13
95009 | REMOÇÃO DE PERFILADOS | M | 13.83
95010 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2" | M | 17.28
95011 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2" | M | 34.56
95012 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 8.64
95013 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" | M | 17.28
95014 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 1.73
95015 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 3.46
95016 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 | M | 2.07
95017 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | M | 4.15
95018 | REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS | UN | 6.91
95020 | REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 6.91
95100 | DEMOLIÇÕES - CAIXAS E QUADROS | . | .
95111 | REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS | UN | 6.91
95115 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A | UN | 10.37
95116 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A | UN | 24.19
95117 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A | UN | 44.93
95125 | REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 17.28
95126 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 34.56
95127 | REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 34.56
95129 | REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 34.56
95130 | REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 6.91
95132 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" | UN | 8.64
95134 | REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" | UN | 8.64
95135 | REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 205.51
95136 | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA | UN | 17.28
95137 | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR | UN | 17.28
95138 | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR | UN | 25.92
95139 | REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" | UN | 8.64
95200 | DEMOLIÇÕES - PONTOS E APARELHOS | . | .
95201 | REMOÇÃO DE SOQUETE | UN | 6.91
95202 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 17.28
95203 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 1.49
95204 | REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA | UN | 10.37
95205 | REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 1.49
95206 | REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 13.83
95208 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM | UN | 17.28
95209 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE | UN | 34.56
95210 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 13.83
95211 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 25.92
95212 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE | UN | 51.85
95213 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 51.85
95214 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 17.28
95218 | REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA | UN | 51.85
95219 | REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM | UN | 34.56
95220 | REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR | UN | 51.85
95225 | REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 27.65
95300 | DEMOLIÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS | . | .
95310 | REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN | UN | 17.28
95311 | REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO | UN | 17.28
95314 | REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ | M | 6.91
95315 | REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO | M | 8.64
95316 | REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" | UN | 6.91
95320 | REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS | UN | 34.56
95321 | REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES | M | 17.28
95322 | REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS | UN | 17.28
95325 | REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 34.56
95355 | REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 20.74
95356 | REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO | UN | 34.56
95360 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 172.82
95361 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 276.51
95362 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 172.82
95400 | DEMOLIÇÕES - CABINE PRIMÁRIA | . | .
95401 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 5.18
95402 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1.49
95403 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 8.64
95404 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. | UN | 6.91
95405 | REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 49.46
95406 | REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. | UN | 13.83
95407 | REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 13.83
95408 | REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" | M | 6.91
95409 | REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE | UN | 2.98
95410 | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | UN | 98.92
95411 | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 22.47
95412 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR A ÓLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO | UN | 136.39
95413 | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV | UN | 260.04
95414 | REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS | UN | 51.85
95415 | REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 23.84
95416 | REMOÇÃO DE CABOS DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 | M | 24.73
95417 | REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15KV | UN | 74.19
95418 | REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL | UN | 66.83
95419 | REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR | UN | 49.46
95420 | REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV | UN | 10.37
95421 | REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR | L | 0.6
95422 | REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 7.45
95423 | REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" | UN | 17.28
95424 | REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS | UN | 10.37
95425 | REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T. | UN | 15.73
95426 | REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR | UN | 74.19
95427 | REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR | UN | 49.46
96000 | RETIRADAS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | . | .
96001 | RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO | UN | 138.25
96002 | RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO | UN | 172.82
96003 | RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | UN | 155.54
96004 | RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE | UN | 17.28
96005 | RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" | UN | 8.64
96008 | RETIRADA DE CONDULETE | UN | 17.28
96009 | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 13.83
96012 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 8.64
96013 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" | M | 17.28
96014 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 1.73
96015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 3.46
96016 | RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 | M | 2.07
96017 | RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | M | 4.15
96018 | RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS | UN | 6.91
96020 | RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 6.91
96100 | RETIRADAS - CAIXAS E QUADROS | . | .
96110 | RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS | M | 27.65
96111 | RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS | UN | 6.91
96115 | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A | UN | 10.37
96116 | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A | UN | 24.19
96117 | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A | UN | 44.93
96125 | RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 17.28
96126 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 69.13
96130 | RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 6.91
96132 | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" | UN | 10.37
96134 | RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" | UN | 8.64
96135 | RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 411.03
96137 | RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR | UN | 17.28
96138 | RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR | UN | 25.92
96139 | RETIRADA DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO DIAZED | UN | 8.64
96140 | RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE | UN | 17.28
96200 | RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS | . | .
96201 | RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS | UN | 8.64
96202 | RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UN | 3.46
96203 | RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 1.49
96204 | RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA | UN | 10.37
96205 | RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 1.49
96210 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 13.83
96211 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 25.92
96212 | RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE | UN | 51.85
96213 | RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 51.85
96214 | RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 17.28
96218 | RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA | UN | 51.85
96219 | RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM | UN | 34.56
96225 | RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 34.56
96300 | RETIRADAS - PÁRA-RAIOS E OUTROS | . | .
96314 | RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ | M | 6.91
96315 | RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO | M | 8.64
96316 | RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" | UN | 6.91
96360 | RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 172.82
96361 | RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 276.51
96362 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 396.29
96400 | RETIRADAS - CABINE PRIMÁRIA | . | .
96401 | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 34.56
96402 | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1.49
96403 | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 8.64
96404 | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. | UN | 6.91
96405 | RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 74.19
96406 | RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. | UN | 13.83
96407 | RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 13.83
96408 | RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" | M | 6.91
96409 | RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE | UN | 2.98
96410 | RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V. | UN | 98.92
96411 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 22.47
96412 | RETIRADA DE DISJUNTOR A.T. DE VOL. NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO | UN | 136.39
96413 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV | UN | 260.04
96414 | RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS | UN | 51.85
96415 | RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 23.84
96416 | RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 | M | 5.18
96417 | RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV | UN | 54.56
96418 | RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL | UN | 105.14
96423 | RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" | UN | 17.28
96424 | RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS | UN | 10.37
97000 | RECOLOCAÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | . | .
97001 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO | UN | 272.78
97002 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO | UN | 371.7
97003 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | UN | 172.82
97004 | RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE | UN | 13.83
97005 | RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" | UN | 13.83
97008 | RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE | UN | 17.28
97009 | RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS | M | 17.28
97012 | RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 10.37
97013 | RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" | M | 20.74
97014 | RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 1.73
97015 | RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 24.19
97016 | RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 | M | 1.04
97017 | RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | M | 10.37
97018 | RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS | UN | 13.83
97020 | RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 10.37
97100 | RECOLOCAÇÕES - CAIXAS E QUADROS | . | .
97110 | RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS | M | 34.56
97111 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS | UN | 8.64
97115 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A | UN | 17.28
97116 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A | UN | 27.65
97117 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A | UN | 51.85
97125 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 17.28
97126 | RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 204.57
97130 | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 8.64
97132 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" | UN | 10.37
97134 | RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" | UN | 34.56
97135 | RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 411.03
97137 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-UNIPOLAR | UN | 24.19
97138 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-TRIPOLAR | UN | 34.56
97139 | RECOLOCAÇÃO DE BASE DE FUSÍVEIS TIPO " DIAZED" | UN | 17.28
97140 | RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE | UN | 17.28
97200 | RECOLOCAÇÕES - PONTOS E APARELHOS | . | .
97201 | RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS | UN | 10.37
97202 | RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UN | 22.47
97203 | RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 1.49
97204 | RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA | UN | 10.37
97205 | RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 1.49
97211 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 51.85
97212 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE | UN | 138.25
97213 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 69.13
97214 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 34.56
97218 | RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA | UN | 34.56
97219 | RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM | UN | 27.65
97225 | RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 34.56
97300 | RECOLOCAÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS | . | .
97314 | RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ | M | 17.28
97315 | RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO | M | 17.28
97316 | RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT" | UN | 10.37
97360 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 272.78
97361 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 371.7
97362 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 426.09
97400 | RECOLOCAÇÕES - CABINES PRIMÁRIAS | . | .
97401 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 6.91
97402 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 6.91
97403 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 22.47
97404 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. | UN | 20.74
97405 | RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 98.92
97406 | RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. | UN | 17.28
97407 | RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 17.28
97408 | RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" | M | 13.83
97409 | RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE | UN | 6.91
97410 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV | UN | 167.12
97411 | RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 60.7
97412 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO | UN | 313.97
97413 | RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV | UN | 545.55
97414 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS | UN | 50.81
97415 | RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 98.92
97416 | RECOLOCAÇÃO DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 | M | 10.37
97417 | RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV | UN | 189.42
97418 | RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL | UN | 210.28
97423 | RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" | UN | 17.28
97424 | RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS | UN | 10.37
98000 | SERVIÇOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | . | .
98003 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 716.17
98004 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 785.89
98011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, ENGASTADO | UN | 5306.82
98018 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 | UN | 11.32
98019 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 | UN | 13.18
98020 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 | UN | 13.68
98021 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 | UN | 13.96
98022 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN | 13.97
98023 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 19.12
98024 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 | UN | 19.21
98025 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 | UN | 21.98
98026 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 | UN | 29.21
98027 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2 | UN | 29.02
98028 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 | UN | 32.2
98029 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 | UN | 34.82
98030 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM2 | UN | 42.57
98200 | SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS | . | .
98201 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 11.47
98202 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 17.08
98203 | INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS | UN | 22.83
98204 | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA | UN | 26.4
98205 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA | UN | 13.2
98206 | ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3" | UN | 3.32
98207 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" | UN | 3.3
98208 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" | UN | 5.87
98209 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS | UN | 17.29
98210 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 14
98212 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 36.72
98213 | TOMADA 3P+T 30A - 440V | UN | 63.97
98214 | TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | UN | 125.16
98215 | TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | UN | 350.35
98216 | BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO | UN | 13.82
98217 | CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL | UN | 56.36
98222 | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER | UN | 13.32
98225 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | UN | 39.32
98231 | REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W | UN | 51.45
98232 | REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W | UN | 65.81
98234 | REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W | UN | 90.95
98235 | REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W | UN | 90.12
98238 | REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/1X110W | UN | 112.78
98239 | REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 220V/2X110W | UN | 157.85
98240 | REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W | UN | 67.32
98241 | REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W | UN | 87.52
98242 | REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W | UN | 92.97
98243 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 110.26
98244 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/70W | UN | 80.79
98245 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W | UN | 91.11
98246 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W | UN | 109.25
98247 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W | UN | 125.46
98255 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W | UN | 6.54
98256 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W | UN | 6.55
98257 | LÂMPADA MISTA - 220V/160W | UN | 26.3
98258 | LÂMPADA MISTA - 220V/250W | UN | 36.44
98259 | LÂMPADA MISTA - 220V/500W | UN | 57.87
98260 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO | UN | 18.75
98261 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W | UN | 19.63
98262 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/125W | UN | 19.82
98263 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/250W | UN | 31.71
98264 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W | UN | 45.12
98266 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 70W | UN | 25.48
98267 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 150W | UN | 38.13
98268 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W | UN | 41.85
98269 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W | UN | 46.37
98275 | LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 110V/220V/300W | UN | 15
98277 | LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W | UN | 67.16
98290 | PLUG PARA TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS | UN | 9.49
98291 | PLUG 3P+T 30A - 440V | UN | 85.48
98292 | PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL | UN | 105.72
98293 | PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL | UN | 324.21
98294 | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 22.95
98295 | PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11 | UN | 7.38
98296 | INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W | UN | 191.83
98297 | INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA | UN | 29.39
98299 | REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/80W | UN | 63.15
98300 | SERVIÇOS PARCIAIS - PÁRA-RAIOS E OUTROS | . | .
98320 | COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO | M | 2
98351 | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | UN | 81.64
98355 | BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS | UN | 163.98
98357 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 21.54
98358 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA | UN | 41.31
98362 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES | UN | 218.94
98363 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M | UN | 97.69
98365 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M | UN | 735.6
98366 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M | UN | 951.77
98370 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M | UN | 857.55
98371 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M | UN | 994.87
98372 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M | UN | 1176.14
98374 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M | UN | 1311.65
98376 | CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8" | UN | 13.76
98377 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" | UN | 13.24
98378 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4" | UN | 16.45
98379 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" | UN | 17.55
98382 | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS | UN | 37.17
98383 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 | UN | 9.92
98385 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 | UN | 10.95
98390 | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN | 129.78
98391 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | UN | 25.7
98395 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300,0MM2 | UN | 64.55
98397 | HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M | UN | 155.7
98400 | SERVIÇOS PARCIAIS - ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS | . | .
98401 | BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2" | UN | 7.27
98402 | BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" | UN | 7.35
98411 | BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2" | UN | 5.67
98418 | BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3" | UN | 11.89
98421 | SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE | UN | 7.73
98423 | SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE | UN | 9.6
98424 | SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE | UN | 9.68
98425 | EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE | UN | 7.9
98427 | EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE | UN | 12.63
98436 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14 | UN | 18.73
98437 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14 | UN | 18.68
98440 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "E" GE - CHAPA 14 | UN | 25.05
98441 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "C" GE - CHAPA 14 | UN | 24.86
98442 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE - CHAPA 14 | UN | 24.87
98443 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14 | UN | 29.89
98445 | CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO | UN | 29.65
98457 | SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE | UN | 4.71
98462 | VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE | M | 30.55
98500 | REATORES | . | .
98510 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/ 220V | UN | 84.06
98512 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/ 220V | UN | 97.41
98513 | REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V | UN | 102.23
98514 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V | UN | 112.23
98526 | REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 14W | UN | 75.26
98527 | REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 28W | UN | 80.48
98528 | REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 14W | UN | 90.34
98529 | REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 28W | UN | 101.4
98530 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X16W - 127/220V | UN | 52.27
98531 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X32W - 127/220V | UN | 50.93
98532 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V | UN | 69.07
98533 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V | UN | 69.29
98540 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W - 220V | UN | 115.65
98541 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V | UN | 112.57
98560 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W | UN | 155
98561 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W | UN | 197.12
98562 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W | UN | 60.29
98563 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W | UN | 65.52
98570 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - 220V | UN | 10.75
98573 | LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W | UN | 11.58
98579 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W | UN | 8.71
98580 | LÂMPADA FLUORESCENTE 16W | UN | 5.37
98581 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W | UN | 9.24
98582 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W | UN | 8.73
98600 | TOMADAS | . | .
98610 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 42.9
98611 | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 15.39
99000 | REDE LÓGICA | . | .
99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 525
99003 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 10.18
99011 | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 668.27
99015 | PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 221
99017 | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 286.41
99021 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | UN | 18.72
99031 | PATCH CORD RJ45 - 1,5M | UN | 8.42
99033 | PATCH CORD RJ45 - 2,5M | UN | 11.73
99038 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 1.55
100000 | INST.HIDRO-SANITARIAS
100100 | ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS | . | .
100101 | CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 168.48
100102 | CAVALETE DE ENTRADA - 1" | UN | 189.8
100104 | CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" | UN | 249.82
100115 | HV.01 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=19MM OU 25MM EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE | UN | 240.02
100116 | HV.02 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=32MM OU 50MM EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE | UN | 542.31
100117 | HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE | UN | 254.92
100118 | HV.06 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2" OU 2" EM TIJOLO APARENTE | UN | 622.86
100119 | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 297.01
100120 | HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 721.82
100121 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 40.15
100122 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 55.78
100124 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 76.45
100195 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 1.73
100198 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.47
100200 | RESERVAÇÃO DE ÁGUA | . | .
100209 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L | UN | 820.34
100210 | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS | UN | 1028.38
100212 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS | UN | 653.29
100213 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS | UN | 795.2
100214 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS | UN | 2409.1
100215 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS | UN | 4262.7
100216 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS | UN | 6539.45
100220 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=8,00M C=30M3 | UN | 52796.42
100221 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=15M3 CS=19M3 | UN | 58728.56
100222 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=17M CI=16M3 CS 16M3 | UN | 57792.7
100223 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=18M CI=24M3 CS=24M3 | UN | 80649.69
100224 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=20M3 CS=20M3 | UN | 60914.93
100225 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=19,50M CI=32M3 CS=22M3 | UN | 86335.98
100226 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=14M3 CS=14M3 | UN | 53081.46
100227 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=16M3 CS=22M3 | UN | 70149.05
100228 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=12M CI=10M3 CS=10M3 | UN | 37812.9
100251 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 40.15
100252 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 55.78
100254 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 76.45
100255 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" | M | 93.02
100261 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 16.46
100262 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 22.01
100264 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 31.63
100265 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 42
100281 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 39.99
100282 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 50.05
100284 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 83.17
100285 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 106.99
100286 | RESTRITOR DE VAZÃO - 6 À 18 LITROS | UN | 40.53
100291 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" | UN | 54.85
100292 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 68.92
100294 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" | UN | 114.17
100295 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2" | UN | 133.69
100300 | INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA | . | .
100303 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1/2HP | UN | 1127.05
100304 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3/4HP | UN | 1297.23
100305 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP | UN | 1355.36
100306 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP | UN | 1728.24
100307 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP | UN | 1859.72
100308 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP | UN | 2452.03
100309 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP | UN | 2861.86
100310 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 3721
100311 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 4558.9
100312 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 11618.15
100313 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 8574.08
100314 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 12158.84
100342 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE) | M | 60.28
100344 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO) | M | 79.59
100352 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 50.05
100354 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 83.17
100362 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1" | UN | 80.62
100364 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2" | UN | 126.33
100365 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" | UN | 172.04
100366 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" | UN | 283.29
100367 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3" | UN | 319.38
100368 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4" | UN | 561.39
100372 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1" | UN | 53.68
100373 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4" | UN | 83.68
100374 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 92.01
100375 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" | UN | 123.37
100376 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 197.41
100377 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" | UN | 262.96
100378 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4" | UN | 414.9
100390 | CHAVE DE BÓIA | UN | 65.64
100400 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO | . | .
100402 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 40.15
100403 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 55.78
100404 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4" | M | 63.12
100405 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 76.45
100406 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" | M | 93.02
100407 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" | M | 111.3
100408 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" | M | 128.41
100409 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4" | M | 164.81
100462 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 16.46
100463 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 22.01
100464 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 27.22
100465 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 31.63
100466 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 42
100467 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 59.85
100468 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") | M | 68.85
100469 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 95.41
100498 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.47
100500 | REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS | . | .
100502 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 39.99
100503 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 50.05
100504 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" | UN | 71.33
100505 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 83.17
100506 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 106.99
100507 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 245.24
100508 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 356.49
100509 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 579.59
100531 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 76.56
100532 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 88.35
100533 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" | UN | 123.16
100534 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 135.65
100540 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" | UN | 40.51
100541 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 46.23
100551 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 85.86
100560 | REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" | UN | 200.35
100600 | REDE DE ÁGUA QUENTE | . | .
100620 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" | M | 29.25
100621 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4" | M | 42.03
100622 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1" | M | 50.26
100623 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/4" | M | 67.19
100624 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2" | M | 82.58
100626 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 39.1
100627 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 54.73
100628 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1" | M | 65.68
100629 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4" | M | 94.69
100630 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2" | M | 104.96
100654 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 83.17
100700 | REDE DE GÁS | . | .
100711 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" | M | 34
100712 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" | M | 48.6
100713 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4" | M | 57.49
100714 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2" | M | 67.41
100720 | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 29.55
100760 | HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES | UN | 359.88
100762 | HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES | UN | 486.16
100763 | HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS | UN | 878.27
100764 | HV.14 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN | 1139.67
100765 | HV.15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS | UN | 1452.94
100767 | HV.17 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN | 1390.79
100768 | HV.18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 6 CILINDROS | UN | 1756.87
100769 | HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS | UN | 1082.21
100770 | HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS | UN | 1381.32
100771 | HV.21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS | UN | 1739.47
100780 | HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 10.9
100781 | HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 408.1
100782 | HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 494.89
100783 | HD.13 - INSTALAÇÃO PARA 6 CILINDROS GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 570.62
100785 | BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA | UN | 155.27
100786 | CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA | UN | 527.59
100790 | CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS | UN | 102.31
100795 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 1.73
100798 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.47
100800 | REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | . | .
100802 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 120.67
100803 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" | M | 138.31
100805 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" | M | 179.88
100806 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6" | M | 257.64
100831 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 245.24
100832 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 356.49
100834 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 579.59
100849 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.47
100850 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 400.28
100855 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 211.81
100860 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 324.25
100865 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" | UN | 246.97
100868 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 439.05
100872 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" | UN | 657.49
100873 | ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 38.54
100877 | ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8" | UN | 63.98
100880 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG | UN | 387.44
100881 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 385.68
100882 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG | UN | 773.86
100885 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 109.53
100888 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L | UN | 467.97
100890 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 106.79
100892 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG | UN | 147.17
100893 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG | UN | 173.72
100895 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 10.61
100900 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO | . | .
100910 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM | M | 177.25
100911 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM | M | 229.03
100912 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM | M | 255.7
100913 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM | M | 337.2
100930 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 19.97
100931 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 25.81
100932 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 37.14
100933 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 44.61
100934 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 67.61
100935 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 90.2
100998 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.47
101000 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS | . | .
101001 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 74.14
101010 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 77.68
101012 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 105.98
101015 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM | UN | 131.21
101035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | UN | 99.69
101059 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 213.29
101060 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M | UN | 2408.08
101061 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M | UN | 3024.46
101064 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40 X 2,50M | UN | 7237.37
101066 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M | UN | 9411.04
101070 | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE | M | 635.5
101071 | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO | UN | 698.92
101081 | FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M | UN | 10091.71
101084 | ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M | UN | 737.4
101085 | ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M | UN | 1080.62
101094 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.12
101095 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 316.29
101096 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 166.38
101097 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 229.16
101098 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 140.07
101100 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO | . | .
101101 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 32.14
101102 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 49.37
101103 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 91.22
101104 | CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 68.36
101105 | CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 124.55
101106 | CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 81.68
101107 | CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 169.22
101110 | CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM | M | 43.89
101130 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM | M | 17.11
101131 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 21.74
101132 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 28.79
101133 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 43.43
101134 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 78.01
101135 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM | M | 119.28
101136 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM | M | 119.43
101137 | RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 62.18
101138 | RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 112.74
101139 | RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 70.04
101140 | RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 137.56
101170 | CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM | M | 62.89
101171 | CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM | M | 69.9
101172 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 63.35
101173 | HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 68.76
101176 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | M | 40.52
101177 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 67.68
101185 | HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM | M | 45.97
101186 | HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM | M | 94.84
101187 | HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM | M | 99.25
101189 | CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO | M | 40.56
101190 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 45.67
101191 | HP.01 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA - L=20CM | M | 32.16
101192 | HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M | 101.57
101193 | GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM | M | 312.79
101194 | GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM | M | 339.16
101195 | GRELHA DE ALUMÍNIO POLIDO L=10CM | M | 64.86
101196 | HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M | M | 35.33
101197 | HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M | M | 45.95
101198 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA GARGULA DE PASSEIO - 15X15CM | UN | 17.17
101199 | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 59.34
101200 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO | . | .
101210 | CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM | M | 136.2
101211 | CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM | M | 186.82
101212 | CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM | M | 209.75
101213 | CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM | M | 286.23
101214 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2") | M | 16.6
101215 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") | M | 21.78
101216 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 26.18
101217 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") | M | 46.11
101218 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") | M | 68.7
101226 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM | UN | 5.68
101227 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM | UN | 7.23
101228 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM | UN | 11.24
101229 | CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 50MM | UN | 106.14
101230 | CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 75MM | UN | 116.63
101231 | CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 100MM | UN | 133.65
101232 | CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 150MM | UN | 252.78
101234 | LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM | M | 130.7
101280 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 61.56
101281 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM | M | 76.12
101282 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM | M | 99.09
101283 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM | M | 120.01
101290 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.12
101291 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 316.29
101292 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 154.55
101293 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 216.06
101294 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 140.07
101298 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.47
101300 | APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS | . | .
101301 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 258.26
101303 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 493.15
101304 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 370.48
101305 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 601.29
101308 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 315.03
101309 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 374.79
101314 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 811.64
101316 | LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 268.8
101319 | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 1180.88
101325 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 577.83
101336 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE | UN | 909.01
101338 | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM | M | 572.59
101339 | CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL | UN | 427.38
101340 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 541.66
101341 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 612.16
101342 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 35L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 714.1
101350 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM | UN | 440.87
101351 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM | UN | 298.77
101352 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 483.14
101353 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | UN | 412.89
101355 | CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM | UN | 590.25
101357 | CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM | UN | 869.13
101358 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM | UN | 900.05
101359 | HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM | UN | 1123.31
101360 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM | UN | 1326.13
101361 | CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM | UN | 512.3
101370 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L | UN | 741.09
101371 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L | UN | 988.93
101378 | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 150.54
101379 | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 L/H | UN | 227.84
101396 | AQUECEDOR A GÁS DE ACUMULAÇÃO, COM CILINDRO DE COBRE - 150L | UN | 2962.82
101400 | METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | . | .
101401 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 1/2" | UN | 26.16
101402 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 26.43
101403 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 30.64
101404 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 30.23
101408 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 114.35
101409 | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 308.72
101410 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 270.85
101411 | TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO | UN | 874.42
101412 | BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2" | UN | 317.35
101413 | MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA, COM BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4" | UN | 322.64
101414 | AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE - 6 LITROS | UN | 89.82
101415 | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2" | UN | 97
101416 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 284.68
101417 | TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE | UN | 141.77
101418 | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V | UN | 137
101419 | VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL | UN | 564.69
101422 | VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4" | UN | 167.52
101423 | VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2" | UN | 169.18
101424 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 258.26
101425 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" | UN | 224.76
101426 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 156.46
101430 | VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO | UN | 499.37
101431 | VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA | UN | 373.33
101432 | VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO | UN | 668.77
101433 | VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 178.42
101437 | CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM | UN | 150.48
101440 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 175.47
101442 | CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR | UN | 131.31
101444 | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 266.21
101445 | CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA) | UN | 378.54
101448 | MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2" | UN | 359.99
101450 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 7,5X15CM | UN | 53.64
101451 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM | UN | 57.34
101452 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UN | 30.9
101465 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM | UN | 58.39
101466 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 176.97
101470 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA, COM UM OU DOIS GANCHOS | UN | 53.55
101473 | FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM | M | 52.66
101474 | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 57.53
101475 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 387.71
101476 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 409.12
101477 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 432.15
101478 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM | M2 | 556.15
101482 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM | M2 | 390.67
101486 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) | M2 | 780.4
101488 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=40MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS | M2 | 114.26
101489 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS | M2 | 116.81
101491 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 57.22
101497 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 39.62
105000 | DEMOLIÇÕES | . | .
105001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" | M | 4.01
105002 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" | M | 6.69
105003 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 3.34
105004 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" | M | 6.02
105005 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" | M | 4.01
105018 | DEMOLIÇÃO DE REGISTROS | UN | 3.34
105032 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 3.08
105033 | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 2.01
106000 | RETIRADAS | . | .
106001 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" | M | 8.67
106002 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" | M | 10.4
106003 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 7.8
106004 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" | M | 9.54
106005 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" | M | 8.67
106006 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4" | M | 10.4
106007 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4" | M | 8.67
106008 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4" | M | 10.4
106009 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3" | M | 7.8
106010 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3" | M | 9.54
106011 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6" | M | 12.14
106012 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6" | M | 13.87
106015 | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS | UN | 92.15
106018 | RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS | UN | 68.98
106022 | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO | UN | 19.07
106024 | RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA | UN | 138.71
106026 | RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS | UN | 9.54
106029 | RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE | UN | 52.02
106032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 4.33
106033 | RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES | M | 2.77
106035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 26.01
106040 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 6.94
106042 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 4.51
106045 | RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR | UN | 13.18
106050 | RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO | M2 | 7.49
107000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
107018 | RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS | UN | 62.23
107022 | RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO | UN | 31.81
107024 | RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA | UN | 122.87
107026 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS | UN | 51.02
107029 | RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE | UN | 159.73
107032 | RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 32.55
107033 | RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 26.32
107035 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 92.15
107040 | RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES | UN | 15.36
107042 | RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS | UN | 8.67
107045 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR | UN | 76.8
108000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
108070 | SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" | UN | 27.06
108072 | SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" | UN | 121.43
108073 | SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2" | UN | 168.71
108074 | SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" | UN | 102.48
108076 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM | UN | 12.38
108081 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM | UN | 41.88
108086 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 36.36
108093 | VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 35.67
108097 | TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4" | UN | 23.64
109000 | OUTROS SERVIÇOS | . | .
109001 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 7.21
110000 | REVESTIMENTOS
110100 | REVESTIMENTO DE FORROS | . | .
110101 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 10.17
110108 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 27.79
110109 | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 28.29
110113 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 20.88
110200 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | . | .
110201 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 5.25
110208 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 25.64
110209 | EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 25.3
110210 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 26.91
110213 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 18.88
110215 | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 14.33
110225 | AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 39.62
110229 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 33.77
110275 | LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS | M2 | 84.26
110300 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | . | .
110301 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 5.25
110303 | CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO COM PENEIRA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 8.91
110304 | CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 | M2 | 12.78
110308 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 25.64
110309 | EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 25.3
110310 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 26.91
110313 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 19.23
110316 | REVESTIMENTO COM GRAFIATTO | M2 | 25.1
110341 | PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM | M | 82.96
110345 | REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 114.73
110346 | REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 54.09
110347 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 113.79
110348 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 53.16
110400 | ARREMATES DE REVESTIMENTO | . | .
110404 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" | M | 20.39
110405 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8" | M | 19.23
110406 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" | M | 22.38
110413 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO | M | 19.69
110417 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO | M | 20.24
110450 | PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO - ESPESSURA 2CM | M | 11.59
110456 | PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM | M | 66.14
110458 | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM | M | 90.1
115000 | DEMOLIÇÕES | . | .
115002 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA | M2 | 3.01
115003 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 6.01
115005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 21.05
115010 | DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 18.8
115015 | DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 37.59
116000 | RETIRADAS | . | .
116005 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 21.05
116010 | RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 5.03
116015 | RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 15.09
117000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
117005 | RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 15.07
118000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
118001 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 26.18
118005 | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 35.97
118006 | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 18.58
120000 | FORROS
120100 | FORROS FALSOS | . | .
120105 | FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA - CEDRO - COM ENTARUGAMENTO DE PINUS, 10 X 1CM | M2 | 103.24
120106 | FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA - PADRÃO PEROBA - ENTARUGAMENTO DE PINUS, 10 X 1CM | M2 | 127.3
120130 | FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35 | M2 | 61.77
120140 | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 34.25
120142 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 66.58
120143 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 60.55
120145 | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 46.59
125000 | DEMOLIÇÕES | . | .
125001 | DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 4.01
125002 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 5.35
125005 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 4.01
125020 | DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M2 | 5.35
126000 | RETIRADAS | . | .
126001 | RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS | M2 | 10.12
126002 | RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS | M2 | 4.38
126020 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M2 | 12.12
126030 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 6.06
127000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
127030 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 9.09
130000 | PISOS
130100 | LASTROS E ENCHIMENTOS | . | .
130101 | ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | M3 | 147.17
130102 | ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 335.99
130110 | LASTRO DE BRITA | M3 | 116.15
130111 | LASTRO DE AGREGADO RECICLADO | M3 | 92.66
130114 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 290.94
130115 | LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 | M3 | 316.29
130117 | LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 388.77
130118 | LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 | M3 | 446.73
130119 | LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3 | M3 | 266.64
130120 | LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3 | M3 | 293.85
130200 | REVESTIMENTO DE PISOS | . | .
130201 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 35.38
130202 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 37.04
130203 | CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 39.32
130204 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | M2 | 3.7
130205 | GRANILITE - ESPESSURA 8MM | M2 | 73.79
130206 | CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECLICLADO, DESEMPENADO ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 33.78
130207 | ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE - ESPESSURA 8MM | M2 | 84.72
130208 | ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM | M2 | 88.58
130209 | CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO ALISADO | M2 | 34.7
130210 | CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 31.43
130211 | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 41.44
130237 | MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA | M2 | 107.94
130238 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 196.03
130239 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 155.64
130240 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 88.17
130242 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 47.78
130243 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 146
130244 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA | M2 | 181.93
130246 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | M2 | 67.68
130247 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 107.71
130254 | PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO | M2 | 122.48
130256 | LADRILHO CERÂMICO, ALTA RESISTÊNCIA PARA PISCINA - 24X11,5X1,3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 110.13
130258 | PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM | M2 | 260.15
130260 | GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA | M2 | 317
130262 | MÁRMORE POLIDO, FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO | M2 | 262.58
130264 | PISO DE ARDÓSIA - ESP.=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 72.49
130270 | PEDRA MINEIRA COM ACABAMENTO RETANGULAR OU QUADRADO, ESPESSURA 20MM | M2 | 133.2
130271 | PEDRA MINEIRA RETANGULAR COM BORDA ARREDONDADA ESPESSURA 30MM - PARA USO EM BORDA DE PISCINA | M | 88.38
130276 | ASSOALHO DE MADEIRA CUMARU, FIXADO SOBRE LAJE OU BARROTES | M2 | 258.78
130278 | TACO DE MADEIRA, FIXADO COM COLA ESPECIAL DE PU SOBRE BASE REGULARIZADA | M2 | 136.02
130287 | PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 58.86
130288 | PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 83.36
130290 | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS | M2 | 70.64
130291 | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO | M2 | 56.73
130292 | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS | M2 | 103.09
130293 | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO | M2 | 103.94
130296 | PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2 OU 3CM - LISO, POLIDO E ENCERADO | M2 | 149.34
130297 | PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ANTIDERRAPANTE (LAVAGGIO) - SELADO | M2 | 143.21
130298 | PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA DRENANTE - ESPESSURA 5CM | M2 | 131.51
130300 | ARREMATE DE PISOS E ESCADAS | . | .
130302 | RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM | M | 6.9
130304 | RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM | M | 46.41
130305 | RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM | M | 39.03
130307 | RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM | M | 41.8
130309 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 12.98
130327 | RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM | M | 25.92
130331 | RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM | M | 18.62
130335 | RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM | M | 18.42
130336 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM | M | 60.25
130340 | JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" | M | 11.05
130365 | DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 28.32
130367 | DEGRAUS DE GRANILITE | M | 56.51
130369 | DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M | 58.66
130385 | DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE) | M | 50.65
130387 | DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 4 À 5MM | M | 61.2
130394 | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 10.55
130395 | RODAPÉ CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO - ESPESSURA 1,8MM - ALTURA 7 À 10CM | M | 37.52
130396 | ACABAMENTO PARA DEGRAU EM PISO CIMENTÍCIO, VIBRO-PRENSADO A 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2CM - LISO E ENCERADO | M | 123.97
130397 | ACABAMENTO PARA DEGRAU DE ESCADA EM PISO CIMENTÍCIO, VIBROPRENSADO A 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2CM - ANTIDERRAPANTE - LAVAGGIO - SELADO | M | 122.41
130400 | SOLEIRAS | . | .
130405 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 68.06
135000 | DEMOLIÇÕES | . | .
135001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 195.48
135005 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 22.55
135010 | DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 15.04
135012 | DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 15.04
135014 | DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 18.04
135020 | DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 13.53
135030 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 1.95
135040 | DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 6.01
136000 | RETIRADAS | . | .
136002 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 21.05
136010 | RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA | M2 | 22.55
136012 | RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 21.92
136014 | RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 26.31
136020 | RETIRADA DE FIBRO-VINIL | M2 | 21.38
136030 | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO | M | 3.8
137000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
137010 | RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA | M2 | 66.66
137012 | RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 16.51
137014 | RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 46.81
137020 | RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL | M2 | 8.04
137030 | RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO | M | 13.86
138000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
138015 | COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS | M2 | 136.02
138016 | COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS | M2 | 19.78
138017 | REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA | M2 | 4.71
138018 | TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU | M2 | 174.2
138041 | TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS | M | 13.29
138061 | POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 5.33
138062 | POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE | M2 | 5.33
138070 | RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE | M2 | 19.52
138071 | RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE | M2 | 25.33
138072 | RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE | M2 | 31
138073 | RESINA ACRÍLICA PARA DEGRAU DE GRANILITE | M | 10.1
138074 | RESINA EPÓXI PARA DEGRAU DE GRANILITE | M | 13.11
138075 | RESINA POLIURETANO PARA DEGRAU DE GRANILITE | M | 16.04
140000 | VIDROS
140100 | VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS | . | .
140102 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 3MM | M2 | 86.01
140103 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 103.4
140104 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM | M2 | 115.33
140105 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 130.44
140111 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | M2 | 91.24
140130 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 253.97
140137 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM | M2 | 360.32
140140 | VIDRO IMPRESSO DE SEGURANÇA, ARAMADO - ESPESSURA 7 À 8MM | M2 | 210.35
140150 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 213.23
140152 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM | M2 | 292.77
140170 | ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM | M2 | 118.25
140172 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 313.88
145000 | DEMOLIÇÕES | . | .
145001 | DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 41.54
146000 | RETIRADAS | . | .
146001 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 62.31
147000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
147001 | RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL | M2 | 45.3
150000 | PINTURA
150100 | PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO | . | .
150101 | AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR | M2 | 4.67
150102 | AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR | M2 | 6.42
150108 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 7.95
150110 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 14.56
150111 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 22.34
150115 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 15.05
150116 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 24.65
150118 | TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA | M2 | 43.03
150119 | TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 14.34
150120 | TINTA A ÓLEO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 15.5
150121 | TINTA A ÓLEO - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 31.22
150123 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 16.34
150124 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 32.06
150125 | APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 34.16
150136 | TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI | M2 | 96.7
150170 | HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) | M2 | 20.6
150176 | VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA | M2 | 19.23
150177 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 29.37
150200 | PINTURA EM MADEIRA | . | .
150205 | TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 16.15
150206 | TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 28.77
150207 | TINTA A ÓLEO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 8.63
150208 | TINTA A ÓLEO - FORROS DE MADEIRA | M2 | 19.35
150209 | TINTA A ÓLEO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 2.84
150210 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 17.5
150211 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 30.12
150212 | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 9.13
150213 | ESMALTE SINTÉTICO - FORROS DE MADEIRA | M2 | 20.7
150214 | ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 3.11
150240 | LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO | M2 | 11.02
150250 | VERNIZ A BASE DE GOMA LACA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA | M2 | 28.97
150254 | VERNIZ A BASE DE GOMA LACA - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURA DE MADEIRA | M | 6.02
150255 | VERNIZ DE BASES NITRO OU SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MADEIRA | M2 | 15.56
150259 | VERNIZ DE BASES NITRO OU SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 2.91
150260 | VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA | M2 | 14.56
150261 | VERNIZ POLIURETANO FORROS DE MADEIRA | M2 | 17.22
150300 | PINTURA EM METAL | . | .
150304 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 5.02
150305 | TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 35.18
150307 | TINTA A ÓLEO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 14.7
150309 | TINTA A ÓLEO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 8.78
150310 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 36.02
150312 | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 15.21
150314 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 9.12
150330 | TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 36.23
150332 | TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 15.33
150334 | TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - EXTERIOR CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 9.2
155000 | DEMOLIÇÕES | . | .
155001 | REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO | M2 | 1.75
155003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 3.95
155004 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR | M2 | 7.3
155005 | REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO | M2 | 68.98
155010 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA | M2 | 5.47
155011 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR | M2 | 9.04
155013 | REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA | M | 0.92
155014 | REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR | M | 1.29
155020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 5.28
155021 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR | M2 | 8.17
155023 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO | M2 | 68.98
158000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
158001 | PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA | M2 | 12
158005 | TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA | M2 | 12.69
158011 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 15.07
158012 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA | M2 | 7.53
158013 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA | M2 | 11.27
158014 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 1.86
158020 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 20.58
158030 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 15.74
158031 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA | M2 | 7.87
158032 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA | M2 | 11.95
158033 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 1.99
158034 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 21.09
158040 | TINTA GRAFITE - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 21.21
170000 | SERV.COMPLEMENTARES
170100 | FECHAMENTOS | . | .
170117 | FC.02 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO COM MURETA | M | 259.3
170118 | FC.03 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO COM MURETA | M | 235.15
170120 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1831 - MC/2M | M | 145.66
170121 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1832 - MCAF/2M | M | 151.04
170122 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1833 - MCAL/2M | M | 152.6
170123 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 10, TIPO EDIF-1834 - TG/4M | M | 308.36
170124 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 10, TIPO EDIF-1835 - TG/2M | M | 208.28
170125 | FC.04 - CERCA DE TELA GALVANIZADA MOURÃO EM "T" DE CONCRETO | M | 153.66
170126 | FC.05 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO | M | 129.34
170127 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 294.5
170128 | FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M | M | 117.37
170129 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 406.17
170130 | GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF | M | 433.55
170131 | FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE | M | 688.26
170132 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 777.85
170133 | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M | M | 173.37
170134 | PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA | UN | 1914.08
170135 | PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA | UN | 1650.57
170136 | PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS | UN | 2587.51
170137 | PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS | UN | 3085.48
170138 | PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS | UN | 4189.99
170140 | PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA | M2 | 334.98
170141 | PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA | M2 | 261.35
170142 | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS | M2 | 332.92
170143 | PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS | M2 | 258.41
170144 | PP.43/44 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M | M2 | 346.66
170145 | PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M | M2 | 273.77
170155 | FV.01 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE E ELEMENTO DE CONCRETO MF.01/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCA | M | 614.12
170157 | FV.02 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE, MF.02/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 480.89
170159 | FC.01 - MURO DE FECHO, ELEMENTOS DE CONCRETO MF.D3/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 663.5
170164 | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 442.69
170165 | MURO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS, ESP.=3CM, INCLUINDO PILARES E RESPECTIVAS FUNDAÇÕES - COLOCADO | M2 | 54.59
170170 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | M | 1342.6
170171 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | M | 2328.17
170172 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | M | 4324.39
170173 | MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM | M | 5104.68
170176 | FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 241.71
170180 | FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | M | 596.74
170181 | FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO | M | 603.4
170190 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA | M2 | 163.17
170191 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 163.24
170192 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA | M2 | 833.15
170193 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 813.03
170194 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA | M2 | 693.71
170195 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 728.18
170196 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA | M2 | 743.52
170197 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 748.8
170200 | PAVIMENTAÇÃO | . | .
170201 | CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3 | M3 | 504.5
170202 | CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM | M2 | 40.06
170207 | LADRILHO HIDRÁULICO SULCADO, BRANCO OU PRETO | M2 | 94.87
170208 | LADRILHO HIDRÁULICO SULCADO, BRANCO E PRETO - TIPO MAPA DE SÃO PAULO | M2 | 94.87
170210 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM | M2 | 52.37
170211 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | M2 | 60.85
170212 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM | M2 | 82.07
170213 | CONCRETO SIMPLES COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO -200KG CIM/M3 | M3 | 483.12
170214 | CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO, TIPO PMSP -DL1009/47,335KGCIM/M3-7CM | M2 | 38.67
170215 | LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E=7CM - JUNTA DE GRAMA | M2 | 43.87
170218 | LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM JUNTA DE PEDRISCO | M2 | 39.51
170219 | LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM - JUNTA DE ARGAMASSA | M2 | 40.86
170223 | PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE AREIA (IE-23) | M2 | 132.6
170224 | PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE CONCRETO FCK=15MPA (IE-23) | M2 | 144.95
170225 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE AREIA | M2 | 149.42
170226 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 169.55
170227 | PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA | M2 | 123.24
170228 | PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 158.28
170229 | PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M3 | 120.83
170230 | PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM | M2 | 7.01
170231 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 19.02
170232 | PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM | M2 | 7.46
170233 | PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M3 | 75.63
170234 | PEDRISCO RECICLADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM | M2 | 3.75
170235 | AGREGADO RECICLADO FINO COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 7.57
170236 | AGREGADO RECICLADO N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM | M2 | 3.96
170238 | MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 123.76
170240 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO) | M2 | 29.3
170242 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 444.34
170243 | PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 628.27
170244 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 460.48
170245 | PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 644.41
170246 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 176.78
170247 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 360.7
170250 | GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 55.66
170251 | GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO PMSP | M | 55.45
170252 | SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 457.82
170254 | REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 22.31
170255 | REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO | M | 22
170260 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM | M2 | 58.06
170261 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM | M2 | 67.32
170265 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 93.74
170266 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 93.66
170300 | DIVERSOS | . | .
170319 | IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 3055.97
170320 | IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 4280.45
170330 | CADEIRA RETRÁTIL EM MADEIRA - PARA DEFICIENTE | UN | 250.68
170350 | QC.01 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO NÃO ARMADO | M2 | 66.62
170351 | QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO | M2 | 76.47
170353 | QC.01 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO NÃO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 62.72
170354 | QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 72.57
170355 | QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 150.5
170356 | QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 278.7
170357 | QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 371.6
170358 | QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL | UN | 205.19
170359 | DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 158.01
170360 | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1732.85
170361 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1762.77
170363 | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 3413.12
170365 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 9.83
170370 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA | M2 | 17.6
170371 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 19.56
170372 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 4.38
170373 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 5.13
170381 | HV.15 - ABRIGO PARA LIXO EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE, REVESTIMENTO INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1639.48
170382 | HV.17 - ABRIGO PARA LIXO EM TIJOLO APARENTE - REVESTIMENTO INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1847.7
170383 | HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1985.71
170384 | ABRIGO PARA LIXO - A3/FABES EM ALVENARIA APARARENTE - REVESTIMENTO INTERNO COM AZUL INCLUSIVE PORTAS | UN | 1530.33
170385 | IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS | UN | 2030.76
170389 | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 30MM | M2 | 111.71
170390 | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 40MM | M2 | 114.24
170391 | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM | M2 | 116.81
170400 | LIMPEZA | . | .
170401 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 8.03
170405 | RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA - CERA INCOLOR | M2 | 25.28
170406 | RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA - RESINA SINTÉTICA | M2 | 25.71
170409 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS | M2 | 6.69
170410 | LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO | M2 | 10.03
170412 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M2 | 4.14
170413 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO | M2 | 6.19
170414 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 4.14
170420 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS | UN | 40.14
170421 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 À 10000 LITROS | UN | 107.03
170422 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS | UN | 240.82
170425 | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 2.01
170430 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 4.01
170431 | LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | M3 | 105.85
170432 | LIMPEZA DE SUMIDOURO, POR VIAGEM DE 7M3 | VG | 781.18
170450 | ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL | M2 | 7.53
170500 | COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO | . | .
170501 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 246.1
170502 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 225.05
170503 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 50MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 200.04
170505 | PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 124.86
170507 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 369.68
170511 | EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO | UN | 28.07
170512 | EP.02 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO | UN | 26.89
170516 | DM.01 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA | M | 179.85
170517 | DM.02/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA | M | 132.65
170519 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 404.88
170520 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 144.04
170521 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 160.19
170522 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 174.52
170523 | BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 309.69
170524 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 45.33
170525 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 242.66
170526 | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO | UN | 25.5
170527 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 422.67
170530 | DV.01 - LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE | M2 | 102.79
170533 | MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | M2 | 163.28
170535 | DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA | M2 | 141.34
170540 | FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA | M | 105.55
170541 | DM.06 - FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA | M | 28.17
170551 | DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO | M | 118.87
170552 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 252.43
170553 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO | M | 104.16
170561 | BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 413.79
170575 | ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 | UN | 648.32
170580 | DR.1 - MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE | UN | 1664.67
170590 | PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS | UN | 695
170591 | PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM | UN | 838.19
170592 | PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE | UN | 455.98
170593 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | UN | 35.53
170594 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN | 66.33
170595 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN | 17.29
170596 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO | UN | 17.03
170597 | PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE | UN | 21.51
170598 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL | UN | 5.47
171000 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | . | .
171001 | ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS | UN | 106807.83
171002 | ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS | UN | 104403.34
171003 | ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS | UN | 103549.15
171004 | ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS | UN | 121740.35
171008 | ELEVADOR HIDRÁULICO 3 PARADAS 2 PORTAS OPOSTAS | UN | 102261
171011 | DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS | UN | 911
171012 | DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 1344.01
171017 | CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR | UN | 85.96
171018 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM | M | 122.67
171019 | CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS | UN | 123.19
171025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | UN | 716.54
171031 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS | UN | 1017.38
171032 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS | UN | 1313.51
171055 | ESTANTE DE AÇO CONTENDO 5 PRATELEIRAS ABERTAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 300KG POR PRATELEIRA - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA | M | 500.07
171070 | AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS | UN | 16564.35
171071 | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 406.18
171072 | PORTA BOX SANITÁRIO EM VIDRO TEMPERADO 8MM OPACO COM FERRAGENS 62X210CM | UN | 704.04
171073 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM | UN | 917.72
171074 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 60.25
171075 | ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA | UN | 200.78
171076 | PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO | UN | 461.19
173000 | PLACAS DE OBRA | . | .
173001 | PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1520.91
174000 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR | . | .
174001 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO INMETRO) | M2 | 630.43
174002 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000L - FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | M2 | 352.46
174003 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 4.12
174005 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 7.28
174006 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L | UN | 595.65
174007 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 5
174008 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 7.24
174010 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES | UN | 869.27
174011 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS | UN | 633.92
174013 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINA, FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR ABERTO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | M2 | 149.7
174501 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 6.15
174502 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 4.76
175000 | DEMOLIÇÕES | . | .
175001 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M | 33.45
175015 | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M2 | 1.5
175020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 147.17
175021 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 267.57
175022 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 99.82
175023 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 199.64
175025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 8.03
175030 | DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO | M2 | 6.69
175040 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL | M2 | 20.07
175045 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 5.35
175048 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 8.03
176000 | RETIRADAS | . | .
176005 | RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO | M | 6.69
176030 | RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO | M2 | 9.37
176032 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS | M2 | 17.39
176035 | RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS | M2 | 8.03
176038 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 8.03
176045 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 6.69
176050 | RETIRADA DE BRINQUEDOS | UN | 32.64
176087 | RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 6.71
176090 | RETIRADA DE COIFA E CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS | UN | 33.53
176091 | RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 41.91
176092 | RETIRADA DE EXAUSTOR | UN | 5.9
176093 | RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO | M | 12.57
176094 | RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) | M2 | 20.95
176095 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) | M | 34.56
176096 | RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) | M | 30.48
176097 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 44.94
177000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
177001 | RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO | M2 | 23.09
177035 | RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS | M2 | 23.34
177036 | RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA RECICLADA | M2 | 20.2
177038 | RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 49.27
177039 | RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA | M2 | 32.77
177040 | RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 46.07
177041 | RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA | M2 | 30.26
177045 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 36.6
177087 | RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 15.92
177090 | RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS | UN | 64.14
177091 | RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 85.1
177092 | RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR | UN | 23.59
177093 | RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO | M | 17.4
177094 | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1) | M2 | 59.1
177096 | RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) | M | 46.12
178000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
178015 | TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 | M2 | 52.13
178019 | FERRO TRABALHADO PARA GRADIS | KG | 6.59
178070 | TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA | UN | 366.96
178072 | REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 4.07
178073 | REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 4.82
180000 | PAISAGISMO
180100 | SERVIÇOS GERAIS | . | .
180101 | TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES | UN | 10.58
180103 | PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES | UN | 56.42
180200 | ÁRVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO | . | .
180203 | ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) | UN | 163.06
180204 | GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA) | UN | 163.84
180205 | GUARITÁ (ASTRONIUM GRAVEOLENS) | UN | 159.32
180206 | PAU MARFIM (BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM) | UN | 160.91
180207 | GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES) | UN | 148.13
180208 | CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA) | UN | 160.63
180209 | GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) | UN | 108.92
180210 | CASSIA (CASSIA MULTIJUGA) | UN | 165.16
180211 | CÁSSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA) | UN | 153.44
180212 | FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) | UN | 142.77
180213 | PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM) | UN | 139.98
180214 | IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA) | UN | 155.24
180215 | SAGUARAGI (COLUBRINA GLANDULOSA) | UN | 130.84
180216 | MULUNGU ( ERYTHRINA FALCATA) | UN | 132.67
180217 | UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) | UN | 277.79
180218 | PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) | UN | 142.98
180219 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | UN | 112.02
180220 | IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) | UN | 149.91
180221 | IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI) | UN | 163.34
180222 | INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA) | UN | 136.42
180223 | JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) | UN | 121.44
180224 | CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) | UN | 132.94
180225 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) | UN | 108.49
180226 | IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) | UN | 172.89
180227 | IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) | UN | 168.04
180228 | CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA) | UN | 170.51
180229 | EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS | UN | 170.51
180230 | AÇOITA CAVALO (LUEHEA DIVARICATA) | UN | 129.34
180231 | JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM) | UN | 113.28
180232 | JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS) | UN | 94.95
180233 | CAMBOATÁ BRANCO (MATAYBA ELAEAGNOIDES) | UN | 92.23
180234 | AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA) | UN | 93.01
180235 | PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA) | UN | 160.74
180236 | CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI) | UN | 128.28
180237 | PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA) | UN | 161.93
180238 | CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS) | UN | 111.09
180239 | CABREÚVA ( MIROXYLON PERUIFERUM) | UN | 100.95
180240 | PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) | UN | 160.53
180241 | BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA) | UN | 97.67
180242 | PITOMBA (TALISIA ESCULENTA) | UN | 119.39
180250 | SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) | UN | 161.5
180252 | SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) | UN | 88.91
180255 | TIPUANA (TIPUANA TIPU) | UN | 161.44
180261 | ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) | UN | 34.9
180263 | BURITI (MAURITIA VINIFERA) | UN | 72.17
180265 | COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) | UN | 138.68
180267 | COQUEIRO (COCOS NUCIFERA) | UN | 77.61
180270 | GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA) | UN | 60.16
180273 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | UN | 94.29
180275 | LATÂNIA (LATANIA SPP) | UN | 44.53
180277 | SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA) | UN | 58.51
180280 | PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) | UN | 51.93
180290 | PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) | UN | 164.25
180291 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | UN | 160.72
180292 | MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) | UN | 165.27
180300 | ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO | . | .
180301 | GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) | M2 | 10.71
180303 | GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) | M2 | 12.87
180305 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 28.31
180307 | GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 | M2 | 29.61
180313 | CINERARIA (SENECIO CINERARIA) | DÚZIA | 37.9
180315 | CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) | DÚZIA | 24.79
180317 | FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) | DÚZIA | 44.24
180319 | HERA (HEDERA HELIX) | DÚZIA | 24.89
180321 | LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) | DÚZIA | 37.12
180323 | MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) | DÚZIA | 26.83
180325 | MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA) | UN | 40.96
180327 | PILEA (PILEA CADIEREI) | DÚZIA | 24.8
180329 | VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) | DÚZIA | 25.86
180341 | IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII) | UN | 25.51
180343 | JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA) | UN | 33.44
180345 | LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE) | UN | 31.15
180347 | MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA) | UN | 29.75
180349 | PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) | UN | 36.84
180351 | TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) | UN | 28.66
180353 | UNHA DE GATO (FICUS PUMILA) | UN | 4.2
180361 | ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) | UN | 25.33
180363 | ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA) | UN | 26.56
180365 | ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA) | UN | 27.52
180367 | AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) | UN | 32.19
180369 | BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS) | UN | 37.37
180371 | BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) | UN | 25.26
180373 | CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA) | UN | 27.29
180375 | COSMOS (COSMOS BIPINNATUS) | UN | 20.71
180377 | DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) | UN | 32.94
180379 | ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) | UN | 30.78
180383 | HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) | UN | 28.4
180385 | MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS) | UN | 25.67
180387 | PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA) | UN | 39.82
181000 | TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE PISOS | . | .
181050 | NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M | UN | 148.06
181056 | ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26 | M | 57.35
181060 | GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM | M2 | 63.39
181090 | TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 | UN | 267.52
181200 | MOBILIÁRIO EXTERNO | . | .
181201 | IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO | M | 169.32
181202 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 996.89
181203 | IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM | M | 157.79
181204 | IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM | M | 174.47
181205 | IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM | M | 242.47
181206 | IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP | M | 179.04
181212 | IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE | M | 271.76
181217 | IV.07 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO | M | 210.75
181218 | IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO | M | 227.1
181219 | IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE | M | 281.56
181300 | BRINQUEDOS EDIFICADOS | . | .
181321 | RV.01 - MINI ANFITEATRO | UN | 6277.94
181326 | RV.06 - MURAL EM ALVENARIA | UN | 1735.21
181338 | RV.08 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 1,50M | UN | 2983.56
181339 | RV.09 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 2,00M | UN | 4220.91
181340 | RV.10 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 2,50M | UN | 5598.01
181341 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.12
181342 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM | M | 40.66
181343 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 290.94
181344 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA | M | 212.34
181345 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA | M | 264.77
181346 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA | M3 | 88.58
181351 | BRINQUEDO - TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO/FABES | UN | 2425.07
181353 | RV.07 - FORTINHO | UN | 3872.58
181400 | BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS | . | .
181405 | CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1591.69
181408 | ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1462.9
181411 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1040.48
181415 | BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1372.32
181422 | ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1081.85
181424 | GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1320.25
181430 | PLACAS DE E.V.A. ESP.30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS | M2 | 58.59
181441 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | UN | 6683.26
181442 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | UN | 6142.41
181443 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | UN | 3709.03
181444 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS | UN | 2710.15
181445 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) | UN | 1311.67
181446 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA | UN | 821.56
181447 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO | UN | 1054.15
181448 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA | UN | 1163.65
181449 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL | UN | 1036.55
181500 | BRINQUEDOS - SERVIÇOS | . | .
181501 | APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS | UN | 478.95
181502 | APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES | UN | 951.34
181503 | APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS | UN | 511.05
181510 | CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06) | UN | 163.98
181513 | AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) | UN | 96.88
181514 | XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04) | UN | 593.77
181550 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA | M3 | 124.35
181551 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2 | M3 | 116.15
186000 | RETIRADAS | . | .
186007 | RETIRADA DE GRAMA | M2 | 3.24
187000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
187007 | RECOLOCAÇÃO DE GRAMA | M2 | 24.46
187040 | TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM | UN | 843.7
187041 | TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM | UN | 5878.71
188000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
188001 | REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO | M2 | 5.4
188011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 157.63
188013 | CALCAREO DOLOMITICO | KG | 0.56
188015 | ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 | KG | 2.12
188030 | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES | M2 | 5.4
188035 | RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM | M3 | 177.7
200000 | SERVICOS TECNICOS
200100 | TOPOGRAFIA | . | .
200101 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M | GL | 2160.03
200102 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - EXCEDENTE 1.000M | M | 1.9
200113 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 | GL | 4255.79
200114 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2 | M2 | 0.39
200121 | ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO ACIDENTADO | % | 20
200122 | ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COBERTO PARA VEGETAÇÃO | % | 50
200123 | ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO PANTANOSO | % | 100
200124 | ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COM CADASTRO | % | 30
200131 | ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - ÁREAS, DISTÂNCIAS E AZIMUTES | % | 10
200132 | ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS | % | 50
200133 | ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - MOVIMENTO DE TERRA | % | 10
200200 | SONDAGEM | . | .
200201 | TRADO MANUAL | M | 44.06
200202 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 358.88
200203 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 53.32
200204 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M, PARA FUNDAÇÃO A PERCUSSÃO | UN | 106.64
200205 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 159.96
200206 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 53.32
200207 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 90.72
200208 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 124.12
200209 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | M | 88.64
200300 | SERVIÇOS TÉCNICOS | . | .
200301 | COORDENADOR GERAL | H | 301.65
200302 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 178.41
200303 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 84.39
200305 | PROJETISTA | H | 72.67
200306 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 60.03
200307 | COORDENADOR SETORIAL | H | 297.73
200308 | CONSULTOR | H | 316.64
200309 | PROJETISTA CADISTA | H | 60.03
200310 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 | GL | 4859.7
200311 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXECEDENTE A 500M2 | M2 | 9.72
200312 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2 | GL | 1684.75
200313 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECEDENTE A 500M2 | M2 | 2.79
200314 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2 | UN | 1684.75
200315 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXECEDENTE A 500M2 | M2 | 2.79
200316 | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 2550.89
200317 | AS BUILT FORMATO A1 | UN | 1853.14
200318 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A0 | UN | 4359.27
200319 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 | UN | 2938.17
200320 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO/ DETALHAMENTO FORMATO A0 | UN | 1841.31
200321 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 | UN | 1070.73
200350 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO | UN | 5.85
200351 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO | UN | 8.05
200352 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA | UN | 7.83
200353 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA | UN | 11.39
200354 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO | UN | 0.25
200355 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, COLORIDA | UN | 1.79
200356 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, PRETO E BRANCO | UN | 0.47
200357 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, COLORIDA | UN | 3.96
200358 | CÓPIA XEROX - PRETO E BRANCO | M2 | 11.18
200441 | CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES | GL | 2463.76
200442 | CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES | UN | 73.39
200530 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 | GL | 3166.44
200531 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2001 À 5000M2 | GL | 5066.31
200532 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 5001 À 10000M2 | GL | 8866.04
200600 | CONTROLE TECNOLÓGICO | . | .
200601 | CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS | UN | 1368.2
200602 | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | UN | 17.09
200603 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | VIAGEM | 179.9
200604 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | PERÍODO | 185.14
200605 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 1105.59
200611 | AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS | UN | 43.82
200612 | AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS | UN | 13.87
200613 | AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA | UN | 11.68
200614 | ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO | Un | 1859
200615 | ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | Un | 1859
200616 | ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA | Un | 1859
200617 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV | Un | 1859
200618 | PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO | Un | 2039

## Custos Unit. EDIF COM Des Jan16 (hidden)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNIT R$
10000 | SERVICOS PRELIMINARES
10100 | LIMPEZA DO TERRENO | . | .
10101 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 1.03
10102 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM | UN | 33.53
10103 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM | UN | 93.22
10104 | DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM | UN | 111.06
10105 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 5.71
10106 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 19.75
10107 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 76.32
10108 | LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 3.35
10109 | DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM | UN | 40.21
10110 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 0.91
10120 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM | UN | 119.48
10121 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM | UN | 297.1
10122 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM | UN | 371.38
10123 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM | UN | 445.65
10124 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM | UN | 519.93
10200 | MOVIMENTO DE TERRA MANUAL | . | .
10201 | CORTE | M3 | 26.8
10202 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 33.5
10205 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 20.1
10210 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 7.01
10211 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 20.64
10300 | MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO | . | .
10301 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 8.88
10302 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 10.13
10303 | CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 12.09
10305 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 14.73
10306 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 3.68
10310 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1.17
10400 | DRENAGEM DO TERRENO | . | .
10401 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 40.21
10402 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M | M3 | 46.91
10405 | ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO | M2 | 55.34
10406 | ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO | M2 | 33.82
10410 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 3.35
10414 | LASTRO DE AGREGADO RECICLADO | M3 | 79.21
10415 | LASTRO DE BRITA | M3 | 109.3
10416 | LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 | M3 | 290.19
10417 | LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, 150 KG CIM/M3 | M3 | 265.58
10420 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 16.64
10421 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 18.81
10422 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 21.57
10423 | TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692) | M | 40.24
10426 | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) | M | 27
10427 | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) | M | 49.44
10430 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 34.52
10431 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM | M | 48.4
10432 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM | M | 67.87
10433 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM | M | 85.23
10435 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 80CM | M | 180.03
10437 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 100CM | M | 271.98
10439 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 120CM | M | 402.99
10448 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.18
10449 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 315.12
10450 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 154.91
10451 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 217.19
10452 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 140.07
10470 | ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA | M3 | 116
10471 | ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA | M3 | 132.16
10475 | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | 5.14
10476 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA | M2 | 22.27
10477 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824 | M2 | 16.78
10478 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | M2 | 23.09
10480 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 8.07
10500 | TAPUMES | . | .
10501 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 40.94
10502 | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM | M2 | 44.52
10505 | TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS | M2 | 100.94
10506 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 175.56
10507 | PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME | M2 | 152.63
10540 | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | M2 | 16.86
20000 | FUNDACOES
20100 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | . | .
20101 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 33.93
20102 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM | M | 51.44
20103 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 76.44
20105 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T | M | 45.64
20106 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T | M | 57.9
20107 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T | M | 74.39
20108 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 60T | M | 99.15
20120 | TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA | M3 | 303.96
20134 | TUBULÃO A CÉU ABERTO FCK=20 MPA | M3 | 440.84
20138 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 20 T | M | 65.61
20139 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 30 T | M | 73.36
20140 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 40 T | M | 91.67
20141 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 60 T | M | 117.82
20142 | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 70 T | M | 156.98
20143 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 17 CM - 20 T | UN | 33.04
20144 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 20 CM - 30 T | UN | 35.17
20145 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 23 CM - 40 T | UN | 38.31
20146 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 28 CM - 60 T | UN | 42.53
20147 | EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 33 CM - 70 T | UN | 44.77
20148 | CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA | UN | 37.63
20151 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 25CM | M | 25.84
20152 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM | M | 33.38
20153 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 35CM | M | 42.35
20155 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM | M | 55.13
20156 | ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 80CM | M | 192.31
20160 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35 TF | M | 219.74
20161 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50 TF | M | 257.64
20162 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF | M | 285.81
20163 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100 TF | M | 346.83
20164 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) | M | 155.5
20165 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) | M | 175.54
20166 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80TF (EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 181.61
20167 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) | M | 208.1
20170 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7 | M | 134.89
20171 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52 | M | 201.13
20172 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE AÇO I 15" | M | 570.88
20173 | CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 10" | UN | 87.42
20174 | CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 12" | UN | 98.88
20175 | CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL I 15" | UN | 109.63
20176 | EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10" | UN | 258.77
20177 | EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12" | UN | 294.08
20178 | EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL I 15" | UN | 301.86
20180 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM | M | 38.21
20181 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM | M | 60.47
20182 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM | M | 74.56
20183 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM | M | 94.16
20184 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM | M | 129.9
20185 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM | M | 173.26
20190 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 21.92
20191 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 37.26
20192 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 42.99
20193 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 49.89
20194 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 60.99
20195 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM - EXCLUSIVE MATERIAIS | M | 73.81
20196 | MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM | KG | 0.46
20197 | MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA | M3 | 73.14
20198 | MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA | M3 | 23.32
20200 | VALAS | . | .
20201 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 40.21
20202 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M | M3 | 46.91
20205 | ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO | M2 | 55.35
20206 | ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO | M2 | 33.82
20210 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 3.35
20211 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 1.95
20215 | LASTRO DE BRITA | M3 | 109.3
20216 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 289.81
20217 | LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3 | M3 | 265.58
20300 | FUNDAÇÃO - FORMA | . | .
20301 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 44.84
20304 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 52.97
20400 | FUNDAÇÃO - ARMADURA | . | .
20404 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 6.15
20407 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 6.02
20409 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 5.67
20500 | FUNDAÇÃO - CONCRETO | . | .
20505 | CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 357.23
20506 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 370.98
20508 | CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO | M3 | 292.81
20509 | CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO | M3 | 297.72
20510 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO | M3 | 310.29
20511 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO | M3 | 325.15
20600 | EMBASAMENTO | . | .
20601 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 554.06
20605 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M2 | 55.58
20610 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 20.1
25000 | DEMOLIÇÕES | . | .
25001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS | M3 | 45.16
25003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 147.42
25004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 268.03
25005 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 101.46
25006 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 202.92
29000 | OUTROS SERVIÇOS | . | .
29040 | BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M | UN | 8.4
30000 | ESTRUTURA
30100 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS | . | .
30101 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 48.99
30104 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL | M2 | 52.97
30111 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA | M2 | 71.14
30113 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA | M2 | 74.28
30114 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA | M2 | 55.57
30115 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA | M2 | 56.91
30116 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA | M2 | 58.08
30117 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA | M2 | 59.2
30120 | FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM | M | 96.36
30130 | CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | M3 | 21.41
30200 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA | . | .
30204 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 6.15
30207 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 6.02
30209 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 5.67
30300 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO | . | .
30305 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 357.44
30307 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 370.98
30308 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 385.48
30309 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO | M3 | 292.81
30315 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO | M3 | 297.72
30316 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 288.4
30317 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | M3 | 310.29
30318 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 301.82
30319 | CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK = 20MPA COM PEDRA 1 | M3 | 297.9
30320 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO | M3 | 325.15
30321 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 314.51
30322 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO | M3 | 337.54
30323 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 333.09
30324 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO | M3 | 356.26
30325 | CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 355.31
30330 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 32.03
30400 | ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA | . | .
30419 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) | M2 | 83.18
30420 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM) | M2 | 92.37
30421 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) | M2 | 95.3
30422 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM) | M2 | 105.95
30423 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) | M2 | 122.23
30424 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM) | M2 | 142.48
34000 | ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO | . | .
34002 | APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 67.01
34005 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 4.11
34010 | LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO | M2 | 85.58
34015 | LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM | M | 18.24
34018 | LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 9.37
34022 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 3.69
34024 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 5.34
34025 | PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE | M2 | 11.74
34026 | LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 4.27
34050 | POLIMENTO DE CONCRETO | M2 | 4.15
34051 | POLIMENTO DE CONCRETO NOVO | M2 | 4.15
34060 | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | M2 | 101.49
34070 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | UN | 7.63
35000 | DEMOLIÇÕES | . | .
35001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 101.46
35002 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 202.92
35003 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 147.42
35004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 268.03
35005 | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM | M2 | 23.45
35006 | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM | M2 | 33.5
36000 | ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL | . | .
36001 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL | KG | 16.38
36002 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL | KG | 18.13
40000 | VEDOS
40100 | ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | . | .
40101 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO | M2 | 42.93
40102 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO | M2 | 79.76
40103 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 TIJOLO | M2 | 137.37
40104 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO | M2 | 187.37
40111 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO | M2 | 79.76
40112 | TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO | M2 | 137.37
40115 | TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO | M2 | 48.7
40116 | TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO | M2 | 86.09
40120 | TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO | M2 | 112.88
40121 | TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO | M2 | 181.85
40122 | TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO | M2 | 320.95
40125 | TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM | M2 | 452.13
40126 | TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM | M2 | 515.85
40127 | TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA | M2 | 651.35
40131 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA | M2 | 62.4
40132 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA | M2 | 65.54
40133 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 12MPA | M2 | 69.73
40134 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA | M2 | 69.21
40135 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA | M2 | 75.46
40136 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRURURAL - 19CM - 10MPA | M2 | 80.18
40137 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 12MPA | M2 | 83.19
40138 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA | M2 | 88.04
40140 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM | M2 | 39.65
40141 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM | M2 | 48.46
40142 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM | M2 | 58.38
40143 | BLOCO SÍLICO CALCÁRIO - 09CM | M2 | 46.72
40144 | BLOCO SÍLICO CALCÁRIO - 14CM | M2 | 56.74
40145 | BLOCO SÍLICO CALCÁRIO - 19CM | M2 | 66.74
40150 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM | M2 | 48.07
40151 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM | M2 | 55.69
40152 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 19CM | M2 | 65.26
40160 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA | M2 | 58.34
40161 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA | M2 | 67.34
40162 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA | M2 | 60.56
40163 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA | M2 | 68.99
40170 | BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM | M2 | 70.42
40171 | BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM | M2 | 78.89
40180 | TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA | M2 | 3.17
40195 | ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | KG | 6.15
40196 | ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | KG | 6.02
40197 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 550.31
40198 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 1025.24
40200 | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS | . | .
40204 | ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS | M2 | 88.03
40208 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.4A OU SIMILAR | M2 | 157.61
40209 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO REX N.4F OU SIMILAR | M2 | 260.3
40210 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR | M2 | 186.36
40211 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO - N.16/DS/DC OU SIMILAR | M2 | 266.61
40213 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17G OU SIMILAR | M2 | 160.12
40215 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.19C OU SIMILAR | M2 | 126.11
40217 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.22B OU SIMILAR | M2 | 145.87
40218 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.23A OU SIMILAR | M2 | 122.9
40226 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62A OU SIMILAR | M2 | 145.89
40227 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62B OU SIMILAR | M2 | 127.04
40230 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.72A OU SIMILAR | M2 | 157.37
40235 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.78A OU SIMILAR | M2 | 137.97
40300 | OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | . | .
40330 | PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA | M2 | 239.68
40331 | PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA | M2 | 248.34
40332 | PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA | M2 | 254.52
40335 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM | M2 | 348.29
40351 | VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL | M2 | 77.93
40352 | VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO | M2 | 79.59
40353 | VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA | M2 | 143.18
40354 | VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO | M2 | 96.31
40355 | VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO | M2 | 167.78
40356 | VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL | M2 | 97.04
40357 | VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO | M2 | 104.35
40358 | VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL | M2 | 157.66
40359 | VL.09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO | M2 | 166.01
45000 | DEMOLIÇÕES | . | .
45001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | M3 | 53.61
45004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 40.21
45007 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS | M3 | 33.5
45009 | DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 174.22
45010 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 6.7
45015 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 5.36
46000 | RETIRADAS | . | .
46005 | RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL | M3 | 87.11
46007 | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS | M2 | 13.4
46010 | RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 13.4
46015 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 6.69
46016 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 13.37
46019 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS | M2 | 20.06
47000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
47010 | RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 41.28
47015 | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 12.52
47016 | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 25.25
47019 | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS | M2 | 36.31
50000 | IMPERMEABILIZACOES
50100 | IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO | . | .
50101 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM | M2 | 33.74
50103 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM | M2 | 34.37
50130 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA | M2 | 66.39
50140 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 27.37
50143 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 8.02
50147 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 24.56
50200 | IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO | . | .
50202 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 56.16
50230 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA | M2 | 60.64
50243 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 8.02
50244 | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) | M2 | 96.64
50300 | IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | . | .
50302 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 56.16
50305 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS | M2 | 219.14
50306 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS | M2 | 294.9
50307 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS | M2 | 373.58
50308 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 76.98
50309 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO | M2 | 82.41
50311 | MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER | M2 | 103.71
50312 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 78.16
50313 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 115.57
50317 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | M2 | 84.79
50340 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 27.37
50343 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 8.02
50347 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 24.56
50354 | ARGILA EXPANDIDA SOLTA | M3 | 313.09
50355 | ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM | M2 | 42.45
50373 | ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM | M2 | 22.81
50400 | JUNTAS DE DILATAÇÃO | . | .
50410 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE | DM3 | 7.14
50425 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLISSULFETOS - BICOMPONENTE | DM3 | 134.45
50430 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | 57.58
50450 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR | M | 356.89
55000 | DEMOLIÇÕES | . | .
55001 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 6.7
55002 | DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA | M2 | 2.68
55005 | DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL | M2 | 1.34
55010 | DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 4.02
55012 | DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA - LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS | M2 | 8.04
55015 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 6.7
56000 | RETIRADAS | . | .
56005 | RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | M2 | 4.02
56006 | RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL | M3 | 26.8
57000 | RETIRADAS | . | .
57006 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL | M3 | 60.31
58000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
58001 | PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO | M2 | 3.21
59000 | RESINAS | . | .
60000 | COBERTURAS
60100 | ESTRUTURAS DE COBERTURA | . | .
60101 | ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS DE BARRO | M2 | 57.36
60103 | ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS DE BARRO | M2 | 71.83
60105 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00M | M2 | 82.45
60106 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 7,01 À 10,00M | M2 | 97.74
60107 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 10,01 À 13,00M | M2 | 107.6
60108 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 13,01 À 18,00M | M2 | 124.36
60110 | ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG | M2 | 22.23
60113 | ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG | M2 | 78.33
60115 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M | M2 | 59.51
60116 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M | M2 | 64.55
60117 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M | M2 | 75.58
60118 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M | M2 | 90.18
60130 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 5.02
60131 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 1.88
60200 | TELHADOS | . | .
60203 | TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA | M2 | 89.82
60204 | TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN) | M2 | 80.11
60205 | TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA | M2 | 50.9
60221 | TELHA ONDULADA CRFS 6MM | M2 | 33.59
60222 | TELHA ONDULADA CRFS 8MM | M2 | 41.26
60223 | TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM | M2 | 71.42
60225 | TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM | M2 | 63.26
60230 | TELHAS DE PVC RÍGIDO,TRANSLÚCIDAS OU OPACAS - ONDULADA,TRAPEZOIDAL OU GRECA | M2 | 71.67
60235 | TELHAS DE POLIÉSTER - ONDULADA OU TRAPEZOIDAL | M2 | 53.5
60241 | TELHAS DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - ESPESSURA 0,8MM | M2 | 56.76
60242 | TELHAS DE ALUMÍNIO PERFIL TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,8MM | M2 | 56.58
60243 | TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM | M2 | 143.2
60244 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 40.29
60245 | TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM | M2 | 40.06
60246 | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 106.03
60247 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 50.11
60248 | TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 50.52
60249 | TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM | M2 | 114.43
60250 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 332.42
60251 | CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO | M | 21.73
60255 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) | M | 36.75
60256 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM | M | 45.33
60257 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM | M | 182.44
60290 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM | M | 44.61
60291 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM | M | 40.73
60292 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL ONDULADO - SHED - E=0,8MM | M | 39.85
60293 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM | M | 43.19
60294 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M | M | 30.66
60295 | CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M | M | 30.32
60296 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 41.22
60297 | CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 40.33
60299 | SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO | M2 | 7.2
60300 | DOMOS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO | . | .
60398 | DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO | M2 | 417.89
65000 | DEMOLIÇÕES | . | .
65020 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL | M2 | 8.04
65025 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO | M2 | 3.35
66000 | RETIRADAS | . | .
66003 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 9.08
66004 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 6.05
66005 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 15.13
66006 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 12.1
66008 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO | KG | 1.32
66010 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS | M | 0.3
66011 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS | M | 1.82
66012 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS | M | 3.03
66015 | RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | 4.54
66020 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA | M2 | 6.7
66021 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA | M2 | 12.06
66022 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) | M2 | 9.38
66025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | M2 | 4.69
66028 | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | M2 | 4.02
66029 | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | M2 | 4.02
66040 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL | M | 4.02
66090 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | M | 2.68
67000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
67010 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS | M | 1.52
67011 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS | M | 4.59
67012 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS | M | 12.23
67015 | RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | 9.08
67020 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA | M2 | 21.66
67021 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA | M2 | 52.32
67022 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) | M2 | 33.63
67025 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM | M2 | 9.99
67028 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | M2 | 9.99
67029 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | M2 | 9.94
67040 | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO | M | 15.73
67090 | RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | M | 6.51
68000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
68001 | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 5.99
68002 | REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO | M2 | 23.23
68003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 19.84
68010 | MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM | M | 4.06
68012 | MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM | M | 11.22
68016 | MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM | M | 24.54
68047 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO | UN | 4.72
68049 | GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM | UN | 4.98
68084 | PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM | UN | 9.75
70000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
70100 | PORTAS DE PASSAGEM | . | .
70101 | PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM | UN | 259.54
70102 | PM.02 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO (PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA) - 62X165CM | UN | 320.59
70103 | PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM | UN | 470.11
70104 | PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM | UN | 473.93
70105 | PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM | UN | 276.09
70106 | PM.06 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 72X210CM | UN | 277.72
70107 | PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM | UN | 281.76
70108 | PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN | 304.91
70109 | PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM | UN | 328.19
70110 | PM.10 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 62X210CM | UN | 205.53
70111 | PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM | UN | 205.86
70112 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UN | 206.25
70113 | PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM | UN | 224.67
70114 | PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM | UN | 241.9
70115 | PM.15 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 62X210CM | UN | 364.52
70116 | PM.16 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 72X210CM | UN | 379.97
70117 | PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 395.48
70118 | PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 440.36
70119 | PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM | UN | 472.72
70130 | PM.30 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 62X210CM | UN | 634.04
70131 | PM.31 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 72X210CM | UN | 672.11
70132 | PM.32 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 82X210CM | UN | 685.81
70133 | PM.33 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 92X210CM | UN | 719.09
70134 | PM.34 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 102X210CM | UN | 884.93
70137 | PM.37 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM | UN | 422.47
70138 | PM.38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM | UN | 474.83
70139 | PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO | M2 | 213.75
70145 | PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM | UN | 416.86
70146 | PM.46 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM | UN | 417.52
70147 | PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM | UN | 418.3
70148 | PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM | UN | 455.14
70149 | PM.49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM | UN | 489.6
70150 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 268.65
70151 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 366.73
70152 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA | JG | 382.5
70153 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | JG | 272.21
70154 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 292.4
70155 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 409.82
70156 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA | JG | 656.63
70157 | EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01 | M | 33.22
70160 | PM.02A - PORTA LISA REVESTIDA - PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA INFANTIL - 62 X 100CM | UN | 295.01
70170 | EM.16 - BANDEIRA FIXA PARA PORTAS DE PASSAGEM - FOLHA LISA - 35MM | M2 | 250.3
70175 | EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA | UN | 139.7
70180 | EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA | M2 | 62.4
70200 | FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS | . | .
70202 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 181.98
70208 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO | UN | 139.63
70210 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR | UN | 149.72
70212 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER | UN | 142.2
70216 | FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE | UN | 136.72
70219 | FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO | UN | 88.1
70228 | FECHADURA TIPO SÓ TRINCO (45MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE ABRIR | UN | 133
70231 | FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO | UN | 128.74
70233 | FECHADURA TIPO TRANQUETA (45MM) - PORTA INTERNA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | UN | 106.9
70240 | CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA | CJ | 78.96
70250 | TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UN | 81.04
70251 | FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS | UN | 125.1
70252 | FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS | UN | 83.83
70264 | MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO) | UN | 155.55
70265 | MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO | UN | 176.54
70266 | MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO | UN | 285.82
70273 | CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G | UN | 17.16
70280 | PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G | UN | 6.58
70281 | PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G | UN | 9.41
70290 | BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA | UN | 528.74
70295 | RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO - DIÂMETRO 10CM | UN | 35.6
70300 | PORTAS COM REVESTIMENTO | . | .
70301 | PM.50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM | UN | 706.17
70302 | PM.51 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM | UN | 740.86
70303 | PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM | UN | 774.93
70304 | PM.53 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM | UN | 844.27
70305 | PM.54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM | UN | 911.72
70322 | PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO | UN | 586.19
70900 | ARMÁRIOS | . | .
70910 | ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 612.14
70912 | ARMÁRIO COM PORTAS, SEM REVESTIMENTO | M2 | 250.26
70914 | ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 815.05
70918 | PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO | M2 | 59.67
70919 | PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 132.51
70920 | PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 202.92
70925 | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO | M2 | 52.53
70926 | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 125.37
70927 | PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 195.78
70930 | GAVETA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO | UN | 26.83
70931 | GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | UN | 50.03
70932 | GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO | UN | 91.41
71000 | ARMÁRIOS | . | .
71013 | MM.13 - ARMÁRIO PARA CUMBUCAS | UN | 1167.68
71014 | MM.14 - ARMÁRIO PARA CANECAS | UN | 1085.08
71015 | MM.15 - ARMÁRIO PARA PRATOS | UN | 1189.86
71018 | MM.18 - GUICHÊ | UN | 563.28
71020 | MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS | M | 223.46
72010 | PEITORIL DE MADEIRA | M | 117.38
76000 | RETIRADAS | . | .
76001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 8.36
76002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 35.89
76008 | RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA | M | 1.17
76010 | RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | UN | 35.89
76050 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | UN | 8.36
76051 | RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR | UN | 3.34
76065 | RETIRADA DE MAÇANETAS | PAR | 4.51
76066 | RETIRADA DE ESPELHOS | PAR | 2.84
76067 | RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE | PAR | 2.84
76068 | RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" | UN | 2.26
76070 | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 3.34
77000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
77001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 66.57
77002 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA | UN | 39.93
77008 | RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA | M | 1.51
77010 | RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS | UN | 57.25
77050 | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | UN | 26.58
77051 | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR | UN | 13.37
77065 | RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS | PAR | 2.84
77066 | RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS | PAR | 2.84
77067 | RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE | PAR | 2.84
77068 | RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" | UN | 2.09
77070 | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS | UN | 2.84
78000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
78001 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM | M | 4.45
78002 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 5.99
78003 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM | M | 12.97
78004 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM | M | 32.1
78010 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 176.13
78012 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 134.28
78013 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 141.53
78014 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER - INCUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 134.01
78015 | FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 130.87
78016 | FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO | UN | 79.91
78022 | TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO | UN | 72.68
78035 | MAÇANETA EM ZAMAC | UN | 50.62
78036 | ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE | PAR | 36.55
78037 | ROSETA OU ENTRADA DE CILINDRO COM CHAVE GORGE EM AÇO CROMADO BRILHANTE | PAR | 9.3
78050 | DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3" | UN | 15.79
80000 | ESQUADRIAS METALICAS
80100 | PORTAS | . | .
80101 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 867.37
80102 | PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA | M2 | 911.37
80104 | PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 809.94
80105 | PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 843.52
80106 | PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER | M2 | 866.1
80110 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM | UN | 1952.98
80119 | PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 661.95
80125 | PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA | M2 | 665.59
80126 | PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS | M2 | 665.59
80139 | PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 582.89
80140 | PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS | M2 | 615.38
80141 | PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER | M2 | 638.55
80145 | PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 701.4
80150 | PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22 | M2 | 334.45
80151 | PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22 | M2 | 344.38
80159 | COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR | M | 98.85
80161 | CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR | UN | 71.5
80170 | EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 76.26
80171 | EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 76.26
80174 | EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 297.2
80175 | EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 360.35
80180 | BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE | JG | 95.49
80186 | EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO | M2 | 447.33
80200 | CAIXILHOS | . | .
80201 | CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 447.33
80203 | CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 448.77
80205 | CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE | M2 | 552.56
80209 | CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR | M2 | 459.26
80213 | CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 551.46
80217 | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER | M2 | 470.74
80237 | CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE | M2 | 512.28
80243 | CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 603.65
80251 | CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 457.26
80253 | CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | M2 | 496.72
80254 | CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE | M2 | 694.35
80258 | CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR | M2 | 629.34
80262 | CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE | M2 | 678.26
80266 | CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER | M2 | 776.34
80274 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 75.12
80275 | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO | M2 | 77.15
80276 | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM | M2 | 213.51
80280 | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 126.67
80281 | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 95.54
80300 | PORTAS ESPECIAIS | . | .
80301 | PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO | M2 | 665.46
80305 | PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO | M2 | 216.67
80306 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 217.26
80311 | PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS | M2 | 911.17
80320 | PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M2 | 229.48
86000 | RETIRADAS | . | .
86001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 20.94
86005 | RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS | UN | 35.89
86020 | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 17.27
86021 | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 13.82
86022 | RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER | UN | 4.84
87000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
87001 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 29.91
87005 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS | UN | 38.89
87020 | RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA | M | 41.45
87021 | RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA | UN | 37.99
87022 | RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER | UN | 6.91
88000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
88020 | BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO | M | 44.06
88021 | ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES | UN | 42.37
88049 | CAIXILHOS E TROCA DE REBITES | M2 | 4.56
88050 | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 6.76
88051 | ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA | KG | 57.65
90000 | INSTALACOES ELETRICAS
90100 | ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE | . | .
90150 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA - 5KVA | UN | 1727.2
90152 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 6 À 12KVA | UN | 1778.4
90153 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA | UN | 2066.24
90154 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | UN | 2066.24
90155 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA | UN | 2482.89
90156 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA | UN | 3964.57
90157 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA | UN | 4594.86
90158 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA | UN | 5109.89
90159 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA | UN | 6169.37
90160 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA | UN | 6534.97
90161 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA | UN | 7068.19
90162 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 7855.56
90190 | ENTRADA AÉREA DE TELEFONE | UN | 749.26
90195 | CJ. CUBICULOS P/ ENTR. MEDICÃO, PROTEÇÃO, CAPACITORES, TRANSF. - CLASSE 15KV | CJ | 106286.74
90200 | ELETRODUTOS - BT | . | .
90201 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") | M | 12.96
90202 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 13.34
90203 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") | M | 14.89
90204 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") | M | 22.49
90205 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") | M | 24.34
90206 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") | M | 26.05
90207 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") | M | 41.1
90208 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") | M | 47.37
90209 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") | M | 60.4
90211 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 22.84
90212 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" | M | 24.43
90213 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" | M | 35.66
90214 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" | M | 37.32
90215 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" | M | 45.6
90216 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2" | M | 59.26
90217 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" | M | 62.31
90219 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4" | M | 75.74
90220 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2" | M | 25.15
90221 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" | M | 27.05
90223 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4" | M | 42.92
90224 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" | M | 45.3
90225 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" | M | 50.33
90226 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2" | M | 67.09
90227 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" | M | 69.66
90229 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" | M | 85.68
90251 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" | M | 36.33
90252 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" | M | 43.71
90253 | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 27.4
90261 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4" | M | 10.85
90262 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1" | M | 12.82
90263 | TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2" | M | 20.04
90298 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 22.42
90299 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO | M | 21.24
90300 | CONDUTORES - BT | . | .
90303 | CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1.82
90304 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2.01
90305 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2.72
90306 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3.71
90307 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4.76
90308 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 7.27
90309 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 9.79
90310 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 13.76
90311 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 20.56
90312 | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 28.06
90313 | CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 38.38
90314 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 49.48
90315 | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 65.26
90316 | CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 78.33
90317 | CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 91.62
90318 | CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 118.95
90319 | CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 151.5
90320 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 | M | 2.02
90321 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 | M | 2.83
90322 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 | M | 3.86
90323 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 | M | 5
90328 | CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2.26
90329 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2.93
90330 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3.91
90331 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 4.94
90332 | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 6.89
90333 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 9.67
90334 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 13.25
90335 | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 18.69
90336 | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 26.54
90337 | CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 36.28
90338 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 46.75
90339 | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 63.42
90340 | CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 76.2
90341 | CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 93.96
90342 | CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 120.45
90343 | CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 136.74
90360 | FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO | M | 1.32
90361 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO | M | 1.7
90370 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 3.06
90372 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2 | M | 6.48
90375 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 3.71
90376 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 5.59
90380 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 4.43
90400 | COMPONENTES DE QUADROS ELÉTRICOS | . | .
90402 | SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA | UN | 73.12
90403 | SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA | UN | 73.56
90411 | VOLTÍMETRO 96X96MM 250V | UN | 176.66
90430 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A | UN | 259.7
90431 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A | UN | 295.99
90432 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A | UN | 455.18
90433 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A | UN | 667.11
90440 | RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A | UN | 183.68
90441 | RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A | UN | 227.18
90442 | RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A | UN | 264.14
90448 | RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S | UN | 111.49
90460 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | UN | 47.11
90465 | TRAVA PARA DISJUNTOR | UN | 41.11
90468 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 192.68
90469 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 200.43
90470 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN | 255.12
90472 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 218.88
90475 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 256.45
90476 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 383.26
90477 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 397.12
90478 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 2289.33
90484 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 100MA - 380V | UN | 2369.14
90487 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V | UN | 266.3
90488 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V | UN | 400.68
90489 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V | UN | 544.9
90490 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V | UN | 1872.28
90493 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 500MA - 380V | UN | 290.65
90496 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 500MA - 380V | UN | 1991.68
90500 | QUADROS E CAIXAS | . | .
90501 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 4 DISJUNTORES | UN | 45.36
90504 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12 DISJUNTORES | UN | 79.92
90506 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 339.99
90510 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES | un | 709
90512 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES | UN | 440.13
90514 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 759.72
90517 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES | UN | 919.4
90519 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN | 1653.77
90520 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 12.52
90521 | CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO | UN | 13.47
90522 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 10.28
90523 | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 17.04
90524 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 11.33
90525 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 10.17
90526 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO | UN | 17.1
90527 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL | UN | 9.56
90528 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2" | UN | 23.5
90529 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" | UN | 26.25
90530 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" | UN | 32.42
90531 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" | UN | 37.15
90532 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" | UN | 51.95
90533 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" | UN | 72.53
90534 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2" | UN | 120.28
90535 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3" | UN | 178.96
90537 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4" | UN | 294.66
90538 | CAIXA PVC - 4"X2" - PARA ELETRODUTO QUADRADO 16X16MM, INCLUSIVE ESPELHO | UN | 18.32
90539 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM | UN | 24.38
90540 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM | UN | 40.71
90541 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM | UN | 72.69
90542 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | UN | 97.12
90543 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM | UN | 75.52
90544 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM | UN | 183.55
90545 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM | UN | 292.71
90550 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 181.89
90551 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 256.36
90555 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.18
90556 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | M3 | 115.83
90557 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 315.12
90558 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 167.58
90559 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 231.41
90560 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 140.07
90562 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM | UN | 74.03
90563 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM | UN | 130.4
90564 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM | UN | 250.93
90565 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM | UN | 351.54
90566 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.6 120X120X13,5CM | UN | 745.28
90567 | CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.7 150X150X17CM | UN | 1189.82
90568 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM | UN | 88.82
90569 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM | UN | 94.43
90570 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM | UN | 111.84
90571 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM | UN | 168.69
90572 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM | UN | 215.8
90573 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 | UN | 475.94
90590 | CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS | UN | 68.27
90598 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 807.65
90600 | CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO | . | .
90618 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V | UN | 1263.09
90619 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V | UN | 1498.72
90620 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V | UN | 2515.32
90623 | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 184.37
90624 | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 389.02
90625 | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 511.26
90626 | CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA) | UN | 784.05
90627 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V | UN | 226.67
90628 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V | UN | 505.49
90629 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V | UN | 750.84
90630 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 -630A/600V | UN | 1170.16
90633 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A | UN | 101.32
90636 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A | UN | 280.46
90649 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A | UN | 5.51
90650 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A | UN | 6.29
90658 | FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A | UN | 30.53
90659 | FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A | UN | 45.56
90660 | FUSÍVEL TIPO NH - 425/630A | UN | 64.48
90661 | FUSÍVEL TIPO NH TAMANHO 04 DE 800-1250A | UN | 413.42
90662 | BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A | UN | 41.84
90663 | BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A | UN | 45.58
90664 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 125A | UN | 60.41
90665 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 250A | UN | 121.64
90666 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A | UN | 165.11
90667 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 03 DE 425 - 630A | UN | 240.1
90668 | BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 04 DE 800 - 1250A | UN | 889.45
90669 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM | UN | 9.87
90670 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM | UN | 18.26
90671 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM | UN | 18.57
90672 | ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM | UN | 22.56
90673 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM | M | 8.65
90674 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM | M | 13.48
90675 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM | M | 25.31
90676 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM | M | 41.78
90677 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM | M | 53.21
90678 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | M | 114.42
90679 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM | M | 302.1
90680 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM | M | 407
90681 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM | M | 444.53
90682 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM | M | 533.94
90683 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 9,52X152MM | M | 662.26
90688 | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 199.63
90690 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 | M | 4.97
90691 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 | M | 7.18
90692 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 | M | 12.24
90693 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 | M | 20.27
90694 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 | M | 25.97
90695 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 | M | 37.63
90696 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2 | M | 50.24
90697 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2 | M | 50.65
90698 | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2 | M | 90.34
90699 | ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO | UN | 187.34
90700 | PONTOS DE ENERGIA | . | .
90701 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 91.96
90702 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 139.85
90703 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" | UN | 181.01
90705 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 145.11
90706 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 186.11
90707 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" | UN | 230.55
90708 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" | UN | 144.14
90710 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 134.65
90715 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 102.43
90718 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" | UN | 144.64
90730 | PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" | UN | 166.05
90735 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 111.83
90736 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" | UN | 159.72
90737 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" | UN | 200.88
90738 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO | UN | 243.81
90740 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" | UN | 154.52
90741 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO | UN | 192.28
90745 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | UN | 122.3
90750 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | UN | 164.51
90755 | PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" | UN | 181.13
90756 | PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO | UN | 231.25
90760 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 94.44
90761 | PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" | UN | 149.18
90770 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 144.56
90775 | PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" | UN | 157.11
90776 | PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE | UN | 122.61
90780 | PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" | UN | 248.45
90785 | PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3" | UN | 154.06
90790 | PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL | UN | 147.66
90795 | PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | UN | 177
90800 | DISJUNTORES | . | .
90810 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 18.61
90811 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A | UN | 17
90812 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 47.25
90813 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 48.13
90814 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A | UN | 64.95
90815 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 66.37
90816 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 75.65
90817 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A | UN | 155.47
90818 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A | UN | 154.17
90819 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A | UN | 49.46
90820 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A | UN | 109.02
90821 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 800A/600V | UN | 15447.46
90822 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V | UN | 13700.3
90823 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1250A/600V | UN | 15813.06
90824 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1600A/600V | UN | 16013.81
90825 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2000A/600V | UN | 20092
90826 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V | UN | 33858.01
90827 | DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 3200A/600V | UN | 36928.86
90831 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 711.27
90833 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1354.58
90835 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 3372.53
90837 | DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL | UN | 3372.53
90846 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1154.04
90847 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1296.65
90848 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1312.58
90850 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1376.66
90852 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1382.99
90853 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1329.02
90855 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1358.88
90856 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2549.92
90858 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 2393.14
90880 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 413
90881 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 413
90882 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 344.62
90883 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | UN | 348.07
90885 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 411.36
90886 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 598.45
90890 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | UN | 671.74
90900 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO | . | .
90922 | LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO | UN | 71.94
90932 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W | UN | 345.38
90935 | PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W | UN | 344.43
90936 | PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W | UN | 410.47
90937 | PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W | UN | 230.61
90941 | LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W | UN | 135.06
90943 | LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W | UN | 164.98
90957 | LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP | UN | 428.89
90967 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 14W | UN | 120.81
90969 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W | UN | 140.72
90971 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W | UN | 105.71
90972 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 123.19
90974 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W | UN | 125.66
90975 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W | UN | 149.14
90976 | LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA) | UN | 186.94
90978 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 28W | UN | 146.43
90979 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W | UN | 176.83
90987 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 149.21
90988 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 201.71
90989 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W | UN | 186.39
90990 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W | UN | 212.25
90991 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W | UN | 223.81
90992 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W | UN | 280.41
90993 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W | UN | 146.2
90994 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W | UN | 183.85
90995 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W | UN | 168.23
90996 | LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W | UN | 244.99
91000 | EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA | . | .
91010 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1000W - 24V | UN | 1841.79
91023 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | UN | 165.85
91024 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC | UN | 478.79
91026 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W | UN | 101.62
91027 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W | UN | 174.86
91030 | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/ COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 36AH-12V | UN | 286.94
91031 | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V | UN | 227.79
91032 | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 45AH-12V | UN | 290.72
91036 | BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/CÁLCIO 45A - 12V | UN | 331.68
91050 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UN | 807.7
91053 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | UN | 1114.34
91054 | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO | UN | 129.91
91055 | ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" | UN | 61.13
91058 | CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB | UN | 96.88
91062 | SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 89.41
91063 | SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH | UN | 95.33
91066 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS | UN | 152.33
91071 | DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA | UN | 48.82
91074 | NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. | UN | 33861.74
91077 | ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15KVA | UN | 13781.69
91085 | GRUPO GERADOR 110KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 70011.24
91086 | GRUPO GERADOR 150KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 70581.82
91087 | GRUPO GERADOR 180KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 82780.27
91089 | GRUPO GERADOR 275KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA | UN | 97092.29
91100 | PÁRA-RAIOS | . | .
91105 | PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO | UN | 413.57
91114 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 115.75
91115 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO | UN | 64.52
91117 | LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR | UN | 123.09
91118 | LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR | UN | 157.69
91140 | CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO | M | 6.83
91150 | HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M | UN | 366.09
91151 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 | M | 32.24
91153 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 45.05
91154 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 | M | 56.79
91161 | TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M | UN | 63.2
91190 | TOMADA DE TERRA COMPLETA | UN | 562.36
91194 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" | M | 14.8
91195 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" | M | 19.03
91200 | DIVERSOS | . | .
91250 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 1523.11
91251 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP | UN | 1540.97
91252 | QUADRO DE ÁGUA DE REUSO | UN | 1672.29
91253 | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 938.68
91254 | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 2424.11
91300 | ELETROFERRAGENS | . | .
91305 | PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 41.04
91307 | PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 47.04
91308 | PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO. | M | 58.12
91311 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 41.01
91313 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 47.04
91314 | PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 58.19
91321 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 62.91
91322 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 70.48
91323 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 78.27
91324 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 87.49
91325 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 102.18
91326 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 113.35
91327 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 121.78
91331 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 112.99
91332 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 123.87
91333 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 126.23
91334 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO | M | 151.16
91335 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 171.91
91338 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 63.69
91339 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 71.58
91340 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 79.06
91341 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 90.73
91342 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 98.22
91343 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 106.09
91344 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 113.54
91346 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 106.39
91347 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 116.3
91348 | ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 127.65
91350 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 161.1
91400 | ALTA TENSÃO | . | .
91401 | ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/ DISJUNTOR 30KV/CM | L | 11.43
91406 | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV | UN | 68.38
91407 | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV | UN | 85.62
91408 | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV | UN | 49.89
91409 | ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV | UN | 39.85
91413 | VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | M | 40.92
91414 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) | UN | 15.79
91416 | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1X25MM2 UNIPOLAR | M | 48.58
91417 | CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR | M | 61.16
91421 | MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 256.66
91422 | MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 360.08
91423 | MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 648.49
91424 | MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV | UN | 777.33
91425 | BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV | UN | 217.41
91426 | BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV | UN | 44.6
91427 | CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM | UN | 438.13
91428 | BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBICULO BLINDADO | UN | 159.61
91429 | FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV | UN | 159.38
91430 | BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A | UN | 550.05
91434 | TRANSFORMADOR POTENCIAL A ÓLEO 500VA - 13.2KV/220V | UN | 2383.18
91436 | FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 29.42
91438 | DISJUNTOR PVO 15KV/ 350MVA - COMPLETO | UN | 12074.96
91439 | RELE DE SOBRECORRENTE DISJUNTOR 15KV - FLUIDO DINÂMICO | UN | 2553.87
91440 | BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO | UN | 859.96
91442 | RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO | UN | 407.09
91445 | ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM | UN | 56.41
91446 | VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV | UN | 278.13
91447 | CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO | UN | 892.81
91448 | JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA | M2 | 725.26
91449 | PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM) | UN | 24.82
91450 | PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM | UN | 9.54
91451 | MUDANÇA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA | UN | 224.81
91453 | LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS | UN | 737.95
91457 | BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE | UN | 35.77
91459 | LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV | PAR | 457.06
91460 | CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV | UN | 1231.57
91461 | CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV | UN | 871.61
91462 | CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV | UN | 1384.92
91463 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA | UN | 602.63
91505 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA | UN | 9012.43
91506 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 150KVA | UN | 11623.75
91507 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA | UN | 15266.79
91508 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 300KVA | UN | 18510.03
91520 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SELO 13,2/ 0,11 - 0,22KV - 1000VA | UN | 2224.78
91525 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15KV - 220V - 1000VA | UN | 2114.45
91540 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 500KVA - 13,8/13,2/12,6 KV - 220/127V | UN | 43906.59
91601 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 2,5KVA | UN | 455.09
91602 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVA | UN | 462.24
91603 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR D POTÊNCIA - 220V - 7,5KVA | UN | 496.19
91604 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVA | UN | 843.34
91605 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 12,5KVA | UN | 1084.84
91606 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15KVA | UN | 1165.21
91608 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVA | UN | 1412.78
91610 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 25,0KVA | UN | 1686.58
91611 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVA | UN | 1836.87
91613 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVA | UN | 2313.67
91615 | CAPACITOR PARA CORREÇÃO DP FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVA | UN | 2765.4
91701 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 185.31
91706 | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A | M | 76.24
91707 | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A | M | 111.56
91710 | EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25/ 1X35MM2 - UNIPOLAR | UN | 766.4
91712 | BASE PARA FUSIVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 79
91713 | FUSIVEL HH PARA 7,5A/ 15KV | UN | 160.43
91714 | FUSIVEL HH PARA 10A/ 15KV | UN | 160.43
91715 | FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV | UN | 153.02
91716 | DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MANUAL | UN | 22713.11
91717 | DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - MOTORIZADO - COMPLETO | UN | 27673.41
91718 | PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV | UN | 204.17
91719 | ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM | UN | 312.81
91720 | LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA | PAR | 22.57
91721 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 150KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V | UN | 20583.53
91722 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 225KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V | UN | 27372
91723 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A | UN | 641.31
91724 | RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO | UN | 3876.96
91725 | REMOÇÃO DE CABOS DE ALTA TENSÃO EM LINHA SUBTERRÂNEA ATÉ 35MM2 | M | 24.67
91726 | CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO | UN | 36.11
91727 | CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE | UN | 42.48
91728 | CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA | UN | 41.49
91729 | PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM | UN | 40.61
91730 | BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE | UN | 25.58
91731 | CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE | UN | 25.9
91732 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5A | UN | 666.3
91733 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A | UN | 677.71
91734 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 100:5A | UN | 666.3
92000 | CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO | . | .
92010 | LC.02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV.=10M COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W | CJ | 3341.86
92033 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP | UN | 1384.11
92034 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=7M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP | UN | 1602.12
95000 | DEMOLIÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | . | .
95001 | REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO | UN | 137.98
95002 | REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO | UN | 172.47
95003 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | UN | 137.98
95004 | REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE | UN | 17.25
95005 | REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" | UN | 8.62
95006 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP" | UN | 68.99
95009 | REMOÇÃO DE PERFILADOS | M | 13.8
95010 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2" | M | 17.25
95011 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2" | M | 34.49
95012 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 8.62
95013 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" | M | 17.25
95014 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 1.72
95015 | REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 3.45
95016 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 | M | 2.07
95017 | REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | M | 4.14
95018 | REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS | UN | 6.9
95020 | REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 6.9
95100 | DEMOLIÇÕES - CAIXAS E QUADROS | . | .
95111 | REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS | UN | 6.9
95115 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A | UN | 10.35
95116 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A | UN | 24.15
95117 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A | UN | 44.84
95125 | REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 17.25
95126 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 34.49
95127 | REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 34.49
95129 | REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 34.49
95130 | REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 6.9
95132 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" | UN | 8.62
95134 | REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" | UN | 8.62
95135 | REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 195.1
95136 | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA | UN | 17.25
95137 | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR | UN | 17.25
95138 | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR | UN | 25.87
95139 | REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" | UN | 8.62
95200 | DEMOLIÇÕES - PONTOS E APARELHOS | . | .
95201 | REMOÇÃO DE SOQUETE | UN | 6.9
95202 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 17.25
95203 | REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 1.49
95204 | REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA | UN | 10.35
95205 | REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 1.49
95206 | REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 13.8
95208 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM | UN | 17.25
95209 | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE | UN | 34.49
95210 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 13.8
95211 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 25.87
95212 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE | UN | 51.74
95213 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 51.74
95214 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 17.25
95218 | REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA | UN | 51.74
95219 | REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM | UN | 34.49
95220 | REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR | UN | 51.74
95225 | REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 27.6
95300 | DEMOLIÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS | . | .
95310 | REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN | UN | 17.25
95311 | REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO | UN | 17.25
95314 | REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ | M | 6.9
95315 | REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO | M | 8.62
95316 | REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" | UN | 6.9
95320 | REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS | UN | 34.49
95321 | REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES | M | 17.25
95322 | REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS | UN | 17.25
95325 | REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES | UN | 34.49
95355 | REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 20.7
95356 | REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO | UN | 34.49
95360 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 172.47
95361 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 275.96
95362 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 172.47
95400 | DEMOLIÇÕES - CABINE PRIMÁRIA | . | .
95401 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 5.17
95402 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1.49
95403 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 8.62
95404 | REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. | UN | 6.9
95405 | REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 49.35
95406 | REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. | UN | 13.8
95407 | REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 13.8
95408 | REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" | M | 6.9
95409 | REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE | UN | 2.97
95410 | REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | UN | 98.69
95411 | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 22.42
95412 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR A ÓLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO | UN | 126.11
95413 | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV | UN | 249.48
95414 | REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS | UN | 51.74
95415 | REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 23.76
95416 | REMOÇÃO DE CABOS DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 | M | 24.67
95417 | REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15KV | UN | 74.02
95418 | REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL | UN | 62.71
95419 | REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR | UN | 49.35
95420 | REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV | UN | 10.35
95421 | REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR | L | 0.59
95422 | REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 7.43
95423 | REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" | UN | 17.25
95424 | REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS | UN | 10.35
95425 | REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T. | UN | 15.71
95426 | REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR | UN | 74.02
95427 | REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR | UN | 49.35
96000 | RETIRADAS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | . | .
96001 | RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO | UN | 137.98
96002 | RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO | UN | 172.47
96003 | RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | UN | 155.23
96004 | RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE | UN | 17.25
96005 | RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" | UN | 8.62
96008 | RETIRADA DE CONDULETE | UN | 17.25
96009 | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 13.8
96012 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 8.62
96013 | RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" | M | 17.25
96014 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 1.72
96015 | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 3.45
96016 | RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 | M | 2.07
96017 | RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | M | 4.14
96018 | RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS | UN | 6.9
96020 | RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 6.9
96100 | RETIRADAS - CAIXAS E QUADROS | . | .
96110 | RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS | M | 27.6
96111 | RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS | UN | 6.9
96115 | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A | UN | 10.35
96116 | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A | UN | 24.15
96117 | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A | UN | 44.84
96125 | RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 17.25
96126 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 68.99
96130 | RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 6.9
96132 | RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" | UN | 10.35
96134 | RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" | UN | 8.62
96135 | RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 390.2
96137 | RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR | UN | 17.25
96138 | RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR | UN | 25.87
96139 | RETIRADA DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO DIAZED | UN | 8.62
96140 | RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE | UN | 17.25
96200 | RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS | . | .
96201 | RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS | UN | 8.62
96202 | RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UN | 3.45
96203 | RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE | UN | 1.49
96204 | RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA | UN | 10.35
96205 | RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 1.49
96210 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | UN | 13.8
96211 | RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 25.87
96212 | RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE | UN | 51.74
96213 | RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 51.74
96214 | RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 17.25
96218 | RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA | UN | 51.74
96219 | RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM | UN | 34.49
96225 | RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 34.49
96300 | RETIRADAS - PÁRA-RAIOS E OUTROS | . | .
96314 | RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ | M | 6.9
96315 | RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO | M | 8.62
96316 | RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" | UN | 6.9
96360 | RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 172.47
96361 | RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 275.96
96362 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 395.26
96400 | RETIRADAS - CABINE PRIMÁRIA | . | .
96401 | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 34.49
96402 | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 1.49
96403 | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 8.62
96404 | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. | UN | 6.9
96405 | RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 74.02
96406 | RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. | UN | 13.8
96407 | RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 13.8
96408 | RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" | M | 6.9
96409 | RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE | UN | 2.97
96410 | RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V. | UN | 98.69
96411 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 22.42
96412 | RETIRADA DE DISJUNTOR A.T. DE VOL. NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO | UN | 126.11
96413 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV | UN | 249.48
96414 | RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS | UN | 51.74
96415 | RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 23.76
96416 | RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 | M | 5.17
96417 | RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV | UN | 50.45
96418 | RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL | UN | 99.95
96423 | RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" | UN | 17.25
96424 | RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS | UN | 10.35
97000 | RECOLOCAÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | . | .
97001 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO | UN | 252.23
97002 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO | UN | 350.92
97003 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO | UN | 172.47
97004 | RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE | UN | 13.8
97005 | RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" | UN | 13.8
97008 | RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE | UN | 17.25
97009 | RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS | M | 17.25
97012 | RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" | M | 10.35
97013 | RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" | M | 20.7
97014 | RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 | M | 1.72
97015 | RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 | M | 24.15
97016 | RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 | M | 1.03
97017 | RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 | M | 10.35
97018 | RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS | UN | 13.8
97020 | RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 10.35
97100 | RECOLOCAÇÕES - CAIXAS E QUADROS | . | .
97110 | RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS | M | 34.49
97111 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS | UN | 8.62
97115 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A | UN | 17.25
97116 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A | UN | 27.6
97117 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A | UN | 51.74
97125 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 17.25
97126 | RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 204.02
97130 | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 8.62
97132 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" | UN | 10.35
97134 | RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" | UN | 34.49
97135 | RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | UN | 390.2
97137 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-UNIPOLAR | UN | 24.15
97138 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-TRIPOLAR | UN | 34.49
97139 | RECOLOCAÇÃO DE BASE DE FUSÍVEIS TIPO " DIAZED" | UN | 17.25
97140 | RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE | UN | 17.25
97200 | RECOLOCAÇÕES - PONTOS E APARELHOS | . | .
97201 | RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS | UN | 10.35
97202 | RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE | UN | 22.42
97203 | RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 1.49
97204 | RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA | UN | 10.35
97205 | RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 1.49
97211 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 51.74
97212 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE | UN | 137.98
97213 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 68.99
97214 | RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 34.49
97218 | RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA | UN | 34.49
97219 | RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM | UN | 27.6
97225 | RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA | UN | 34.49
97300 | RECOLOCAÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS | . | .
97314 | RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ | M | 17.25
97315 | RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO | M | 17.25
97316 | RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT" | UN | 10.35
97360 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 252.23
97361 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO | UN | 350.92
97362 | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UN | 424.96
97400 | RECOLOCAÇÕES - CABINES PRIMÁRIAS | . | .
97401 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 6.9
97402 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 6.9
97403 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 22.42
97404 | RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. | UN | 20.7
97405 | RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 98.69
97406 | RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. | UN | 17.25
97407 | RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 17.25
97408 | RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" | M | 13.8
97409 | RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE | UN | 6.9
97410 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV | UN | 161.75
97411 | RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | UN | 57.57
97412 | RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO | UN | 303.37
97413 | RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV | UN | 504.45
97414 | RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS | UN | 47.7
97415 | RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE | UN | 98.69
97416 | RECOLOCAÇÃO DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 | M | 10.35
97417 | RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV | UN | 149.15
97418 | RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL | UN | 199.89
97423 | RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" | UN | 17.25
97424 | RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS | UN | 10.35
98000 | SERVIÇOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO | . | .
98003 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 698.49
98004 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 757.95
98011 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, ENGASTADO | UN | 5333.33
98018 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 | UN | 11.33
98019 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 | UN | 13.18
98020 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 | UN | 13.7
98021 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 | UN | 13.98
98022 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN | 13.99
98023 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 19.14
98024 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 | UN | 19.23
98025 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 | UN | 21.82
98026 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 | UN | 29.29
98027 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2 | UN | 29.1
98028 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 | UN | 31.76
98029 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 | UN | 34.43
98030 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM2 | UN | 41.8
98200 | SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS | . | .
98201 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 11.68
98202 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 17.47
98203 | INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS | UN | 23.43
98204 | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA | UN | 27.08
98205 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA | UN | 13.49
98206 | ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3" | UN | 3.36
98207 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" | UN | 3.3
98208 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" | UN | 6.08
98209 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS | UN | 17.48
98210 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 14.16
98212 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO | UN | 37.78
98213 | TOMADA 3P+T 30A - 440V | UN | 65.15
98214 | TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | UN | 130.71
98215 | TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | UN | 358.07
98216 | BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO | UN | 14.14
98217 | CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL | UN | 66.3
98222 | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER | UN | 13.33
98225 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | UN | 40.44
98231 | REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W | UN | 52.08
98232 | REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W | UN | 65.74
98234 | REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W | UN | 90.84
98235 | REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W | UN | 92.98
98238 | REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/1X110W | UN | 112.64
98239 | REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 220V/2X110W | UN | 175.37
98240 | REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W | UN | 67.61
98241 | REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W | UN | 88.03
98242 | REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W | UN | 93.54
98243 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 110.79
98244 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/70W | UN | 82.24
98245 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W | UN | 92.9
98246 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W | UN | 111.63
98247 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W | UN | 128.37
98255 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W | UN | 7.02
98256 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W | UN | 7.04
98257 | LÂMPADA MISTA - 220V/160W | UN | 28.23
98258 | LÂMPADA MISTA - 220V/250W | UN | 39.62
98259 | LÂMPADA MISTA - 220V/500W | UN | 63.68
98260 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO | UN | 20.24
98261 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W | UN | 20.44
98262 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/125W | UN | 20.65
98263 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/250W | UN | 33.61
98264 | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W | UN | 48.22
98266 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 70W | UN | 26.82
98267 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 150W | UN | 40.6
98268 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W | UN | 44.66
98269 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W | UN | 49.59
98275 | LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 110V/220V/300W | UN | 15.44
98277 | LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W | UN | 72.74
98290 | PLUG PARA TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS | UN | 9.61
98291 | PLUG 3P+T 30A - 440V | UN | 99.22
98292 | PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL | UN | 123.42
98293 | PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL | UN | 379.82
98294 | PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) | UN | 23.56
98295 | PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11 | UN | 7.38
98296 | INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W | UN | 224.07
98297 | INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA | UN | 30.14
98299 | REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/80W | UN | 63.39
98300 | SERVIÇOS PARCIAIS - PÁRA-RAIOS E OUTROS | . | .
98320 | COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO | M | 2.01
98351 | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | UN | 83.87
98355 | BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS | UN | 164.21
98357 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 21.61
98358 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA | UN | 42.37
98362 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES | UN | 219.72
98363 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M | UN | 97.8
98365 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M | UN | 718.13
98366 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M | UN | 936.14
98370 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M | UN | 842.01
98371 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M | UN | 980.5
98372 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M | UN | 1162.25
98374 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M | UN | 1298.93
98376 | CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8" | UN | 13.34
98377 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" | UN | 12.99
98378 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4" | UN | 16.89
98379 | CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" | UN | 17.44
98382 | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS | UN | 37.14
98383 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 | UN | 9.83
98385 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 | UN | 10.84
98390 | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN | 130.41
98391 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | UN | 25.36
98395 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300,0MM2 | UN | 63.2
98397 | HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M | UN | 155.82
98400 | SERVIÇOS PARCIAIS - ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS | . | .
98401 | BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2" | UN | 7.27
98402 | BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" | UN | 7.34
98411 | BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2" | UN | 5.66
98418 | BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3" | UN | 11.79
98421 | SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE | UN | 7.77
98423 | SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE | UN | 9.6
98424 | SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE | UN | 9.7
98425 | EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE | UN | 7.93
98427 | EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE | UN | 12.71
98436 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14 | UN | 19.13
98437 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14 | UN | 19.08
98440 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "E" GE - CHAPA 14 | UN | 25.73
98441 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "C" GE - CHAPA 14 | UN | 25.46
98442 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE - CHAPA 14 | UN | 25.46
98443 | CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14 | UN | 30.54
98445 | CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO | UN | 29.69
98457 | SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE | UN | 4.75
98462 | VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE | M | 30.44
98500 | REATORES | . | .
98510 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/ 220V | UN | 85.61
98512 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/ 220V | UN | 99.4
98513 | REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V | UN | 104.38
98514 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V | UN | 114.7
98526 | REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 14W | UN | 81.99
98527 | REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 28W | UN | 92.94
98528 | REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 14W | UN | 96.66
98529 | REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 28W | UN | 114.91
98530 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X16W - 127/220V | UN | 55.16
98531 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X32W - 127/220V | UN | 53.65
98532 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V | UN | 71.84
98533 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V | UN | 72.09
98540 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W - 220V | UN | 129.13
98541 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V | UN | 125.54
98560 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W | UN | 161.86
98561 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W | UN | 207.18
98562 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W | UN | 64.02
98563 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W | UN | 70.91
98570 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - 220V | UN | 11.63
98573 | LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W | UN | 12.55
98579 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W | UN | 9.4
98580 | LÂMPADA FLUORESCENTE 16W | UN | 5.74
98581 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W | UN | 9.98
98582 | LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W | UN | 9.42
98600 | TOMADAS | . | .
98610 | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 43.74
98611 | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 15.71
99000 | REDE LÓGICA | . | .
99002 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 600
99003 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 11.64
99011 | RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO | UN | 556.01
99015 | PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 210.39
99017 | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 268.39
99021 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | UN | 13.88
99031 | PATCH CORD RJ45 - 1,5M | UN | 7.93
99033 | PATCH CORD RJ45 - 2,5M | UN | 11.05
99038 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 1.63
100000 | INST.HIDRO-SANITARIAS
100100 | ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS | . | .
100101 | CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" | UN | 172.26
100102 | CAVALETE DE ENTRADA - 1" | UN | 195.99
100104 | CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" | UN | 259.73
100115 | HV.01 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=19MM OU 25MM EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE | UN | 244.05
100116 | HV.02 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=32MM OU 50MM EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE | UN | 551.91
100117 | HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE | UN | 255.2
100118 | HV.06 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2" OU 2" EM TIJOLO APARENTE | UN | 623.49
100119 | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 297.17
100120 | HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 722.23
100121 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 40.81
100122 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 57.41
100124 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 78.88
100195 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 1.77
100198 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.42
100200 | RESERVAÇÃO DE ÁGUA | . | .
100209 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L | UN | 870.97
100210 | CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS | UN | 1090.56
100212 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS | UN | 667.1
100213 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS | UN | 810.7
100214 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS | UN | 2443.84
100215 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS | UN | 4319.47
100216 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS | UN | 6410.99
100220 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=8,00M C=30M3 | UN | 54526.48
100221 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=15M3 CS=19M3 | UN | 60679.57
100222 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=17M CI=16M3 CS 16M3 | UN | 59710.66
100223 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=18M CI=24M3 CS=24M3 | UN | 83317.83
100224 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=20M3 CS=20M3 | UN | 62886.11
100225 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=19,50M CI=32M3 CS=22M3 | UN | 89203.82
100226 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=14M3 CS=14M3 | UN | 54800.64
100227 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=16M3 CS=22M3 | UN | 72446.35
100228 | CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=12M CI=10M3 CS=10M3 | UN | 39026.39
100251 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 40.81
100252 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 57.41
100254 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 78.88
100255 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" | M | 96.16
100261 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 16.83
100262 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 22.91
100264 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 32.75
100265 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 44.05
100281 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 42.34
100282 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 53.37
100284 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 88.8
100285 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 114.91
100286 | RESTRITOR DE VAZÃO - 6 À 18 LITROS | UN | 41.51
100291 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" | UN | 54.01
100292 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" | UN | 68.44
100294 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" | UN | 114.24
100295 | TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2" | UN | 131.5
100300 | INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA | . | .
100303 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1/2HP | UN | 1147.77
100304 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3/4HP | UN | 1321.61
100305 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP | UN | 1369.09
100306 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP | UN | 1746.03
100307 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP | UN | 1835.91
100308 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP | UN | 2477.7
100309 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP | UN | 2891.99
100310 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 3742.12
100311 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 4610.2
100312 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 11743.55
100313 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 8420.85
100314 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO | UN | 12290.12
100342 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE) | M | 62.21
100344 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO) | M | 82.23
100352 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 53.37
100354 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 88.8
100362 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1" | UN | 81.66
100364 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2" | UN | 128.03
100365 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" | UN | 174.43
100366 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" | UN | 287.29
100367 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3" | UN | 329.42
100368 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4" | UN | 569.53
100372 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1" | UN | 55.59
100373 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4" | UN | 84.73
100374 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 95.59
100375 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" | UN | 125.03
100376 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 200.11
100377 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" | UN | 266.66
100378 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4" | UN | 434.32
100390 | CHAVE DE BÓIA | UN | 66.16
100400 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO | . | .
100402 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 40.81
100403 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" | M | 57.41
100404 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4" | M | 62.78
100405 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 78.88
100406 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" | M | 96.16
100407 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" | M | 111.59
100408 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" | M | 133.13
100409 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4" | M | 171.44
100462 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 16.83
100463 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 22.91
100464 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") | M | 28.23
100465 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 32.75
100466 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") | M | 44.05
100467 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 61.19
100468 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") | M | 70.2
100469 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") | M | 99.09
100498 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.42
100500 | REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS | . | .
100502 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 42.34
100503 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 53.37
100504 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" | UN | 75.83
100505 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 88.8
100506 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" | UN | 114.91
100507 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 265.6
100508 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 387.51
100509 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 631.08
100531 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 82.41
100532 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" | UN | 95.34
100533 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" | UN | 132.62
100534 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 146.31
100540 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" | UN | 43.17
100541 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 49.18
100551 | REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 88.47
100560 | REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" | UN | 201.23
100600 | REDE DE ÁGUA QUENTE | . | .
100620 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" | M | 30.55
100621 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4" | M | 44.16
100622 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1" | M | 52.76
100623 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/4" | M | 72.41
100624 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2" | M | 88.49
100626 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" | M | 41.09
100627 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" | M | 57.7
100628 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1" | M | 70.33
100629 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4" | M | 102.3
100630 | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2" | M | 113.54
100654 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" | UN | 88.8
100700 | REDE DE GÁS | . | .
100711 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" | M | 34.5
100712 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" | M | 49.27
100713 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4" | M | 57.98
100714 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2" | M | 68.05
100720 | VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT | UN | 29.12
100760 | HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES | UN | 366.5
100762 | HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES | UN | 486.32
100763 | HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS | UN | 897.16
100764 | HV.14 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN | 1162.81
100765 | HV.15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS | UN | 1480.69
100767 | HV.17 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 4 CILINDROS | UN | 1393.41
100768 | HV.18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 6 CILINDROS | UN | 1760.08
100769 | HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS | UN | 1100.73
100770 | HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS | UN | 1404.05
100771 | HV.21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS | UN | 1766.7
100780 | HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 11.13
100781 | HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 421.99
100782 | HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 511.46
100783 | HD.13 - INSTALAÇÃO PARA 6 CILINDROS GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 589.3
100785 | BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA | UN | 159.45
100786 | CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA | UN | 541.79
100790 | CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS | UN | 103.12
100795 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA | M | 1.77
100798 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.42
100800 | REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | . | .
100802 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 125.26
100803 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" | M | 143.69
100805 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" | M | 187.48
100806 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6" | M | 269.8
100831 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 265.6
100832 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 387.51
100834 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" | UN | 631.08
100849 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.42
100850 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 401.74
100855 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 210.94
100860 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 317.95
100865 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" | UN | 258.56
100868 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" | UN | 459.75
100872 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" | UN | 688.55
100873 | ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" | UN | 37.16
100877 | ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8" | UN | 64.3
100880 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG | UN | 397.59
100881 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG | UN | 395.79
100882 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG | UN | 794.41
100885 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 112.2
100888 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L | UN | 480.29
100890 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG | UN | 109.39
100892 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG | UN | 150.85
100893 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG | UN | 178.12
100895 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 10.97
100900 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO | . | .
100910 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM | M | 185.15
100911 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM | M | 240.09
100912 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM | M | 267.98
100913 | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM | M | 354.49
100930 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 20.32
100931 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 26.59
100932 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 38.16
100933 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 45.44
100934 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 70.71
100935 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") | M | 95.47
100998 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.42
101000 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS | . | .
101001 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 76.87
101010 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN | 80.51
101012 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 110.05
101015 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM | UN | 136.2
101035 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM | UN | 101
101059 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 213.87
101060 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M | UN | 2456.18
101061 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M | UN | 3082.03
101064 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40 X 2,50M | UN | 7358.8
101066 | FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M | UN | 9558.01
101070 | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE | M | 651.78
101071 | SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO | UN | 690.06
101081 | FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M | UN | 10129.6
101084 | ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M | UN | 735.15
101085 | ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M | UN | 1082.96
101094 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.18
101095 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 315.12
101096 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 167.47
101097 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 230.99
101098 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 140.07
101100 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO | . | .
101101 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 32.86
101102 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 50.3
101103 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 93.3
101104 | CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 74.06
101105 | CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 135.9
101106 | CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 90.37
101107 | CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 178.91
101110 | CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM | M | 44.92
101130 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM | M | 17.61
101131 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM | M | 22.44
101132 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 29.78
101133 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 44.8
101134 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 81.22
101135 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM | M | 123.75
101136 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM | M | 123.91
101137 | RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 67.21
101138 | RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 126.28
101139 | RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 78.72
101140 | RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 155.54
101170 | CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM | M | 62.78
101171 | CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM | M | 69.77
101172 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 63.29
101173 | HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM | M | 68.7
101176 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | M | 40.51
101177 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 67.68
101185 | HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM | M | 46.14
101186 | HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM | M | 95.32
101187 | HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM | M | 99.76
101189 | CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO | M | 41.73
101190 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 45.66
101191 | HP.01 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA - L=20CM | M | 32.39
101192 | HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM | M | 101.92
101193 | GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM | M | 330.33
101194 | GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM | M | 358.2
101195 | GRELHA DE ALUMÍNIO POLIDO L=10CM | M | 66.54
101196 | HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M | M | 35.41
101197 | HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M | M | 46.06
101198 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA GARGULA DE PASSEIO - 15X15CM | UN | 17.02
101199 | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 59.33
101200 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO | . | .
101210 | CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM | M | 143.49
101211 | CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM | M | 197
101212 | CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM | M | 221.03
101213 | CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM | M | 302
101214 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2") | M | 17.31
101215 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") | M | 22.7
101216 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 26.88
101217 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") | M | 49.06
101218 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") | M | 73.82
101226 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM | UN | 5.71
101227 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM | UN | 7.17
101228 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM | UN | 11.34
101229 | CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 50MM | UN | 112.28
101230 | CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 75MM | UN | 123.41
101231 | CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 100MM | UN | 141.2
101232 | CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 150MM | UN | 267.34
101234 | LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM | M | 137.7
101280 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM | M | 61.36
101281 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM | M | 76.12
101282 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM | M | 99.15
101283 | TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM | M | 120.07
101290 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.18
101291 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 315.12
101292 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 155.05
101293 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 217.29
101294 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 140.07
101298 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 22.42
101300 | APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS | . | .
101301 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 258.85
101303 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 488.65
101304 | BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA | UN | 368.82
101305 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 594.66
101308 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 318.84
101309 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 376.93
101314 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 820.71
101316 | LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 272.26
101319 | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 1261.41
101325 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 578.66
101336 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE | UN | 893.53
101338 | MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM | M | 606.39
101339 | CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL | UN | 444.17
101340 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 539.77
101341 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 608.83
101342 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 35L - EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 708.7
101350 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM | UN | 464.87
101351 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM | UN | 312.1
101352 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 510.31
101353 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | UN | 434.79
101355 | CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM | UN | 616.38
101357 | CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM | UN | 916.18
101358 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM | UN | 958.52
101359 | HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM | UN | 1198.55
101360 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM | UN | 1416.6
101361 | CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM | UN | 547.25
101370 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L | UN | 751.82
101371 | BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L | UN | 1003.54
101378 | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H | UN | 150.79
101379 | FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 L/H | UN | 228.2
101396 | AQUECEDOR A GÁS DE ACUMULAÇÃO, COM CILINDRO DE COBRE - 150L | UN | 3008.14
101400 | METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | . | .
101401 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 1/2" | UN | 26.83
101402 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 27.1
101403 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 31.46
101404 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 31.04
101408 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 118.2
101409 | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 319.31
101410 | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 279.74
101411 | TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO | UN | 904.05
101412 | BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2" | UN | 328.35
101413 | MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA, COM BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4" | UN | 334.01
101414 | AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE - 6 LITROS | UN | 92.61
101415 | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2" | UN | 99.61
101416 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN | 279.14
101417 | TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE | UN | 145.08
101418 | TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V | UN | 141.3
101419 | VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL | UN | 557.08
101422 | VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4" | UN | 166.65
101423 | VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2" | UN | 168.42
101424 | VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO | UN | 255.66
101425 | VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" | UN | 222.59
101426 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 155.49
101430 | VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO | UN | 492.48
101431 | VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA | UN | 368.85
101432 | VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO | UN | 658.65
101433 | VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 176.61
101437 | CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM | UN | 155.63
101440 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 181.01
101442 | CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR | UN | 135.4
101444 | DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE | UN | 275.55
101445 | CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA) | UN | 398.78
101448 | MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2" | UN | 372.71
101450 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 7,5X15CM | UN | 53.22
101451 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM | UN | 56.85
101452 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UN | 30.9
101465 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM | UN | 57.88
101466 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 182.65
101470 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA, COM UM OU DOIS GANCHOS | UN | 53.13
101473 | FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM | M | 51.93
101474 | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 57.08
101475 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 382.44
101476 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 403.51
101477 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 426.18
101478 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM | M2 | 548.21
101482 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM | M2 | 385.35
101486 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) | M2 | 834.3
101488 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=40MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS | M2 | 114.03
101489 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS | M2 | 116.57
101491 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 57.22
101497 | PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS | UN | 39.49
105000 | DEMOLIÇÕES | . | .
105001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" | M | 4.06
105002 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" | M | 6.76
105003 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 3.38
105004 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" | M | 6.08
105005 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" | M | 4.06
105018 | DEMOLIÇÃO DE REGISTROS | UN | 3.38
105032 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 3.11
105033 | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 2.03
106000 | RETIRADAS | . | .
106001 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" | M | 8.7
106002 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" | M | 10.45
106003 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 7.83
106004 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" | M | 9.57
106005 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" | M | 8.7
106006 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4" | M | 10.45
106007 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4" | M | 8.7
106008 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4" | M | 10.45
106009 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3" | M | 7.83
106010 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3" | M | 9.57
106011 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6" | M | 12.19
106012 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6" | M | 13.93
106015 | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS | UN | 92.78
106018 | RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS | UN | 69.18
106022 | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO | UN | 19.15
106024 | RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA | UN | 139.27
106026 | RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS | UN | 9.57
106029 | RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE | UN | 52.23
106032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 4.35
106033 | RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES | M | 2.79
106035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 26.11
106040 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 6.96
106042 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 4.53
106045 | RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR | UN | 13.23
106050 | RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO | M2 | 7.48
107000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
107018 | RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS | UN | 62.67
107022 | RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO | UN | 32.05
107024 | RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA | UN | 123.7
107026 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS | UN | 51.18
107029 | RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE | UN | 160.81
107032 | RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 32.68
107033 | RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 26.39
107035 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 92.78
107040 | RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES | UN | 15.46
107042 | RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS | UN | 8.7
107045 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR | UN | 77.31
108000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
108070 | SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" | UN | 28.55
108072 | SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" | UN | 125.36
108073 | SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2" | UN | 174.34
108074 | SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" | UN | 105.72
108076 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM | UN | 12.76
108081 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM | UN | 43.11
108086 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 37.39
108093 | VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" | UN | 35.18
108097 | TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4" | UN | 24.07
109000 | OUTROS SERVIÇOS | . | .
109001 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS | M | 7.42
110000 | REVESTIMENTOS
110100 | REVESTIMENTO DE FORROS | . | .
110101 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 10.16
110108 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 27.73
110109 | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 28.24
110113 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 20.92
110200 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | . | .
110201 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 5.23
110208 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 25.6
110209 | EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 25.25
110210 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 26.88
110213 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 18.93
110215 | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 14.2
110225 | AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 39.13
110229 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 33.23
110275 | LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS | M2 | 87.42
110300 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | . | .
110301 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 5.23
110303 | CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO COM PENEIRA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 8.89
110304 | CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 | M2 | 12.76
110308 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 25.6
110309 | EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 25.25
110310 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 26.88
110313 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 19.29
110316 | REVESTIMENTO COM GRAFIATTO | M2 | 25.61
110341 | PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM | M | 82.49
110345 | REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 114.28
110346 | REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 53.65
110347 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 113.35
110348 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 52.72
110400 | ARREMATES DE REVESTIMENTO | . | .
110404 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" | M | 20.35
110405 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8" | M | 19.2
110406 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" | M | 23.13
110413 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO | M | 19.95
110417 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO | M | 20.46
110450 | PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO - ESPESSURA 2CM | M | 11.57
110456 | PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM | M | 69.13
110458 | PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM | M | 88.72
115000 | DEMOLIÇÕES | . | .
115002 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA | M2 | 3.01
115003 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 6.02
115005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 21.07
115010 | DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 18.82
115015 | DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 37.63
116000 | RETIRADAS | . | .
116005 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 21.07
116010 | RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 5.02
116015 | RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 15.05
117000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
117005 | RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 15.03
118000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
118001 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 26.14
118005 | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 35.91
118006 | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 18.55
120000 | FORROS
120100 | FORROS FALSOS | . | .
120105 | FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA - CEDRO - COM ENTARUGAMENTO DE PINUS, 10 X 1CM | M2 | 103.16
120106 | FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA - PADRÃO PEROBA - ENTARUGAMENTO DE PINUS, 10 X 1CM | M2 | 132.47
120130 | FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35 | M2 | 62.77
120140 | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 45.14
120142 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 77.39
120143 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 62.47
120145 | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | M2 | 44.7
125000 | DEMOLIÇÕES | . | .
125001 | DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 4.02
125002 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 5.36
125005 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 4.02
125020 | DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M2 | 5.36
126000 | RETIRADAS | . | .
126001 | RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS | M2 | 10.11
126002 | RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS | M2 | 4.38
126020 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M2 | 12.1
126030 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 6.05
127000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
127030 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M2 | 9.08
130000 | PISOS
130100 | LASTROS E ENCHIMENTOS | . | .
130101 | ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS | M3 | 147.42
130102 | ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 308.96
130110 | LASTRO DE BRITA | M3 | 116
130111 | LASTRO DE AGREGADO RECICLADO | M3 | 92.61
130114 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 289.81
130115 | LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 | M3 | 315.12
130117 | LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 | M3 | 395.74
130118 | LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 | M3 | 456.36
130119 | LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3 | M3 | 265.58
130120 | LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3 | M3 | 292.73
130200 | REVESTIMENTO DE PISOS | . | .
130201 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 35.29
130202 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 36.94
130203 | CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 39.21
130204 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | M2 | 3.74
130205 | GRANILITE - ESPESSURA 8MM | M2 | 74.15
130206 | CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECLICLADO, DESEMPENADO ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 33.72
130207 | ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE - ESPESSURA 8MM | M2 | 84.67
130208 | ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM | M2 | 82.97
130209 | CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO ALISADO | M2 | 34.63
130210 | CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 31.38
130211 | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M2 | 41.35
130237 | MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA | M2 | 109.29
130238 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 195.13
130239 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 154.57
130240 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 88.09
130242 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 47.53
130243 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 146.68
130244 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA | M2 | 178.83
130246 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM | M2 | 70.89
130247 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 107.18
130254 | PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO | M2 | 121.87
130256 | LADRILHO CERÂMICO, ALTA RESISTÊNCIA PARA PISCINA - 24X11,5X1,3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 109.75
130258 | PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM | M2 | 256.4
130260 | GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA | M2 | 312.35
130262 | MÁRMORE POLIDO, FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO | M2 | 258.79
130264 | PISO DE ARDÓSIA - ESP.=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 71.52
130270 | PEDRA MINEIRA COM ACABAMENTO RETANGULAR OU QUADRADO, ESPESSURA 20MM | M2 | 133.33
130271 | PEDRA MINEIRA RETANGULAR COM BORDA ARREDONDADA ESPESSURA 30MM - PARA USO EM BORDA DE PISCINA | M | 88.62
130276 | ASSOALHO DE MADEIRA CUMARU, FIXADO SOBRE LAJE OU BARROTES | M2 | 257.13
130278 | TACO DE MADEIRA, FIXADO COM COLA ESPECIAL DE PU SOBRE BASE REGULARIZADA | M2 | 127.62
130287 | PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 60.49
130288 | PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 86.81
130290 | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS | M2 | 73.68
130291 | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO | M2 | 59.47
130292 | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS | M2 | 100.58
130293 | CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO | M2 | 103.09
130296 | PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2 OU 3CM - LISO, POLIDO E ENCERADO | M2 | 148.91
130297 | PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ANTIDERRAPANTE (LAVAGGIO) - SELADO | M2 | 142.44
130298 | PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA DRENANTE - ESPESSURA 5CM | M2 | 128.83
130300 | ARREMATE DE PISOS E ESCADAS | . | .
130302 | RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM | M | 6.89
130304 | RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM | M | 46.59
130305 | RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM | M | 39.15
130307 | RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM | M | 42.94
130309 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 12.92
130327 | RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM | M | 25.24
130331 | RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM | M | 19.32
130335 | RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM | M | 18.63
130336 | RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM | M | 59.4
130340 | JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" | M | 11.03
130365 | DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 28.2
130367 | DEGRAUS DE GRANILITE | M | 56.62
130369 | DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M | 56.08
130385 | DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE) | M | 52.37
130387 | DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 4 À 5MM | M | 61.86
130394 | FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU | M | 10.8
130395 | RODAPÉ CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO - ESPESSURA 1,8MM - ALTURA 7 À 10CM | M | 37.14
130396 | ACABAMENTO PARA DEGRAU EM PISO CIMENTÍCIO, VIBRO-PRENSADO A 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2CM - LISO E ENCERADO | M | 123.18
130397 | ACABAMENTO PARA DEGRAU DE ESCADA EM PISO CIMENTÍCIO, VIBROPRENSADO A 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2CM - ANTIDERRAPANTE - LAVAGGIO - SELADO | M | 121.51
130400 | SOLEIRAS | . | .
130405 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 67.04
135000 | DEMOLIÇÕES | . | .
135001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 195.69
135005 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 22.58
135010 | DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 15.05
135012 | DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 15.05
135014 | DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 18.06
135020 | DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 13.55
135030 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 1.96
135040 | DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 6.02
136000 | RETIRADAS | . | .
136002 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE | M2 | 21.07
136010 | RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA | M2 | 22.58
136012 | RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 21.9
136014 | RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 26.28
136020 | RETIRADA DE FIBRO-VINIL | M2 | 21.39
136030 | RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO | M | 3.8
137000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
137010 | RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA | M2 | 66.77
137012 | RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 16.49
137014 | RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 46.74
137020 | RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL | M2 | 9.09
137030 | RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO | M | 13.83
138000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
138015 | COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS | M2 | 127.62
138016 | COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS | M2 | 20.68
138017 | REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA | M2 | 4.7
138018 | TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU | M2 | 172.09
138041 | TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS | M | 13.5
138061 | POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 5.4
138062 | POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE | M2 | 5.4
138070 | RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE | M2 | 19.08
138071 | RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE | M2 | 24.44
138072 | RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE | M2 | 30.81
138073 | RESINA ACRÍLICA PARA DEGRAU DE GRANILITE | M | 9.87
138074 | RESINA EPÓXI PARA DEGRAU DE GRANILITE | M | 12.65
138075 | RESINA POLIURETANO PARA DEGRAU DE GRANILITE | M | 15.95
140000 | VIDROS
140100 | VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS | . | .
140102 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 3MM | M2 | 91.13
140103 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 108.87
140104 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM | M2 | 121.03
140105 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 136.44
140111 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | M2 | 96.47
140130 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 265.5
140137 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM | M2 | 373.96
140140 | VIDRO IMPRESSO DE SEGURANÇA, ARAMADO - ESPESSURA 7 À 8MM | M2 | 217.94
140150 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 223.94
140152 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM | M2 | 305.06
140170 | ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM | M2 | 122.31
140172 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 320.79
145000 | DEMOLIÇÕES | . | .
145001 | DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 45.78
146000 | RETIRADAS | . | .
146001 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO | M2 | 68.67
147000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
147001 | RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL | M2 | 49.76
150000 | PINTURA
150100 | PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO | . | .
150101 | AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR | M2 | 4.47
150102 | AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR | M2 | 6.14
150108 | TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 7.71
150110 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 14.27
150111 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 21.72
150115 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 14.77
150116 | TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 24.03
150118 | TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA | M2 | 42.04
150119 | TINTA ACRÍLICA TEXTURADA | M2 | 14.24
150120 | TINTA A ÓLEO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 15.23
150121 | TINTA A ÓLEO - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 30.68
150123 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 16.09
150124 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 31.55
150125 | APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 34.44
150136 | TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI | M2 | 97.85
150170 | HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) | M2 | 21.29
150176 | VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA | M2 | 18.96
150177 | APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | M2 | 29.38
150200 | PINTURA EM MADEIRA | . | .
150205 | TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 15.93
150206 | TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 28.27
150207 | TINTA A ÓLEO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 8.44
150208 | TINTA A ÓLEO - FORROS DE MADEIRA | M2 | 19.05
150209 | TINTA A ÓLEO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 2.79
150210 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 17.31
150211 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 29.66
150212 | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 8.96
150213 | ESMALTE SINTÉTICO - FORROS DE MADEIRA | M2 | 20.43
150214 | ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 3.07
150240 | LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO | M2 | 12.24
150250 | VERNIZ A BASE DE GOMA LACA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA | M2 | 28.9
150254 | VERNIZ A BASE DE GOMA LACA - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURA DE MADEIRA | M | 6.03
150255 | VERNIZ DE BASES NITRO OU SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MADEIRA | M2 | 15.38
150259 | VERNIZ DE BASES NITRO OU SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 2.89
150260 | VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA | M2 | 14.35
150261 | VERNIZ POLIURETANO FORROS DE MADEIRA | M2 | 16.97
150300 | PINTURA EM METAL | . | .
150304 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 5
150305 | TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 34.61
150307 | TINTA A ÓLEO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 14.49
150309 | TINTA A ÓLEO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 8.69
150310 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 35.48
150312 | ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 15.01
150314 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 9.03
150330 | TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 35.69
150332 | TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - ESTRUTURAS METÁLICAS | M2 | 15.13
150334 | TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - EXTERIOR CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 9.12
155000 | DEMOLIÇÕES | . | .
155001 | REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO | M2 | 1.66
155003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 3.79
155004 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR | M2 | 6.89
155005 | REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO | M2 | 85.58
155010 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA | M2 | 5.21
155011 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR | M2 | 8.55
155013 | REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA | M | 0.88
155014 | REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR | M | 1.21
155020 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | M2 | 5.07
155021 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR | M2 | 7.72
155023 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO | M2 | 85.58
158000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
158001 | PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA | M2 | 11.78
158005 | TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA | M2 | 12.49
158011 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 14.9
158012 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA | M2 | 7.4
158013 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA | M2 | 11.14
158014 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 1.81
158020 | TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 20.21
158030 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 15.59
158031 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA | M2 | 7.75
158032 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA | M2 | 11.83
158033 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 1.95
158034 | ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 20.73
158040 | TINTA GRAFITE - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 20.86
170000 | SERV.COMPLEMENTARES
170100 | FECHAMENTOS | . | .
170117 | FC.02 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO COM MURETA | M | 259.29
170118 | FC.03 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO COM MURETA | M | 235.15
170120 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1831 - MC/2M | M | 145.17
170121 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1832 - MCAF/2M | M | 150.58
170122 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1833 - MCAL/2M | M | 152.08
170123 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 10, TIPO EDIF-1834 - TG/4M | M | 311.17
170124 | CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 10, TIPO EDIF-1835 - TG/2M | M | 209.59
170125 | FC.04 - CERCA DE TELA GALVANIZADA MOURÃO EM "T" DE CONCRETO | M | 153.07
170126 | FC.05 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO | M | 128.75
170127 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 304.83
170128 | FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M | M | 123
170129 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 410.31
170130 | GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF | M | 440.23
170131 | FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE | M | 706.03
170132 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 794.59
170133 | FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M | M | 176.2
170134 | PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA | UN | 1952.18
170135 | PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA | UN | 1683.73
170136 | PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS | UN | 2639.1
170137 | PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS | UN | 3155.25
170138 | PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS | UN | 4285.39
170140 | PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA | M2 | 339.47
170141 | PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA | M2 | 264.44
170142 | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS | M2 | 337.3
170143 | PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS | M2 | 261.36
170144 | PP.43/44 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M | M2 | 351.44
170145 | PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M | M2 | 277.22
170155 | FV.01 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE E ELEMENTO DE CONCRETO MF.01/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCA | M | 613.16
170157 | FV.02 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE, MF.02/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 483.1
170159 | FC.01 - MURO DE FECHO, ELEMENTOS DE CONCRETO MF.D3/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 661.4
170164 | FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS | M | 445.49
170165 | MURO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS, ESP.=3CM, INCLUINDO PILARES E RESPECTIVAS FUNDAÇÕES - COLOCADO | M2 | 54.59
170170 | MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM | M | 1352.83
170171 | MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM | M | 2331.87
170172 | MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM | M | 4340.05
170173 | MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM | M | 5121.85
170176 | FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 243.97
170180 | FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | M | 601.7
170181 | FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO | M | 608.35
170190 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA | M2 | 173.14
170191 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 173.23
170192 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA | M2 | 863.98
170193 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 843.31
170194 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA | M2 | 717.55
170195 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 752.95
170196 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA | M2 | 774.89
170197 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 780.31
170200 | PAVIMENTAÇÃO | . | .
170201 | CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3 | M3 | 502.54
170202 | CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM | M2 | 39.9
170207 | LADRILHO HIDRÁULICO SULCADO, BRANCO OU PRETO | M2 | 94.47
170208 | LADRILHO HIDRÁULICO SULCADO, BRANCO E PRETO - TIPO MAPA DE SÃO PAULO | M2 | 94.47
170210 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM | M2 | 51.97
170211 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM | M2 | 60.39
170212 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM | M2 | 81.4
170213 | CONCRETO SIMPLES COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO -200KG CIM/M3 | M3 | 481.22
170214 | CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO, TIPO PMSP -DL1009/47,335KGCIM/M3-7CM | M2 | 38.52
170215 | LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E=7CM - JUNTA DE GRAMA | M2 | 43.75
170218 | LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM JUNTA DE PEDRISCO | M2 | 39.44
170219 | LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM - JUNTA DE ARGAMASSA | M2 | 40.79
170223 | PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE AREIA (IE-23) | M2 | 134.73
170224 | PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE CONCRETO FCK=15MPA (IE-23) | M2 | 147.27
170225 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE AREIA | M2 | 150.69
170226 | MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 170.78
170227 | PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA | M2 | 125.48
170228 | PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 160.47
170229 | PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M3 | 120.69
170230 | PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM | M2 | 7
170231 | PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 19.03
170232 | PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM | M2 | 7.46
170233 | PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M3 | 75.58
170234 | PEDRISCO RECICLADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM | M2 | 3.74
170235 | AGREGADO RECICLADO FINO COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM | M2 | 7.56
170236 | AGREGADO RECICLADO N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM | M2 | 3.96
170238 | MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 125.12
170240 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO) | M2 | 31.23
170242 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 443.18
170243 | PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 627.12
170244 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 458.04
170245 | PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 641.98
170246 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 176.2
170247 | PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 360.15
170250 | GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 55.13
170251 | GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO PMSP | M | 54.92
170252 | SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 456.72
170254 | REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 22.3
170255 | REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO | M | 21.99
170260 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM | M2 | 57.6
170261 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM | M2 | 66.78
170265 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 93.36
170266 | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL | M2 | 93.31
170300 | DIVERSOS | . | .
170319 | IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 3075.18
170320 | IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 4262.5
170330 | CADEIRA RETRÁTIL EM MADEIRA - PARA DEFICIENTE | UN | 238.14
170350 | QC.01 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO NÃO ARMADO | M2 | 66.53
170351 | QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO | M2 | 76.37
170353 | QC.01 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO NÃO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 62.63
170354 | QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 72.48
170355 | QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL | UN | 152.16
170356 | QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 281.79
170357 | QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE | UN | 375.72
170358 | QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL | UN | 208.28
170359 | DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 159.64
170360 | POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1754.78
170361 | TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE | UN | 1780.46
170363 | TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON | UN | 3366.71
170365 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 9.43
170370 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA | M2 | 18.25
170371 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI | M2 | 20.61
170372 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 4.37
170373 | DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 5.15
170381 | HV.15 - ABRIGO PARA LIXO EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE, REVESTIMENTO INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1659.69
170382 | HV.17 - ABRIGO PARA LIXO EM TIJOLO APARENTE - REVESTIMENTO INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1846.16
170383 | HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS | UN | 2005.75
170384 | ABRIGO PARA LIXO - A3/FABES EM ALVENARIA APARARENTE - REVESTIMENTO INTERNO COM AZUL INCLUSIVE PORTAS | UN | 1541.93
170385 | IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS | UN | 2053.77
170389 | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 30MM | M2 | 111.5
170390 | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 40MM | M2 | 114.01
170391 | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM | M2 | 116.57
170400 | LIMPEZA | . | .
170401 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 8.04
170405 | RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA - CERA INCOLOR | M2 | 25.66
170406 | RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA - RESINA SINTÉTICA | M2 | 26.25
170409 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS | M2 | 6.7
170410 | LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO | M2 | 10.05
170412 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M2 | 4.11
170413 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO | M2 | 6.18
170414 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 4.11
170420 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS | UN | 40.21
170421 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 À 10000 LITROS | UN | 107.21
170422 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS | UN | 241.23
170425 | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 2.01
170430 | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 4.02
170431 | LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | M3 | 109.58
170432 | LIMPEZA DE SUMIDOURO, POR VIAGEM DE 7M3 | VG | 808.72
170450 | ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL | M2 | 7.78
170500 | COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO | . | .
170501 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 249.99
170502 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 232.03
170503 | PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 50MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 208.21
170505 | PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 124.69
170507 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO | M2 | 365.59
170511 | EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO | UN | 28.38
170512 | EP.02 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO | UN | 27.16
170516 | DM.01 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA | M | 186.04
170517 | DM.02/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA | M | 136.22
170519 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 415
170520 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 147.53
170521 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 163.62
170522 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 178.97
170523 | BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 318.4
170524 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 44.91
170525 | DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 242.71
170526 | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO | UN | 28.4
170527 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 434.95
170530 | DV.01 - LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE | M2 | 102.14
170533 | MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | M2 | 166.58
170535 | DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA | M2 | 142.48
170540 | FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA | M | 105.36
170541 | DM.06 - FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA | M | 28.14
170551 | DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO | M | 124.31
170552 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 266.17
170553 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO | M | 108.68
170561 | BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 425.3
170575 | ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 | UN | 638.44
170580 | DR.1 - MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE | UN | 1661.8
170590 | PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS | UN | 710.18
170591 | PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM | UN | 830.36
170592 | PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE | UN | 455.89
170593 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE | UN | 35.52
170594 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN | 67.66
170595 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO | UN | 16.64
170596 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO | UN | 17.49
170597 | PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE | UN | 20.09
170598 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL | UN | 5.54
171000 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | . | .
171001 | ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS | UN | 88775
171002 | ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS | UN | 88512.66
171003 | ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS | UN | 94732.33
171004 | ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS | UN | 100902.33
171008 | ELEVADOR HIDRÁULICO 3 PARADAS 2 PORTAS OPOSTAS | UN | 106729.38
171011 | DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS | UN | 856.87
171012 | DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 1259.22
171017 | CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR | UN | 86.71
171018 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM | M | 108.12
171019 | CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS | UN | 118.69
171025 | EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS | UN | 725.93
171031 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS | UN | 1030.9
171032 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS | UN | 1561.57
171055 | ESTANTE DE AÇO CONTENDO 5 PRATELEIRAS ABERTAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 300KG POR PRATELEIRA - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA | M | 474.18
171070 | AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS | UN | 16823.8
171071 | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 410.78
171072 | PORTA BOX SANITÁRIO EM VIDRO TEMPERADO 8MM OPACO COM FERRAGENS 62X210CM | UN | 654.4
171073 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM | UN | 876.67
171074 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 53.05
171075 | ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA | UN | 181.14
171076 | PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO | UN | 454.54
173000 | PLACAS DE OBRA | . | .
173001 | PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO | UN | 1511.57
174000 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR | . | .
174001 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO INMETRO) | M2 | 681.59
174002 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000L - FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | M2 | 357.98
174003 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 4.23
174005 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 7.47
174006 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L | UN | 693.45
174007 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 5.13
174008 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | L | 7.43
174010 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES | UN | 912.38
174011 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS | UN | 694.75
174013 | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINA, FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR ABERTO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO | M2 | 152.05
174501 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 6.29
174502 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 4.8
175000 | DEMOLIÇÕES | . | .
175001 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M | 33.5
175015 | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M2 | 1.5
175020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 147.42
175021 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 268.03
175022 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 101.46
175023 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 202.92
175025 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 8.04
175030 | DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO | M2 | 6.7
175040 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL | M2 | 20.1
175045 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 5.36
175048 | DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | M | 8.04
176000 | RETIRADAS | . | .
176005 | RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO | M | 6.7
176030 | RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO | M2 | 9.38
176032 | RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS | M2 | 17.42
176035 | RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS | M2 | 8.04
176038 | RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS | M2 | 8.04
176045 | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 6.7
176050 | RETIRADA DE BRINQUEDOS | UN | 32.7
176087 | RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 6.69
176090 | RETIRADA DE COIFA E CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS | UN | 39.29
176091 | RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 49.12
176092 | RETIRADA DE EXAUSTOR | UN | 5.89
176093 | RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO | M | 14.73
176094 | RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) | M2 | 24.56
176095 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) | M | 34.57
176096 | RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) | M | 30.52
176097 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 44.87
177000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
177001 | RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO | M2 | 23.08
177035 | RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS | M2 | 23.25
177036 | RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA RECICLADA | M2 | 20.2
177038 | RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO | M2 | 49.21
177039 | RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA | M2 | 32.73
177040 | RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO | M2 | 46.13
177041 | RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA | M2 | 30.3
177045 | RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 36.57
177087 | RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 15.9
177090 | RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS | UN | 74.95
177091 | RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS | UN | 99.51
177092 | RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR | UN | 23.52
177093 | RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO | M | 20.29
177094 | RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1) | M2 | 66.35
177096 | RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) | M | 46.09
178000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
178015 | TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 | M2 | 52.11
178019 | FERRO TRABALHADO PARA GRADIS | KG | 6.76
178070 | TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA | UN | 383.65
178072 | REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA | M | 4.07
178073 | REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI | M | 4.85
180000 | PAISAGISMO
180100 | SERVIÇOS GERAIS | . | .
180101 | TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES | UN | 10.98
180103 | PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES | UN | 57.91
180200 | ÁRVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO | . | .
180203 | ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) | UN | 164.1
180204 | GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA) | UN | 163.95
180205 | GUARITÁ (ASTRONIUM GRAVEOLENS) | UN | 151.37
180206 | PAU MARFIM (BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM) | UN | 145.78
180207 | GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES) | UN | 150.7
180208 | CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA) | UN | 140.12
180209 | GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) | UN | 109.03
180210 | CASSIA (CASSIA MULTIJUGA) | UN | 164.88
180211 | CÁSSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA) | UN | 136.22
180212 | FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) | UN | 145.37
180213 | PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM) | UN | 129.11
180214 | IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA) | UN | 130.99
180215 | SAGUARAGI (COLUBRINA GLANDULOSA) | UN | 130.95
180216 | MULUNGU ( ERYTHRINA FALCATA) | UN | 137.53
180217 | UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) | UN | 290.75
180218 | PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) | UN | 122.55
180219 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | UN | 157.67
180220 | IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) | UN | 134.23
180221 | IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI) | UN | 163.87
180222 | INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA) | UN | 124.82
180223 | JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) | UN | 110.89
180224 | CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) | UN | 138.59
180225 | IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) | UN | 108.85
180226 | IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) | UN | 178.4
180227 | IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) | UN | 169.24
180228 | CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA) | UN | 170.62
180229 | EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS | UN | 170.62
180230 | AÇOITA CAVALO (LUEHEA DIVARICATA) | UN | 123.12
180231 | JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM) | UN | 115.21
180232 | JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS) | UN | 107.73
180233 | CAMBOATÁ BRANCO (MATAYBA ELAEAGNOIDES) | UN | 105.56
180234 | AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA) | UN | 125.06
180235 | PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA) | UN | 160.01
180236 | CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI) | UN | 109.39
180237 | PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA) | UN | 163.93
180238 | CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS) | UN | 121.23
180239 | CABREÚVA ( MIROXYLON PERUIFERUM) | UN | 88.39
180240 | PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) | UN | 160.99
180241 | BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA) | UN | 97.78
180242 | PITOMBA (TALISIA ESCULENTA) | UN | 105.64
180250 | SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) | UN | 162.73
180252 | SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) | UN | 88.76
180255 | TIPUANA (TIPUANA TIPU) | UN | 162.43
180261 | ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) | UN | 36.96
180263 | BURITI (MAURITIA VINIFERA) | UN | 79.06
180265 | COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) | UN | 154.2
180267 | COQUEIRO (COCOS NUCIFERA) | UN | 85.21
180270 | GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA) | UN | 65.5
180273 | JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) | UN | 104.05
180275 | LATÂNIA (LATANIA SPP) | UN | 47.84
180277 | SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA) | UN | 63.63
180280 | PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) | UN | 56.2
180290 | PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) | UN | 171.06
180291 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | UN | 161.61
180292 | MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) | UN | 166.43
180300 | ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO | . | .
180301 | GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) | M2 | 10.64
180303 | GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) | M2 | 12.59
180305 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 28.35
180307 | GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 | M2 | 29
180313 | CINERARIA (SENECIO CINERARIA) | DÚZIA | 38.25
180315 | CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) | DÚZIA | 25.05
180317 | FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) | DÚZIA | 44.69
180319 | HERA (HEDERA HELIX) | DÚZIA | 25.15
180321 | LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) | DÚZIA | 37.58
180323 | MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) | DÚZIA | 27.13
180325 | MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA) | UN | 43.49
180327 | PILEA (PILEA CADIEREI) | DÚZIA | 25.06
180329 | VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) | DÚZIA | 26.14
180341 | IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII) | UN | 25.85
180343 | JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA) | UN | 33.74
180345 | LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE) | UN | 31.42
180347 | MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA) | UN | 30.17
180349 | PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) | UN | 37.19
180351 | TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) | UN | 28.89
180353 | UNHA DE GATO (FICUS PUMILA) | UN | 4.25
180361 | ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) | UN | 25.25
180363 | ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA) | UN | 27.8
180365 | ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA) | UN | 27.74
180367 | AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) | UN | 32.21
180369 | BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS) | UN | 37.38
180371 | BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) | UN | 25.19
180373 | CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA) | UN | 27.15
180375 | COSMOS (COSMOS BIPINNATUS) | UN | 20.84
180377 | DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) | UN | 32.62
180379 | ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) | UN | 30.53
180383 | HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) | UN | 28.22
180385 | MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS) | UN | 25.58
180387 | PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA) | UN | 39.28
181000 | TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE PISOS | . | .
181050 | NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M | UN | 150.36
181056 | ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26 | M | 57.37
181060 | GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM | M2 | 63.39
181090 | TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 | UN | 270.35
181200 | MOBILIÁRIO EXTERNO | . | .
181201 | IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO | M | 168.98
181202 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 998.23
181203 | IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM | M | 157.84
181204 | IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM | M | 174.47
181205 | IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM | M | 241.66
181206 | IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP | M | 179.04
181212 | IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE | M | 272.92
181217 | IV.07 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO | M | 211.75
181218 | IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO | M | 227.68
181219 | IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE | M | 282.17
181300 | BRINQUEDOS EDIFICADOS | . | .
181321 | RV.01 - MINI ANFITEATRO | UN | 6340.96
181326 | RV.06 - MURAL EM ALVENARIA | UN | 1735.34
181338 | RV.08 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 1,50M | UN | 3000.28
181339 | RV.09 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 2,00M | UN | 4240.33
181340 | RV.10 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 2,50M | UN | 5618.96
181341 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 36.18
181342 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM | M | 42.75
181343 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 289.81
181344 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA | M | 213.67
181345 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA | M | 266.55
181346 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA | M3 | 87.53
181351 | BRINQUEDO - TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO/FABES | UN | 2421.6
181353 | RV.07 - FORTINHO | UN | 3881.71
181400 | BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS | . | .
181405 | CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1591.63
181408 | ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1389.46
181411 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1038.5
181415 | BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1509.55
181422 | ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1119.61
181424 | GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1292.19
181430 | PLACAS DE E.V.A. ESP.30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS | M2 | 60.45
181441 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | UN | 5999.37
181442 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | UN | 6058.46
181443 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | UN | 3719
181444 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS | UN | 2673.11
181445 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) | UN | 1293.74
181446 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA | UN | 597.32
181447 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO | UN | 1063.73
181448 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA | UN | 1147.75
181449 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL | UN | 1035.78
181500 | BRINQUEDOS - SERVIÇOS | . | .
181501 | APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS | UN | 458.75
181502 | APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES | UN | 938.34
181503 | APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS | UN | 504.06
181510 | CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06) | UN | 170.99
181513 | AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) | UN | 96.54
181514 | XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04) | UN | 599.74
181550 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA | M3 | 123.55
181551 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2 | M3 | 116
186000 | RETIRADAS | . | .
186007 | RETIRADA DE GRAMA | M2 | 3.25
187000 | RECOLOCAÇÕES | . | .
187007 | RECOLOCAÇÃO DE GRAMA | M2 | 24.61
187040 | TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM | UN | 850.45
187041 | TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM | UN | 5947.32
188000 | SERVIÇOS PARCIAIS | . | .
188001 | REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO | M2 | 5.42
188011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 158.53
188013 | CALCAREO DOLOMITICO | KG | 0.62
188015 | ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 | KG | 2.15
188030 | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES | M2 | 5.42
188035 | RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM | M3 | 178.63
200000 | SERVICOS TECNICOS
200100 | TOPOGRAFIA | . | .
200101 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M | GL | 2203.8
200102 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - EXCEDENTE 1.000M | M | 1.89
200113 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 | GL | 4302.14
200114 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2 | M2 | 0.39
200121 | ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO ACIDENTADO | % | 20
200122 | ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COBERTO PARA VEGETAÇÃO | % | 50
200123 | ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO PANTANOSO | % | 100
200124 | ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COM CADASTRO | % | 30
200131 | ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - ÁREAS, DISTÂNCIAS E AZIMUTES | % | 10
200132 | ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS | % | 50
200133 | ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - MOVIMENTO DE TERRA | % | 10
200200 | SONDAGEM | . | .
200201 | TRADO MANUAL | M | 47.72
200202 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 366.63
200203 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 53.82
200204 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 100 À 200M, PARA FUNDAÇÃO A PERCUSSÃO | UN | 107.64
200205 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 161.46
200206 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 53.82
200207 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 91.58
200208 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO | UN | 124.7
200209 | PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO | M | 90.23
200300 | SERVIÇOS TÉCNICOS | . | .
200301 | COORDENADOR GERAL | H | 314.21
200302 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR | H | 175.74
200303 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR | H | 86.97
200305 | PROJETISTA | H | 74.17
200306 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 61.65
200307 | COORDENADOR SETORIAL | H | 303.72
200308 | CONSULTOR | H | 330
200309 | PROJETISTA CADISTA | H | 61.65
200310 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 | GL | 4767.04
200311 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXECEDENTE A 500M2 | M2 | 9.53
200312 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2 | GL | 1733.57
200313 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECEDENTE A 500M2 | M2 | 2.87
200314 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2 | UN | 1733.57
200315 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXECEDENTE A 500M2 | M2 | 2.87
200316 | AS BUILT FORMATO A0 | UN | 2624.46
200317 | AS BUILT FORMATO A1 | UN | 1906.7
200318 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A0 | UN | 4503.73
200319 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 | UN | 3034.26
200320 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO/ DETALHAMENTO FORMATO A0 | UN | 1901
200321 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 | UN | 1104.62
200350 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO | UN | 5.91
200351 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO | UN | 8.13
200352 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA | UN | 7.91
200353 | SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA | UN | 11.5
200354 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO | UN | 0.29
200355 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, COLORIDA | UN | 1.81
200356 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, PRETO E BRANCO | UN | 0.47
200357 | CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, COLORIDA | UN | 4
200358 | CÓPIA XEROX - PRETO E BRANCO | M2 | 11.29
200441 | CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES | GL | 2511.58
200442 | CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES | UN | 73.1
200530 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 | GL | 3300.04
200531 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2001 À 5000M2 | GL | 5280.07
200532 | PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 5001 À 10000M2 | GL | 9240.12
200600 | CONTROLE TECNOLÓGICO | . | .
200601 | CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS | UN | 1416.42
200602 | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) | UN | 17.69
200603 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO | VIAGEM | 186.24
200604 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA | PERÍODO | 191.67
200605 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO | ENS. | 1144.56
200611 | AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS | UN | 45.36
200612 | AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS | UN | 14.36
200613 | AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA | UN | 12.09
200614 | ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO | Un | 2092.24
200615 | ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA | Un | 2093.16
200616 | ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA | Un | 2094.08
200617 | ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV | Un | 2092.24
200618 | PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO | Un | 2302.88