## CRON FIFI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: Reforma e modernização do Ginásio Poliesportivo José Boscariol
LOCAL: Rua Brasil - Pq das Américas - Mauá - SP
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2014
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1489.44 | Valor Mensal | 1489.44 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Percentual | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | FECHAMENTO | 135914.37 | Valor Mensal | 54365.748 | 54365.748 | 27182.874 | 0 | 0
|  |  | Percentual | 40% | 40% | 20% | 0% | 0%
3 | REFORMA - GINÁSIO | 109585.84 | Valor Mensal | 0 | 36524.9605 | 36524.9605 | 36535.9191 | 0
|  |  | Percentual | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0%
4 | REFORMA QUADRA EXTERNA | 25319.72 | Valor Mensal | 0 | 0 | 5063.944 | 16457.818 | 3797.958
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 20% | 65% | 15%
5 | REFORMA PLAYGROUND | 2754.38 | Valor Mensal | 0 | 0 | 0 | 1377.19 | 1377.19
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
6 | REFORMA PISTA DE SKATE | 3767.25 | Valor Mensal | 0 | 0 | 0 | 1883.625 | 1883.625
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
7 | LIMPEZA FINAL | 1787.5 | Valor Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.5
|  |  | Percentual | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 55855.188 | 90890.7085 | 68771.7785 | 56254.5521 | 8846.273
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 55855.188 | 146745.8965 | 215517.6749 | 271772.227 | 280618.5
TOTAL MENSAL (%) |  |  |  | 19.9% | 32.39% | 24.51% | 20.05% | 3.152%
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 19.9% | 52.29% | 76.8% | 96.85% | 100%