## DESEMBOLSO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2014
OBJETO: Execução das Obras de Urbanização Precário Cerqueira Leite
| 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4ºMês | 5ºMês | 6º Mês
R$ | 122674.18 | 123335.78 | 118880.97 | 637050.69 | 404812.58 | 586018.05
% | 1.025% | 1.031% | 0.9933% | 5.323% | 3.382% | 4.896%
| 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
R$ | 696624.49 | 695779.25 | 741113.41 | 934415.15 | 868075.19 | 870388.5
% | 5.82% | 5.813% | 6.192% | 7.807% | 7.253% | 7.272%
| 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês
R$ | 869632.23 | 676504.31 | 676281.88 | 448024.1 | 353351.97 | 159150.58
% | 7.266% | 5.652% | 5.65% | 3.743% | 2.952% | 1.33%
| 19º Mês | 20º Mês | 21º Mês | 22º Mês | 23º Mês | 24º Mês
R$ | 111233.77 | 112657.35 | 64962.97 | 362020.42 | 540072.26 | 795477.48
% | 0.9294% | 0.9413% | 0.5428% | 3.025% | 4.512% | 6.646%
1º Trimestre de 2015 |  | R$ | jan/fev/mar | 364890.93
2º Trimestre de 2015 |  | R$ | abr/mai/jun | 1627881.32
3º Trimestre de 2015 |  | R$ | jul/ago/set | 2133517.15
4º Trimestre de 2015 |  | R$ | ou/nov/dez | 2672878.84
1º Trimestre de 2016 |  | R$ | jan/fev/mar | 2222418.42
2º Trimestre de 2016 |  | R$ | abr/mai/jun | 960526.65
3º Trimestre de 2016 |  | R$ | jul/ago/set | 288854.09
4º Trimestre de 2016 |  | R$ | ou/nov/dez | 1697570.16
TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R$ | [5 empty] | 11968537.56