## DESEMBOLSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/13
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO
OBJETO: Recuperação e contenção de encosta, em gabião, na Rua Ayrton Senna da Silva, Bairro Sônia Maria. (LOTE 1)
| 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4ºMês | 5ºMês | 6º Mês
R$ | 167976.73 | 218900.23 | 194268.6 | 107752.58
% | 24.38% | 31.78% | 28.2% | 15.64% | 0% | 0%
| 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
R$
%
4º Trimestre de 2013 |  | 581145.56 | out-nov-dez
1º Trimestre de 2014 |  | 107752.58 | jan
TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R$ | [5 empty] | 688898.14