## CRON DES
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/15
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO
OBJETO: Restauração do Calçadão do Centro
| 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
R$ | 104326.89 |  | 105436.32 |  | 105436.32
% | 9.16 |  | 9.26 |  | 9.26
| Repasse | CP | Repasse | CP | Repasse | CP
| 90470.3405 | 13856.5495 | 91432.4176 | 14003.9024 | 91432.4176 | 14003.9024
| 4º Mês |  | 5º Mês |  | 06º Mês
R$ | 104326.89 |  | 104326.89 |  | 105127.95
% | 9.16% |  | 9.16% |  | 9.23%
| Repasse | CP | Repasse | CP | Repasse | CP
| 90470.3405 | 13856.5495 | 90470.3405 | 13856.5495 | 91165.0049 | 13962.9451
| 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês
R$ | 119058.382 |  | 126946.05 |  | 131938.17
% | 10.45% |  | 11.15% |  | 11.59%
| Repasse | CP | Repasse | CP | Repasse | CP
| 103246.1167 | 15812.2653 | 110084.3631 | 16861.6869 | 114414.3295 | 17523.8405
| 10º Mês |  | 11º Mês |  | 12º Mês
R$ | 131938.173
% | 11.59%
| Repasse | CP | Repasse | CP | Repasse | CP
| 114414.3321 | 17523.8409
2º Trimestre de 2015 (R$) |  | junho | 104326.89 |  |  | 0.86718
3º Trimestre de 2015 (R$) |  | julho/agosto/setembro | 315199.53 |  |  | 0.13282
4º Trimestre de 2015 (R$) |  | outubro/novembro/dezembro | 328513.222
1º Trimestre de 2016 (R$) |  | janeiro/fevereiro/março | 390822.393
TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R$ | [5 empty] | 1138862.035