## RESUMO + Adm. Local
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA MODELO - PROPOSTA EMPRESA
ANEXO IV
EMPRESA:
CNPJ:
|  | OBJETO: | MUROS DE CONTENÇÃO - ETAPA 2 - MA-02, MA-08 E MA-10
TP Nº ______/2.022
1 | MA - 02 |  |  |  |  | 0
2 | MA - 08 |  |  |  |  | 0
3 | MA - 10 |  |  |  |  | 0
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | BDI: | 0% | 0
ITEM | FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
4.1 | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 |  | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440 |  | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1440 |  | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6480 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
Assinatura
Representante Legal:
Assinatura
Responsável Técnico
CREA CAU Nº
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Preencher somente as células em amarelo

## Muro MA 02
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA MODELO - PROPOSTA EMPRESA
ANEXO IV
EMPRESA:
CNPJ:
|  | OBJETO: | MUROS DE CONTENÇÃO - MA 02
TP Nº ______/2.022
BDI: %
ITEM | FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | Tapume, Cercamento, Locação da obra |  |  |  |  | 0
1.1.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 260 |  | 0 | 0
1.1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 127 |  | 0 | 0
1.1.3 | INFRA | 11300 | NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS | M/SEC | 182 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | Instalação de Canteiro de Obra, Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
1.2.1 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 4 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8 |  | 0 | 0
1.2.3 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 72.8 |  | 0 | 0
1.3 |  |  | Placa de Obra |  |  |  |  | 0
1.3.1 | INFRA | 101603 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 |  | 0 | 0
2 |  |  | OBRAS DE ESTABILIDADE DE TALUDES EM SOLO OU ROCHAS E PROTEÇÃO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Proteção Superficial, Biomanta Vegetal, Tela Argamassada, Concreto Projetado |  |  |  |  | 0
2.1.1 | SINAPI | 91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 1526 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | Movimentação de Solo, Retaludamento em Corte e ou Aterro, Implantação de Banquetas |  |  |  |  | 0
2.2.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1526 |  | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 572.25 |  | 0 | 0
2.2.3 | COMPOSIÇÃO | 3 | DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL NÃO INERTE - MATERIAL CONTAMINADO - IIA, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARTE EM LOCAL ADEQUADO. - Lara Central de tratamento de resíduos | M3 | 572.25 |  | 0 | 0
2.2.4 | INFRA | 43100 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 1510.88 |  | 0 | 0
2.2.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 54769.4 |  | 0 | 0
2.2.6 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 63456.96 |  | 0 | 0
2.2.7 | INFRA | 43200 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 1510.88 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | Cortina Ancorada, Atirantada, de Tubulões, Cravada |  |  |  |  | 0
2.3.1 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 88.9 |  | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 6.35 |  | 0 | 0
2.3.3 | COMPOSIÇÃO | 4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCLUSIVE FORCENIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL C25 | M3 | 82.55 |  | 0 | 0
2.3.4 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 711.2 |  | 0 | 0
2.3.5 | SICRO | 5605938 | Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm | M | 612 |  | 0 | 0
2.3.6 | SICRO | 5605884 | Tirante permanente protendido com 8 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - exceto perfuração | M | 612 |  | 0 | 0
2.3.7 | SICRO | 5605954 | Protensão de tirante com 8 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | UN | 51 |  | 0 | 0
2.3.8 | SINAPI | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 221.6 |  | 0 | 0
2.3.9 | SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1813.8 |  | 0 | 0
2.3.10 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1671 |  | 0 | 0
2.3.11 | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1895.2 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | Solo Grampeado, Terra Armada |  |  |  |  | 0
2.4.1 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 1512 |  | 0 | 0
2.4.2 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1143 |  | 0 | 0
2.4.3 | INFRA | 100200 | PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS | M2 | 1714.5 |  | 0 | 0
2.4.4 | SINAPI | 93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 5298 |  | 0 | 0
2.5 |  |  | Micro Estaca, Estaca Raiz, Hélice Continua |  |  |  |  | 0
2.5.1 | EDIF | 20161 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50 TF | M | 306 |  | 0 | 0
2.5.2 | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | KG | 201.1695 |  | 0 | 0
2.5.3 | SINAPI | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 1768.068 |  | 0 | 0
2.5.4 | INFRA | 130201 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM | KG | 15300 |  | 0 | 0
2.5.5 | INFRA | 130202 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA | M3 | 24.48 |  | 0 | 0
2.5.6 | INFRA | 130205 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA | M3 | 7.65 |  | 0 | 0
2.5.7 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 51 |  | 0 | 0
3 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Valeta, Canaletas de Crista, Longitudinais, Transversais |  |  |  |  | 0
3.1.1 | SINAPI | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 127 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | Geotexteis, Geomalhas, Geocompostos |  |  |  |  | 0
3.2.1 | INFRA | 67003 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | M2 | 317.5 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | Dreno Horizontal Profundo (DHP), Colchão Drenante, Trincheira |  |  |  |  | 0
3.3.1 | SICRO | 2003614 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria | M | 292 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | Outros: (Barbacãs e dreno no pé do muro) |  |  |  |  | 0
3.4.1 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 160 |  | 0 | 0
3.4.2 | SINAPI | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 127 |  | 0 | 0
4 |  |  | ITEM NÃO INCIDENTE |  |  |  |  | 0
4.1 | COTAÇÃO | 3 | ENSAIO DE ARRACAMENTO | UN | 9 |  | 0 | 0
Assinatura
Representante Legal:
Assinatura
Responsável Técnico
CREA CAU Nº
Preencher somente as células em amarelo
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

## Muro MA 08
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA MODELO - PROPOSTA EMPRESA
ANEXO IV
EMPRESA:
CNPJ:
|  | OBJETO: | MUROS DE CONTENÇÃO - MA 08
TP Nº ______/2.022
[5 empty] | BDI: % | 0%
ITEM | FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL (R$)
0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | Tapume, Cercamento, Locação da obra |  |  |  |  | 0
1.1.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 712 |  | 0 | 0
1.1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 356 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | Instalação de Canteiro de Obra, Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
1.2.1 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 16 |  | 0 | 0
1.2.2 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 8 |  | 0 | 0
1.2.3 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 72.8 |  | 0 | 0
1.3 |  |  | Placa de Obra |  |  |  |  | 0
1.3.1 | INFRA | 101603 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 |  | 0 | 0
2 |  |  | OBRAS DE ESTABILIDADE DE TALUDES EM SOLO OU ROCHAS E PROTEÇÃO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Proteção Superficial, Cobertura Vegetal com Gramineas, Grama em Placas, Árvores e Arbustos |  |  |  |  | 0
2.1.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 926.39 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | Movimentação de Solo, Retaludamento em Corte e ou Aterro, Implantação de Banquetas |  |  |  |  | 0
2.2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 2788.146 |  | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1045.5548 |  | 0 | 0
2.2.3 | COMPOSIÇÃO | 3 | DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL NÃO INERTE - MATERIAL CONTAMINADO - IIA, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARTE EM LOCAL ADEQUADO. - Lara Central de tratamento de resíduos | M3 | 1045.5548 |  | 0 | 0
2.2.4 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 1409.68 |  | 0 | 0
2.2.5 | INFRA | 43100 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO | M3 | 4263.15 |  | 0 | 0
2.2.6 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 154539.1875 |  | 0 | 0
2.2.7 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 179052.3 |  | 0 | 0
2.2.8 | INFRA | 43200 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 4263.15 |  | 0 | 0
2.2.9 | COMPOSIÇÃO | 4 | DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL NÃO INERTE - MATERIAL CONTAMINADO - IIA, INCLUSO TRANSPORTE (- 1 KM) E DESCARTE EM LOCAL ADEQUADO. - Lara Central de tratamento de resíduos | M3 | 1762.1 |  | 0 | 0
2.2.10 | EDIF | 10306 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 720 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | Cortina Ancorada, Atirantada, de Tubulões, Cravada |  |  |  |  | 0
2.3.1 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 3408 |  | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2145 |  | 0 | 0
2.3.3 | INFRA | 100200 | PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS | M2 | 3217.5 |  | 0 | 0
2.3.4 | SINAPI | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 586.9 |  | 0 | 0
2.3.5 | SINAPI | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 6991.9 |  | 0 | 0
2.3.6 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 7435.1 |  | 0 | 0
2.3.7 | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 3413.5 |  | 0 | 0
2.3.8 | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 6951 |  | 0 | 0
2.3.9 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 3100.8 |  | 0 | 0
2.3.10 | COMPOSIÇÃO | 5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCLUSIVE FORCENIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL C25 | M3 | 486.525 |  | 0 | 0
2.3.11 | SICRO | 5605938 | Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm | M | 3396 |  | 0 | 0
2.3.12 | SICRO | 5605884 | Tirante permanente protendido com 8 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - exceto perfuração | M | 3396 |  | 0 | 0
2.3.13 | SICRO | 5605954 | Protensão de tirante com 8 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | UN | 283 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | Micro Estaca, Estaca Raiz, Hélice Continua |  |  |  |  | 0
2.4.1 | INFRA | 130109 | ESTACA TIPO RAIZ, 200MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 50T | M | 858 |  | 0 | 0
2.4.2 | INFRA | 130201 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM | KG | 42900 |  | 0 | 0
2.4.3 | INFRA | 130202 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA | M3 | 68.64 |  | 0 | 0
2.4.4 | INFRA | 130205 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA | M3 | 21.45 |  | 0 | 0
2.4.5 | SINAPI | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 4957.52 |  | 0 | 0
2.4.6 | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | KG | 564.06 |  | 0 | 0
3 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Valeta, Canaletas de Crista, Longitudinais, Transversais |  |  |  |  | 0
3.1.1 | SINAPI | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 357.5 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | Geotexteis, Geomalhas, Geocompostos |  |  |  |  | 0
3.2.1 | INFRA | 67003 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | M2 | 1443 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | Outros: (Barbacãs e dreno no pé do muro) |  |  |  |  | 0
3.3.1 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 497 |  | 0 | 0
3.3.2 | SINAPI | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 357.5 |  | 0 | 0
Assinatura
Representante Legal:
Assinatura
Responsável Técnico
CREA CAU Nº
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Preencher somente as células em amarelo

## Muro MA 10
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA MODELO - PROPOSTA EMPRESA
ANEXO IV
EMPRESA:
CNPJ:
|  | OBJETO: | MUROS DE CONTENÇÃO - MA 10
TP Nº ______/2.022
[5 empty] | BDI: % | 0%
ITEM | FONTE | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO UNIT C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
0
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | Serviços de limpeza, remoção de entulhos, preparação do terreno |  |  |  |  | 0
1.1.1 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 15 |  | 0 | 0
1.1.2 | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 25 |  | 0 | 0
1.1.3 | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 15 |  | 0 | 0
1.1.4 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 25 |  | 0 | 0
1.1.5 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 2985.1959 |  | 0 | 0
1.1.6 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1279.2984 |  | 0 | 0
1.1.7 | COMPOSIÇÃO | 3 | DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL NÃO INERTE - MATERIAL CONTAMINADO - IIA, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARTE EM LOCAL ADEQUADO. - Lara Central de tratamento de resíduos | M3 | 1119.4484 |  | 0 | 0
1.1.8 | COMPOSIÇÃO | 4 | DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - GALHOS, TRONCOS E RAÍZES - MATERIAL CONTAMINADO - IIA, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARTE EM LOCAL ADEQUADO. - Lara Central de tratamento de resíduos | M3 | 159.85 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | Tapume, Cercamento, Locação da obra |  |  |  |  | 0
1.2.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 132 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 123.82 |  | 0 | 0
1.2.3 | INFRA | 11300 | NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS | M/SEC | 468.6 |  | 0 | 0
1.3 |  |  | Instalação de Canteiro de Obra, Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
1.3.1 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 16 |  | 0 | 0
1.3.2 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 72.8 |  | 0 | 0
1.3.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 16 |  | 0 | 0
1.4 |  |  | Placa de Obra |  |  |  |  | 0
1.4.1 | INFRA | 101603 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 |  | 0 | 0
2 |  |  | OBRAS DE ESTABILIDADE DE TALUDES EM SOLO OU ROCHAS E PROTEÇÃO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Proteção Superficial, Biomanta Vegetal, Tela Argamassada, Concreto Projetado |  |  |  |  | 0
2.1.1 | INFRA | 100702 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 20MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 313.5952 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | Movimentação de Solo, Retaludamento em Corte e ou Aterro, Implantação de Banquetas |  |  |  |  | 0
2.2.1 | SINAPI | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 | M3 | 2159.2535 |  | 0 | 0
2.2.2 | COMPOSIÇÃO | 7 | DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL INERTE - IIB, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO. - Lara Central de tratamento de resíduos | M3 | 2632.5661 |  | 0 | 0
2.2.3 | COMPOSIÇÃO | 11 | COMPOSIÇÃO ALTERADA - Reaterro manual com adição de 6% de cimento | KG | 53.2006 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | Cortina Ancorada, Atirantada, de Tubulões, Cravada |  |  |  |  | 0
2.3.1 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 140.202 |  | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 140.202 |  | 0 | 0
2.3.3 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 1270.56 |  | 0 | 0
2.3.4 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 635.28 |  | 0 | 0
2.3.5 | INFRA | 100200 | PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS | M2 | 952.92 |  | 0 | 0
2.3.6 | SINAPI | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 251.782 |  | 0 | 0
2.3.7 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 713.9184 |  | 0 | 0
2.3.8 | SINAPI | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 13069.264 |  | 0 | 0
2.3.9 | SINAPI | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 26897.7726 |  | 0 | 0
2.3.10 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 1108.02 |  | 0 | 0
2.3.11 | COMPOSIÇÃO | 14 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCLUSIVE FORCENIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL C30 | M3 | 261.406 |  | 0 | 0
2.3.12 | SICRO | 5605938 | Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm | M | 4476 |  | 0 | 0
2.3.13 | SICRO | 5605885 | Tirante permanente protendido com 10 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - exceto perfuração | M | 3706 |  | 0 | 0
2.3.14 | SICRO | 5605886 | Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração | M | 770 |  | 0 | 0
2.3.15 | SICRO | 5605955 | Protensão de tirante com 10 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | UN | 109 |  | 0 | 0
2.3.16 | SICRO | 5605956 | Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | UN | 22 |  | 0 | 0
2.4 |  |  | Solo Grampeado, Terra Armada |  |  |  |  | 0
2.4.1 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 815.256 |  | 0 | 0
2.4.2 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1019.07 |  | 0 | 0
2.4.3 | INFRA | 100200 | PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS | M2 | 1528.605 |  | 0 | 0
2.4.4 | SINAPI | 93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | 13071 |  | 0 | 0
2.4.5 | COMPOSIÇÃO | 8 | COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q138 (4,2 MM) | KG | 11498.4912 |  | 0 | 0
2.4.6 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 653.33 |  | 0 | 0
2.5 |  |  | Micro Estaca, Estaca Raiz, Hélice Continua |  |  |  |  | 0
2.5.1 | INFRA | 130113 | ESTACA TIPO RAIZ, 310MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 100T | M | 168 |  | 0 | 0
2.5.2 | INFRA | 130202 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA | M3 | 3.36 |  | 0 | 0
2.5.3 | INFRA | 130201 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM | KG | 15960 |  | 0 | 0
2.5.4 | INFRA | 130205 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA | M3 | 8.778 |  | 0 | 0
2.5.5 | SINAPI | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 2025.7776 |  | 0 | 0
2.5.6 | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 | KG | 217.6944 |  | 0 | 0
2.5.7 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 21 |  | 0 | 0
3 |  |  | OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | Valeta, Canaletas de Crista, Longitudinais, Transversais |  |  |  |  | 0
3.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 82.202 |  | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 109.3 |  | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 241.5 |  | 0 | 0
3.1.4 | COMPOSIÇÃO | 8 | COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q138 (4,2 MM) | KG | 76.16 |  | 0 | 0
3.1.5 | COMPOSIÇÃO | 9 | COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q283 (6,0 MM) | KG | 1008.57 |  | 0 | 0
3.1.6 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 2.912 |  | 0 | 0
3.1.7 | COMPOSIÇÃO | 13 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCLUSIVE FORCENIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL C25 | M3 | 12.9548 |  | 0 | 0
3.1.8 | INFRA | 43200 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 7.952 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | Escada de Descida D'agua, Caixa de Transição, de Dissipação, Bacia de Amortencimento |  |  |  |  | 0
3.2.1 |  |  | ESCADA HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
3.2.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 150.727 |  | 0 | 0
3.2.1.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 63.39 |  | 0 | 0
3.2.1.3 | SINAPI | 102051 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 253.572 |  | 0 | 0
3.2.1.4 | COMPOSIÇÃO | 8 | COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q138 (4,2 MM) | KG | 630.656 |  | 0 | 0
3.2.1.5 | COMPOSIÇÃO | 12 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCLUSIVE FORCENIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL C20 | M3 | 33.4023 |  | 0 | 0
3.2.1.6 | INFRA | 43200 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 31.732 |  | 0 | 0
3.2.2 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 0
3.2.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.998 |  | 0 | 0
3.2.2.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.6 |  | 0 | 0
3.2.2.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 2.6 |  | 0 | 0
3.2.2.4 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 15.78 |  | 0 | 0
3.2.2.5 | COMPOSIÇÃO | 8 | COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q138 (4,2 MM) | KG | 30.3 |  | 0 | 0
3.2.2.6 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.632 |  | 0 | 0
3.2.2.7 | INFRA | 43200 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 4.536 |  | 0 | 0
3.2.2.8 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.84 |  | 0 | 0
3.2.2.9 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 7.3098 |  | 0 | 0
3.2.2.10 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.8212 |  | 0 | 0
3.2.2.11 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.52 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | Geotexteis, Geomalhas, Geocompostos |  |  |  |  | 0
3.3.1 | INFRA | 67003 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | M2 | 482.74 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | Dreno Horizontal Profundo (DHP), Colchão Drenante, Trincheira |  |  |  |  | 0
3.4.1 | SICRO | 2003614 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria | M | 488 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | Outros: (Barbacãs e Tubo de PVC corrugado) |  |  |  |  | 0
3.5.1 | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 92 |  | 0 | 0
3.5.2 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 195 |  | 0 | 0
3.5.3 | SINAPI | 90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 22 |  | 0 | 0
3.5.4 | COMPOSIÇÃO | 10 | COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q92 (4,2 MM) | KG | 33.7387 |  | 0 | 0
3.5.5 | INFRA | 20314 | PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX | M | 60 |  | 0 | 0
3.5.6 | SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 115.5096 |  | 0 | 0
3.5.7 | INFRA | 101200 | CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO | L | 223.4306 |  | 0 | 0
3.5.8 | SINAPI | 98566 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | M2 | 24.8688 |  | 0 | 0
4 |  |  | ITEM NÃO INCIDENTE |  |  |  |  | 0
4.1 | COTAÇÃO | 1 | ENSAIO DE ARRANCAMENTO | UN | 9 |  | 0 | 0
Assinatura
Representante Legal:
Assinatura
Responsável Técnico
CREA CAU Nº
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Preencher somente as células em amarelo