## CRON_FIFI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/13

OBJETO: Recuperação e contenção de encosta, em gabião, na Rua Ayrton Senna da Silva, Bairro Sônia Maria. (LOTE 1)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL R$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS

1	PROJETO EXECUTIVO		20.998,58	20.998,58		0,00		0,00		0,00

				100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA		236.628,52	70.988,55		70.988,55		70.988,55		23.662,87

				30,00%		30,00%		30,00%		10,00%
3	PAVIMENTAÇÃO		51.323,05	0,00		0,00		15.396,92		35.926,13

				0,00%		0,00%		30,00%		70,00%
4	CONTENÇÃO DE ENCOSTA		359.610,43	71.922,09		143.844,17		107.883,13		35.961,04

				20,00%		40,00%		30,00%		10,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		20.337,56	4.067,51		4.067,51		0,00		12.202,54

				20,00%		20,00%		0,00%		60,00%
		TOTAL	688.898,14	167.976,73		218.900,23		194.268,60		107.752,58
			% PARCIAL	24,38%		31,78%		28,20%		15,64%
			VALOR ACUMULADO	167.976,73		386.876,96		581.145,56		688.898,14
			% ACUMULADO	24,38%		56,16%		84,36%		100,00%