## CRON_FIFI
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/13

OBJETO: Recuperação e contenção de encosta, em gabião, na Rua Cineasta Glauber Rocha, Bairro Cerqueira Leite (LOTE 2)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO TOTAL R$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS

1	PROJETO EXECUTIVO		20.998,58	20.998,58		0,00		0,00		0,00

				100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA		64.776,60	19.432,98		19.432,98		19.432,98		6.477,66

				30,00%		30,00%		30,00%		10,00%
3	PAVIMENTAÇÃO		30.732,43	0,00		0,00		9.219,73		21.512,70

				0,00%		0,00%		30,00%		70,00%
4	CONTENÇÃO DE ENCOSTA		173.646,35	34.729,27		69.458,54		52.093,91		17.364,63

				20,00%		40,00%		30,00%		10,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		24.043,50	4.808,70		4.808,70		0,00		14.426,10

				20,00%		20,00%		0,00%		60,00%
		TOTAL	314.197,46	79.969,53		93.700,22		80.746,62		59.781,09
			% PARCIAL	25,45%		29,82%		25,70%		19,03%
			VALOR ACUMULADO	79.969,53		173.669,75		254.416,37		314.197,46
			% ACUMULADO	25,45%		55,27%		80,97%		100,00%