## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/14
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO
Objeto: Reforma e Adequação da Escola Municipal Herbert de Souza
| 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4ºMês | 5ºMês | 6º Mês
R$ | 79112.8 | 317213.58 | 31634.45
% | 18.49% | 74.12% | 7.392%
| 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
R$
%
2º Trimestre de 2014 |  | R$ | mai / jun | 396326.38 |  | 0
3º Trimestre de 2014 |  | R$ | jul | 31634.45 |  | 0
0
TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R$ | [5 empty] | 427960.83