## ORÇAMENTO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS
ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO EM BLOOQUETE NA RUA SILVIO NAMEM
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | BDI= | 26.85% | DESONERADO
Item | Fonte | Codigo | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1. |  |  | RUA SILVIO NAMEM |  |  |  |  | 551667.14
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2873.46
1.1.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 377.54 | 478.91 | 2873.46
1.2. | SINAPI |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 145429.04
1.2.0.1. | INFRA | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 207.61 | 125.83 | 159.62 | 33138.71
1.2.0.2. | INFRA | 05-11-00 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 2252.43 | 12.51 | 15.87 | 35746.06
1.2.0.3. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 502.92 | 4.8 | 6.09 | 3062.78
1.2.0.4. | SINAPI | 93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 331.82 | 8.53 | 10.82 | 3590.29
1.2.0.5. | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 500.43 | 3.42 | 4.34 | 2171.87
1.2.0.6. | SINAPI | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 171.1 | 1.5 | 1.9 | 325.09
1.2.0.7. | INFRA | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 6180.31 | 1.25 | 1.59 | 9826.69
1.2.0.8. | CPOS | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 750.65 | 29.85 | 37.86 | 28419.61
1.2.0.9. | INFRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 1950.54 | 1.6 | 2.03 | 3959.6
1.2.0.10. | CPOS | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 171.1 | 22.87 | 29.01 | 4963.61
1.2.0.11. | SINAPI | 94058 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 455.4 | 30.2 | 38.31 | 17446.37
1.2.0.12. | SINAPI | 94049 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 78 | 28.08 | 35.62 | 2778.36
1.3. | SINAPI |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 71395.56
1.3.0.1. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 58.67 | 181.09 | 229.71 | 13477.09
1.3.0.2. | SINAPI | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 26.5 | 119.24 | 151.26 | 4008.39
1.3.0.3. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 126.5 | 151.35 | 191.99 | 24286.74
1.3.0.4. | SINAPI | 74224/1 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 6 | 1327.78 | 1684.29 | 10105.74
1.3.0.5. | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 20 | 769.32 | 975.88 | 19517.6
1.4. | SINAPI |  | PAVIMENTO |  |  |  |  | 234926.74
1.4.1. | SINAPI | 96396 | VIGA DE TRAVAMENTO |  |  |  |  | 11727.57
1.4.1.1. | INFRA | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 770 | 7.31 | 9.27 | 7137.9
1.4.1.2. | INFRA | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 66 | 7.48 | 9.49 | 626.34
1.4.1.3. | INFRA | 08-14-02 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 39.95 | 49.99 | 63.41 | 2533.23
1.4.1.4. | EDIF | 03-03-05 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 3 | 375.8 | 476.7 | 1430.1
1.4.2. | SINAPI |  | PAVIMENTO |  |  |  |  | 223199.17
1.4.2.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 225.25 | 97.66 | 123.88 | 27903.97
1.4.2.2. | SINAPI | 72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M3 | 225.25 | 2.34 | 2.97 | 668.99
1.4.2.3. | SINAPI | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 1554.23 | 0.71 | 0.9 | 1398.81
1.4.2.4. | SINAPI | 92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1856.65 | 55.51 | 70.41 | 130726.73
1.4.2.5. | INFRA | 05-14-02 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | M | 879.5 | 33.74 | 42.8 | 37642.6
1.4.2.6. | INFRA | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 51.45 | 380.88 | 483.15 | 24858.07
1.5. | SINAPI |  | ESCADA / ESCADA HIDRAULICA |  |  |  |  | 96771.82
1.5.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 113.98 | 71.56 | 90.77 | 10345.96
1.5.0.2. | EDIF | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 113.98 | 87.12 | 110.51 | 12595.93
1.5.0.3. | SINAPI | 95935 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017 | M2 | 123.93 | 83.27 | 105.63 | 13090.73
1.5.0.4. | INFRA | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 5.56 | 271.81 | 344.79 | 1917.03
1.5.0.5. | SINAPI | 87470 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 227.96 | 73.82 | 93.64 | 21346.17
1.5.0.6. | EDIF | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 39.06 | 325.14 | 412.44 | 16109.91
1.5.0.7. | SINAPI | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 340.5 | 10.46 | 13.27 | 4518.44
1.5.0.8. | FDE | 16.80.016 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 340.5 | 10.02 | 12.71 | 4327.76
1.5.0.9. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28 | 9.28 | 11.77 | 329.56
1.5.0.10. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 103 | 8.76 | 11.11 | 1144.33
1.5.0.11. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 139 | 6.21 | 7.88 | 1095.32
1.5.0.12. | INFRA | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 270 | 7.48 | 9.49 | 2562.3
1.5.0.13. | EDIF | 10-11-90 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 8 | 53.69 | 68.11 | 544.88
1.5.0.14. | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 18 | 48.36 | 61.34 | 1104.12
1.5.0.15. | SINAPI | 92432 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 10.22 | 53.25 | 67.55 | 690.36
1.5.0.16. | EDIF | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 1.4 | 336.65 | 427.04 | 597.86
1.5.0.17. | SINAPI-I | 31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 261.93 | 4 | 5.07 | 1327.99
1.5.0.18. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 261.93 | 6.58 | 8.35 | 2187.12
1.5.0.19. | SINAPI-I | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 50.57 | 4.4 | 5.58 | 282.18
1.5.0.20. | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 50.57 | 10.19 | 12.93 | 653.87
1.6. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 270.52
1.6.0.1. | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 106.63 | 135.26 | 270.52
2. | SINAPI |  | RUA JULIO ANTONIO CONDÉ |  |  |  |  | 37528.74
2.1. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 5453.61
2.1.0.1. | INFRA | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 1.54 | 125.83 | 159.62 | 245.81
2.1.0.2. | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 149.28 | 5.33 | 6.76 | 1009.13
2.1.0.3. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 120.89 | 4.8 | 6.09 | 736.22
2.1.0.4. | SINAPI | 93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 86.2 | 8.53 | 10.82 | 932.68
2.1.0.5. | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9 | 3.42 | 4.34 | 39.06
2.1.0.6. | SINAPI | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 34.69 | 1.5 | 1.9 | 65.91
2.1.0.7. | INFRA | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 111.15 | 1.25 | 1.59 | 176.73
2.1.0.8. | CPOS | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 13.5 | 29.85 | 37.86 | 511.11
2.1.0.9. | INFRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 359.9 | 1.6 | 2.03 | 730.6
2.1.0.10. | CPOS | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 34.69 | 22.87 | 29.01 | 1006.36
2.2. | SINAPI |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 17236.4
2.2.0.1. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 14.78 | 181.09 | 229.71 | 3395.11
2.2.0.2. | SINAPI | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 4 | 119.24 | 151.26 | 605.04
2.2.0.3. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 34 | 151.35 | 191.99 | 6527.66
2.2.0.4. | SINAPI | 74224/1 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 1 | 1327.78 | 1684.29 | 1684.29
2.2.0.5. | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 5 | 769.32 | 975.88 | 4879.4
2.2.0.6. | INFRA | 06-21-00 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 1 | 114.23 | 144.9 | 144.9
2.3. | SINAPI |  | RECONSTRUÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  | 14568.21
2.3.0.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 5.98 | 97.66 | 123.88 | 740.8
2.3.0.2. | SINAPI | 72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M3 | 5.98 | 2.34 | 2.97 | 17.76
2.3.0.3. | SINAPI | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 53.64 | 0.71 | 0.9 | 48.28
2.3.0.4. | INFRA | 05-28-00 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 7.46 | 999.11 | 1267.37 | 9454.58
2.3.0.5. | INFRA | 05-24-01 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO | M3 | 2.37 | 667.77 | 847.07 | 2007.56
2.3.0.6. | INFRA | 05-78-01 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 9.83 | 11.02 | 13.98 | 137.42
2.3.0.7. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 47.27 | 0.91 | 1.15 | 54.36
2.3.0.8. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 298.56 | 1.83 | 2.32 | 692.66
2.3.0.9. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 47.4 | 6.87 | 8.71 | 412.85
2.3.0.10. | INFRA | 05-14-02 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | M | 3 | 33.74 | 42.8 | 128.4
2.3.0.11. | INFRA | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0.18 | 380.88 | 483.15 | 86.97
2.3.0.12. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1.54 | 402.65 | 510.76 | 786.57
2.4. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 270.52
2.4.1. | SINAPI |  | VERTICAL E HORIZONTAL |  |  |  |  | 270.52
2.4.1.1. | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 | 106.63 | 135.26 | 270.52
3. | SINAPI |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 347985.23
3.1. |  |  | SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 347985.23
3.1.0.1. | Composição | 01 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. | M2 | 276.72 | 89.3 | 113.28 | 31346.84
3.1.0.2. | Composição | 02 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. | M | 1100 | 143.51 | 182.04 | 200244
3.1.0.3. | Composição | 05 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. | M | 244.2 | 142.61 | 180.9 | 44175.78
3.1.0.4. | SINAPI | 83658 | EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M | 288 | 176.63 | 224.06 | 64529.28
3.1.0.5. | Composição | 04 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | M2 | 290.5 | 18.86 | 23.92 | 6948.76
3.1.0.6. | SINAPI | 83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 31.5 | 18.53 | 23.51 | 740.57
[7 empty] | TOTAL | 937181.11
2020-02-20
[5 empty] | RESPONSÁVEL | NELSON MIGUEL JUNIOR
[5 empty] | CREA/CAU: | 600766947
[5 empty] | ART: | 28027230190654200

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
OBJETO:Execução de Obras de Infraestrutura Incluindo Bloquete pavimentação em bloquete intertravado na Rua Silvio Namem | [13 empty] | PRAZO PROPOSTO: 12 Meses |  |  | DATA BASE:
[14 empty] | INÍCIO: |  |  | 2019-11-01
FINAL:
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS |  | 9º MÊS | 10º MÊS |  | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 2873.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2873.46
|  | % | 100% | [13 empty] | 100%
1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R$ | 116343.23 | 29085.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145429.04
|  | % | 80% | 20% | [12 empty] | 100%
1.3 | DRENAGEM | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17848.89 | 17848.89 | 17848.89 | 17848.89 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71395.56
|  | % |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
1.4 | PAVIMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46985.35 |  | 58731.69 | 58731.69 |  | 46985.35 | 23492.67 | 234926.74
|  | % | [7 empty] | 20% |  | 25% | 25% |  | 20% | 10% | 100%
1.5 | ESCADA/ESCADA HIDRAULICA | R$ | 0 | 9677.18 | 38708.73 | 38708.73 | 9677.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96771.82
|  | % |  | 10% | 40% | 40% | 10% | [9 empty] | 100%
1.6 | SINALIZAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 270.52 | 270.52
|  | % | [13 empty] | 100% | 100%
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R$ | 4362.89 | 1090.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5453.61
|  | % | 80% | 20% | [12 empty] | 100%
2.2 | DRENAGEM | R$ | 0 | 17236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17236.4
|  | % |  | 100% | [12 empty] | 100%
2.3 | RECONSTRUÇÃO ASFALTICA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14568.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14568.21
|  | % |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2.4 | SINALIZAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 270.52
|  | % | [5 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
3.1 | SOLO GRAMPEADO | R$ | 0 | 0 | 17399.26 | 86996.31 | 17399.26 | 52197.78 | 34798.52 | 52197.78 |  | 69597.05 | 17399.26 |  | 0 | 0 | 347985.23
|  | % |  |  | 5% | 25% | 5% | 15% | 10% | 15% |  | 20% | 5% |  |  |  | 100%
TOTAL MÊS |  |  | 123579.58 | 57090.11 | 56107.99 | 125705.04 | 59493.54 | 70317.19 | 52647.41 | 117032.02 |  | 128328.74 | 76130.95 |  | 46985.35 | 23763.19 | 937181.11
EXECUTADO |  |  | 13.19% | 19.28% | 25.26% | 38.68% | 45.03% | 52.53% | 58.15% | 70.63% |  | 84.33% | 92.45% |  | 97.46% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 123579.58 | 180669.69 | 236777.68 | 362482.72 | 421976.26 | 492293.45 | 544940.86 | 661972.88 |  | 790301.62 | 866432.57 |  | 913417.92 | 937181.11
____________________________________
NELSON MIGUEL JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0600766947 / SP

## Plan1
ANEXO XIII – PLANILHA EMPRESA
Prefeitura Municipio de Mauá
EMPRESA PROPONENTE:
CNPJ:
PLANILHA EMPRESA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO NA RUA SILVIO NAMEM
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | BDI= |  | DESONERADO
Item | Fonte | Codigo | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Custo Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1. |  |  | RUA SILVIO NAMEM |  |  |  |  | 0
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 |  | 0 | 0
1.2. | SINAPI |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 0
1.2.0.1. | INFRA | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 207.61 |  | 0 | 0
1.2.0.2. | INFRA | 05-11-00 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 2252.43 |  | 0 | 0
1.2.0.3. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 502.92 |  | 0 | 0
1.2.0.4. | SINAPI | 93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 331.82 |  | 0 | 0
1.2.0.5. | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 500.43 |  | 0 | 0
1.2.0.6. | SINAPI | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 171.1 |  | 0 | 0
1.2.0.7. | INFRA | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 6180.31 |  | 0 | 0
1.2.0.8. | CPOS | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 750.65 |  | 0 | 0
1.2.0.9. | INFRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 1950.54 |  | 0 | 0
1.2.0.10. | CPOS | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 171.1 |  | 0 | 0
1.2.0.11. | SINAPI | 94058 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 455.4 |  | 0 | 0
1.2.0.12. | SINAPI | 94049 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 78 |  | 0 | 0
1.3. | SINAPI |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
1.3.0.1. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 58.67 |  | 0 | 0
1.3.0.2. | SINAPI | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 26.5 |  | 0 | 0
1.3.0.3. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 126.5 |  | 0 | 0
1.3.0.4. | SINAPI | 74224/1 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 6 |  | 0 | 0
1.3.0.5. | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 20 |  | 0 | 0
1.4. | SINAPI |  | PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
1.4.1. | SINAPI | 96396 | VIGA DE TRAVAMENTO |  |  |  |  | 0
1.4.1.1. | INFRA | 08-21-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 770 |  | 0 | 0
1.4.1.2. | INFRA | 08-20-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 66 |  | 0 | 0
1.4.1.3. | INFRA | 08-14-02 | FORMA COMUM, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 39.95 |  | 0 | 0
1.4.1.4. | EDIF | 03-03-05 | CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA | M3 | 3 |  | 0 | 0
1.4.2. | SINAPI |  | PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
1.4.2.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 225.25 |  | 0 | 0
1.4.2.2. | SINAPI | 72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M3 | 225.25 |  | 0 | 0
1.4.2.3. | SINAPI | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 1554.23 |  | 0 | 0
1.4.2.4. | SINAPI | 92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1856.65 |  | 0 | 0
1.4.2.5. | INFRA | 05-14-02 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | M | 879.5 |  | 0 | 0
1.4.2.6. | INFRA | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 51.45 |  | 0 | 0
1.5. | SINAPI |  | ESCADA / ESCADA HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
1.5.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 113.98 |  | 0 | 0
1.5.0.2. | EDIF | 01-01-07 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 113.98 |  | 0 | 0
1.5.0.3. | SINAPI | 95935 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017 | M2 | 123.93 |  | 0 | 0
1.5.0.4. | INFRA | 06-06-00 | LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA | M3 | 5.56 |  | 0 | 0
1.5.0.5. | SINAPI | 87470 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 227.96 |  | 0 | 0
1.5.0.6. | EDIF | 03-03-21 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 39.06 |  | 0 | 0
1.5.0.7. | SINAPI | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 340.5 |  | 0 | 0
1.5.0.8. | FDE | 16.80.016 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 340.5 |  | 0 | 0
1.5.0.9. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28 |  | 0 | 0
1.5.0.10. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 103 |  | 0 | 0
1.5.0.11. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 139 |  | 0 | 0
1.5.0.12. | INFRA | 07-09-00 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 270 |  | 0 | 0
1.5.0.13. | EDIF | 10-11-90 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 8 |  | 0 | 0
1.5.0.14. | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 18 |  | 0 | 0
1.5.0.15. | SINAPI | 92432 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 10.22 |  | 0 | 0
1.5.0.16. | EDIF | 03-03-23 | CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 1.4 |  | 0 | 0
1.5.0.17. | SINAPI-I | 31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 261.93 |  | 0 | 0
1.5.0.18. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 261.93 |  | 0 | 0
1.5.0.19. | SINAPI-I | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 50.57 |  | 0 | 0
1.5.0.20. | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 50.57 |  | 0 | 0
1.6. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 |  | 0 | 0
1.6.0.1. | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 |  | 0 | 0
2. | SINAPI |  | RUA JULIO ANTONIO CONDÉ |  |  |  |  | 0
2.1. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 0
2.1.0.1. | INFRA | 08-49-00 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 1.54 |  | 0 | 0
2.1.0.2. | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 149.28 |  | 0 | 0
2.1.0.3. | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 120.89 |  | 0 | 0
2.1.0.4. | SINAPI | 93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 86.2 |  | 0 | 0
2.1.0.5. | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9 |  | 0 | 0
2.1.0.6. | SINAPI | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 34.69 |  | 0 | 0
2.1.0.7. | INFRA | 08-86-00 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 111.15 |  | 0 | 0
2.1.0.8. | CPOS | 05.09.006 | Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte | t | 13.5 |  | 0 | 0
2.1.0.9. | INFRA | 04-60-00 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 359.9 |  | 0 | 0
2.1.0.10. | CPOS | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m³ | 34.69 |  | 0 | 0
2.2. | SINAPI |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
2.2.0.1. | SINAPI | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 14.78 |  | 0 | 0
2.2.0.2. | SINAPI | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 4 |  | 0 | 0
2.2.0.3. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 34 |  | 0 | 0
2.2.0.4. | SINAPI | 74224/1 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | 1 |  | 0 | 0
2.2.0.5. | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 5 |  | 0 | 0
2.2.0.6. | INFRA | 06-21-00 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 1 |  | 0 | 0
2.3. | SINAPI |  | RECONSTRUÇÃO ASFALTICA |  |  |  |  | 0
2.3.0.1. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 5.98 |  | 0 | 0
2.3.0.2. | SINAPI | 72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M3 | 5.98 |  | 0 | 0
2.3.0.3. | SINAPI | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 53.64 |  | 0 | 0
2.3.0.4. | INFRA | 05-28-00 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 7.46 |  | 0 | 0
2.3.0.5. | INFRA | 05-24-01 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO | M3 | 2.37 |  | 0 | 0
2.3.0.6. | INFRA | 05-78-01 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 9.83 |  | 0 | 0
2.3.0.7. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 47.27 |  | 0 | 0
2.3.0.8. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 298.56 |  | 0 | 0
2.3.0.9. | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 47.4 |  | 0 | 0
2.3.0.10. | INFRA | 05-14-02 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA | M | 3 |  | 0 | 0
2.3.0.11. | INFRA | 05-19-01 | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 0.18 |  | 0 | 0
2.3.0.12. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1.54 |  | 0 | 0
2.4. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.4.1. | SINAPI |  | VERTICAL E HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
2.4.1.1. | SINAPI | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 2 |  | 0 | 0
3. | SINAPI |  | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1. |  |  | SOLO GRAMPEADO |  |  |  |  | 0
3.1.0.1. | Composição | 01 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. | M2 | 276.72 |  | 0 | 0
3.1.0.2. | Composição | 02 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. | M | 1100 |  | 0 | 0
3.1.0.3. | Composição | 05 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. | M | 244.2 |  | 0 | 0
3.1.0.4. | SINAPI | 83658 | EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M | 288 |  | 0 | 0
3.1.0.5. | Composição | 04 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM, MALHA 10X10CM | M2 | 290.5 |  | 0 | 0
3.1.0.6. | SINAPI | 83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 31.5 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0
Data:
RESPONSÁVEL
CREA/CAU: