## PLANILHA
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014
OBJETO: Construção de nichos e ossário no Cemitério Santa Lídia.
Base: Out/14
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
1 | CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO GERAL
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 186.12 | 1 | 186.12
1.2 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 186.12 | 1 | 186.12
1.3 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 930.6 | 1 | 930.6
1.4 | ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO | M2 | 94 | 1 | 94
1.5 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 863.6 | 1 | 863.6
1.6 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 186.12 | 1 | 186.12
1.7 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 250 | 1 | 250
1.8 | CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO | M3 | 46.41 | 1 | 46.41
1.9 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 273.2 | 1 | 273.2
1.10 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM | M2 | 16 | 1 | 16
1.11 | ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM | M2 | 204 | 1 | 204
1.12 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 204 | 1 | 204
1.13 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 16 | 1 | 16
1.14 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 94 | 1 | 94
|  |  |  | TOTAL S/ BDI: | 3550.17
2 | CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIOS INDIVIDUAIS ( NICHOS) | UND. | QUANT | PREÇO UNIT | TOTAL
EXTENSÃO TOTAL : 140M X 2,50 M DE ALTURA = 1400 NICHOS
2.1 | LIMPEZA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM | M2 | 154 | 1 | 154
2.2 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 15 | 1 | 15
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 15 | 1 | 15
2.4 | COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO | M3 | 154 | 1 | 154
2.5 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 250 | 1 | 250
2.6 | AÇO CA-50 DIAM=6,3MM ( BARRA DE 12 M) | KG | 450 | 1 | 450
2.7 | CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO | M3 | 31.76 | 1 | 31.76
2.8 | ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA FIO 4,2MM(PAINEL DE 2,45X6,0M) | KG | 279 | 1 | 279
2.9 | FORMA 10MM PLASTIFICADA | M2 | 50 | 1 | 50
2.10 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM | M2 | 859 | 1 | 859
2.11 | BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM | M2 | 16 | 1 | 16
2.12 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) | M2 | 840 | 1 | 840
2.13 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 9.68 | 1 | 9.68
2.14 | EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | M2 | 9.68 | 1 | 9.68
2.15 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 178.5 | 1 | 178.5
2.16 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 120 | 1 | 120
|  |  |  | TOTAL S/ BDI | 3431.62
|  |  |  | TOTAL GERAL | 6981.79
|  |  |  | TOTAL c/ BDI 30% | 9076.327
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS