## DESEMBOLSO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2014
OBJETO: Reforma e Ampliação do 1º pavimento do Hospital Dr. Radamés Nardini
| 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4ºMês | 5ºMês | 6º Mês
R$ | 144894.6 | 266181.12 | 386909.71 | 595584.38 | 814779.91 | 698442.52
% | 2.306% | 4.236% | 6.158% | 9.479% | 12.97% | 11.12%
| 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
R$ | 340688.61 | 496638.39 | 655383.4 | 778684.04 | 752800.62 | 352078.71
% | 5.422% | 7.904% | 10.43% | 12.39% | 11.98% | 5.604%
1º Trimestre de 2015 |  | R$ | fev/mar | 411075.72
2º Trimestre de 2015 |  | R$ | abr/mai/jun | 1797274
3º Trimestre de 2015 |  | R$ | jul/a\go/set | 1535769.52
4º Trimestre de 2015 |  | R$ | out/nov/dez | 2186868.06
1º Trimestre de 2016 |  | R$ | jan | 352078.71
TOTAL GERAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R$ | [5 empty] | 6283066.01