## Cron 1ºpav
Objeto | Reforma e ampliação do 1º Pavimento do Hospital Dr. Radamés Nardini | [6 empty] | Objeto | Reforma e ampliação do 1º Pavimento do Hospital Dr. Radamés Nardini
Local: | Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - SP - CEP 09310-640 - São Paulo | [6 empty] | Local: | Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - SP - CEP 09310-640 - São Paulo
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O | [8 empty] | C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
Item | Descrição | Preço Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |  | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1 | Inicio apoio e Administração da Obra | 70311.36 | 25% | 25% | 20% | 6% | 3% | 3% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  |  | 17577.84 | 17577.84 | 14062.272 | 4218.6816 | 2109.3408 | 2109.3408 |  | 2109.3408 | 2109.3408 | 2109.3408 | 2109.3408 | 2109.3408 | 2109.3408
2 | Demolições e Remoções | 296822.61 | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 74205.6525 | 74205.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74205.6525 | 74205.6525 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Estruturas de Concreto | 550476.28 | 5% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 27523.814 | 110095.256 | 110095.256 | 0 | 0 | 0 |  | 82571.442 | 110095.256 | 110095.256 | 0 | 0 | 0
4 | Piso | 568872.51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 15%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113774.502 | 142218.1275 |  | 0 | 0 | 0 | 113774.502 | 113774.502 | 85330.8765
5 | Alvenarias | 663711.95 | 0% | 4.15% | 8.3% | 20% | 11.65% | 5.85% |  | 0% | 8.3% | 8.3% | 15.85% | 11.7% | 5.9%
|  |  | 0 | 27544.0459 | 55088.0918 | 132742.39 | 77322.4422 | 38827.1491 |  | 0 | 55088.0918 | 55088.0918 | 105198.3441 | 77654.2982 | 39159.005
6 | Forro | 182751.47 | 0% | 0% | 5% | 20% | 25% | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 20% | 25% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 9137.5735 | 36550.294 | 45687.8675 | 0 |  | 0 | 0 | 9137.5735 | 36550.294 | 45687.8675 | 0
7 | Esquadrias de Madeira | 268849.69 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |  | 0% | 15% | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 67212.4225 | 67212.4225 | 0 |  | 0 | 40327.4535 | 94097.3915 | 0 | 0 | 0
8 | Ferragens | 49487.57 | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |  | 0% | 15% | 35% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 12371.8925 | 12371.8925 | 0 |  | 0 | 7423.1355 | 17320.6495 | 0 | 0 | 0
9 | Esquadrias de Alumínio | 46043.56 | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 25% |  | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 9208.712 | 4604.356 | 11510.89 |  | 0 | 0 | 6906.534 | 6906.534 | 6906.534 | 0
10 | Estrutura metálica | 170581.93 | 15% | 20% | 25% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0%
|  |  | 25587.2895 | 34116.386 | 42645.4825 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25587.2895 | 25587.2895 | 17058.193 | 0 | 0
11 | Pintura | 241598.46 |  |  |  | 10% | 10% | 15% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 24159.846 | 24159.846 | 36239.769 |  | 24159.846 | 24159.846 | 24159.846 | 24159.846 | 24159.846 | 36239.769
12 | Instalações Elétricas | 475679.8 | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% |  | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 23783.99 | 47567.98 | 71351.97 | 71351.97 |  | 23783.99 | 23783.99 | 47567.98 | 71351.97 | 71351.97 | 23783.99
13 | Instalações Hidráulicas | 835864.39 | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% |  | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 41793.2195 | 83586.439 | 125379.6585 | 125379.6585 |  | 41793.2195 | 41793.2195 | 83586.439 | 125379.6585 | 125379.6585 | 41793.2195
14 | Instalações de Lógica e telefonia | 243141.45 | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% |  | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 12157.0725 | 24314.145 | 36471.2175 | 36471.2175 |  | 12157.0725 | 12157.0725 | 24314.145 | 36471.2175 | 36471.2175 | 12157.0725
15 | Instalações de Ar Condicionado | 1204541.38 | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% |  | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 60227.069 | 120454.138 | 180681.207 | 180681.207 |  | 60227.069 | 60227.069 | 120454.138 | 180681.207 | 180681.207 | 60227.069
16 | Elementos em vidro | 20712.03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178.0075 | 5178.0075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5178.0075 | 5178.0075
17 | Instalações de gases medicinais | 305554.98 | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% |  | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 15277.749 | 30555.498 | 45833.247 | 45833.247 |  | 15277.749 | 15277.749 | 30555.498 | 45833.247 | 45833.247 | 15277.749
18 | Diversos | 88064.58 | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | 5% | 5% | 5% | 15% | 20% | 35%
|  |  | 0 | 2641.9374 | 2641.9374 | 2641.9374 | 2641.9374 | 2641.9374 |  | 4403.229 | 4403.229 | 4403.229 | 13209.687 | 17612.916 | 30822.603
| TOTAL GERAL | 6283066.01
| TOTAL DA MEDIÇÃO |  | 144894.596 | 266181.1178 | 386909.7133 | 595584.376 | 814779.9144 | 698442.5213 |  | 340688.6103 | 496638.3947 | 655383.4017 | 778684.0409 | 752800.6119 | 352078.7019
| TOTAL ACUMULADO |  | 144894.596 | 411075.7138 | 797985.4271 | 1393569.8031 | 2208349.7175 | 2906792.2387 |  | 3247480.849 | 3744119.2437 | 4399502.6453 | 5178186.6862 | 5930987.3081 | 6283066.01
| % DO TOTAL |  | 2.306% | 4.236% | 6.158% | 9.479% | 12.97% | 11.12% |  | 5.422% | 7.904% | 10.43% | 12.39% | 11.98% | 5.604%
| % ACUMULADO |  | 2.306% | 6.543% | 12.7% | 22.18% | 35.15% | 46.26% |  | 51.69% | 59.59% | 70.02% | 82.41% | 94.4% | 100%