## Insumos
ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BANCO DE INSUMOS
Recursos Humanos | Fonte | Código | Unid. | Preço unitário | Encargos Sociais | Custo Direto (h) | Fator K | Preço de venda
Arquiteto Sênior | SINAPI Janeiro/2022 | 33953 | hora | 133.37 | 114.1% | 62.2788 | 2.7969 | 174.1859
Desenhista Projetista | SINAPI Janeiro/2022 | 02358 | hora | 98.78 | 114.1% | 46.1265 | 2.7969 | 129.0102
Advogado Sênior | SIURB Julho/2021 | 03-54-03 | hora | 140.74 | 157.8% | 54.5927 | 3.3183 | 181.1531
Auxiliar de Serviços Gerais | SINAPI Janeiro/2022 | 06121 | hora | 16.44 | 114.1% | 7.6769 | 2.7969 | 21.4712
Assistente Social Pleno | SIURB Julho/2021 | 03-54-11 | hora | 132.4 | 157.8% | 51.3576 | 3.3183 | 170.4183
Digitador | SIURB Julho/2021 | 03-43-00 | hora | 24.3 | 157.8% | 9.4259 | 3.3183 | 31.2777
Demais insumos | Fonte | Código | Unid. | Preço unitário | Encargos Sociais | Custo Direto | TRDE | Preço de venda*
Levantamento planimétrico cadastral | SIURB Julho/2021 | 01-09-00 | m² | 0.53 | --- | 0.53 | 1.1945 | 0.63307
Folder 2 dobras 3 faces tamanho 21,6 x 10cm, gramatura 90 a 115gr com arte colorida | Cotação Março/2022 | --- | unid. | 0.44 | --- | 0.44 | --- | 0.44
Banner 2m x 1m de lona fosca vinil, gramatura 440gr com arte colorida | Cotação Março/2022 | --- | unid. | 140 | --- | 140 | --- | 140
Panfleto 15 x 21cm em papel couche fosco 90gr com arte colorida | Cotação Março/2022 | --- | unid. | 0.14 | --- | 0.14 | --- | 0.14
REFERÊNCIAS
SINAPI – SIST. NAC. DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SP – MÊS DE COLETA: 07/2021 – NÃO DESONERADO
SIURB - TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DATA-BASE JANEIRO DE 2021 – SEM DESONERAÇÃO
MAPA DE COTAÇÃO – MATERIAIS GRÁFICOS – MARÇO DE 2022
* Preço de venda com aplicação do BDI de acordo com metodologia recomendada pelo Tribunal de Contas da União para serviços de engenharia e consultoria no item 4.4.6 do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério de Desenvolvimento Regional. Manual aprovado pela Portaria nº 646, de 18 de março de 2020, publicada no DOU nº 55, de 20 de março de 2020, Seção 1, pág. 15. Alteração vigente aprovada pela Portaria nº 1049, de 28 de maio de 2021, publicada no DOU nº 101, de 31 de maio de 2021, Seção 1, pág. 68.

## Fator K e TRDE
ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
FATOR K E TRDE
SINAPI Janeiro/2022
K1= | 1.1415 | (Encargos sociais SEM desoneração: 114,15%)
K2= | 0.2 | (20%)
K3= | 0.12 | (Margem de lucro: 12%)
K4= | 0.0665 | (Impostos: PIS=0,65%, COFINS: 3,00%, ISS: 3,00%)
FATOR K= | 2.7969 | K= (1+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)
SIURB Julho/2021
K1= | 1.578 | (Encargos sociais SEM desoneração: 157,80%)
K2= | 0.2 | (20%)
K3= | 0.12 | (Margem de lucro: 12%)
K4= | 0.0665 | (Impostos: PIS=0,65%, COFINS: 3,00%, ISS: 3,00%)
FATOR K= | 3.3183 | K= (1+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)
TRDE
K3= | 0.12 | (Margem de lucro: 12%)
K4= | 0.0665 | (Impostos: PIS=0,65%, COFINS: 3,00%, ISS: 3,00%)
TRDE= | 1.1945 | TRDE= (1+K3)*(1+K4)

## Orçamento
PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – NÚCLEO CERQUEIRA LEITE
ANEXO XI – PLANILHA EMPRESA
Secretaria de Habitação / Prefeitura Municipal de Mauá
Macro-atividade | Atividade | Produto | Insumos | Unid. | Preço de venda | Quantidade | Valor parcial | Subtotal por produto
1. MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA | 1.1. Palestra sobre as ações de regularização fundiária | P1 | Relatório descritivo
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
|  |  | Assistente Social Pleno | hora |  | 80
| 1.2 Elaboração de Material Gráfico | P2 | Folder 2 dobras 3 faces tamanho 21,6 x 10cm, gramatura 90 a 115gr com arte colorida | unid. |  | 3000
|  | P3 | Banner 2m x 1m de lona fosca vinil, gramatura 440gr com arte colorida | unid. |  | 20
|  | P4 | Panfleto 15 x 21cm em papel couche fosco 90gr com arte colorida | unid. |  | 12000
Subtotal 1
2. LEVANTAMENTOS BÁSICOS | 2.1. Pesquisa Fundiária | P5 | Planta de diagnóstico fundiário
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 60
|  |  | Desenhista Projetista | hora |  | 120
|  | P6 | Relatório diagnóstico
|  |  | Advogado Sênior | hora |  | 120
|  |  | Auxiliar de Serviços Gerais | hora |  | 200
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 120
| 2.2. Levantamento Planialtimétrico Cadastral | P7 | Levantamento planimétrico cadastral | m² |  | 71560
| 2.3. Cadastro Social e Coleta de Documentos | P8 | Fichas Cadastrais
|  |  | Advogado Sênior | hora |  | 241
|  |  | Assistente Social Pleno | hora |  | 542
|  |  | Auxiliar de Serviços Gerais | hora |  | 542
|  | P9 | Planilha de beneficiários
|  |  | Assistente Social Pleno | hora |  | 80
|  |  | Digitador | hora |  | 200
Subtotal 2
3. ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 3.1. Estudo Preliminar | P10 | Proposta inicial de projeto de regularização fundiária
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 40
|  |  | Desenhista Projetista | hora |  | 80
| 3.2. Validação do estudo preliminar pela comunidade | P11 | Relatório descritivo
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
|  |  | Assistente Social Pleno | hora |  | 80
| 3.3. Projeto de regularização fundiária | P12 | Planta do perímetro a ser regularizado
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 40
|  |  | Desenhista Projetista | hora |  | 80
|  | P13 | Memorial descritivo da poligonal do assentamento
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 10
|  |  | Desenhista Projetista | hora |  | 20
|  | P14 | Planta de parcelamento
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
|  |  | Desenhista Projetista | hora |  | 160
|  | P15 | Memoriais descritivos dos lotes
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 542
|  |  | Desenhista Projetista | hora |  | 542
|  | P16 | Certidões das concessionárias locais de infraestrutura
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 40
|  |  | Auxiliar de Serviços Gerais | hora |  | 80
Subtotal 3
4. LICENCIAMENTO E APROVAÇÃO DO PROJETO | 4.1. Licenciamento Ambiental | P17 | Licença ambiental ou certificado de dispensa de licença
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
| 4.2 Licenciamento Urbanístico | P18 | Planta de parcelamento aprovada
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
| 4.3 Certidão de Regularização Fundiária | P19 | Certidão de Regularização Fundiária
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
Subtotal 4
5. INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 5.1. Definição dos Instrumentos de regularização fundiária | P20 | Relatório descritivo
|  |  | Advogado Sênior | hora |  | 160
|  |  | Auxiliar de Serviços Gerais | hora |  | 160
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 160
| 5.2. Apresentação dos instrumentos à comunidade | P21 | Relatório descritivo
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
|  |  | Assistente Social Pleno | hora |  | 80
Subtotal 5
6. TITULAÇÃO E REGISTRO | 6.1. Providências de Cartório | P22 | Protocolo de requerimento de registro de parcelamento e cópia do dossiê
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
|  | P23 | Registro do parcelamento com a respectiva individualização das matrículas
|  |  | Arquiteto Sênior | hora |  | 80
| 6.2. Formalização de termos/contratos | P24 | Termos/contratos individualizados em nome dos beneficiários
|  |  | Advogado Sênior | hora |  | 542
|  |  | Assistente Social Pleno | hora |  | 542
|  |  | Digitador | hora |  | 542
| 6.3 Entrega dos títulos aos beneficiários | P25 | Relatório descritivo com protocolos de recebimento dos títulos
|  |  | Assistente Social Pleno | hora |  | 80
|  |  | Auxiliar de Serviços Gerais | hora |  | 200
Subtotal 6
VALOR TOTAL

## Cronograma Físico-Financeiro
PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – NÚCLEO CERQUEIRA LEITE
ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
MACRO- ATIVIDADE | ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1. MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA | 1.1. Palestra sobre as ações de regularização fundiária | P1
| 1.2 Elaboração de Material Gráfico | P2
P3
P4
2. LEVANTAMENTOS BÁSICOS | 2.1. Pesquisa Fundiária | P5
P6
| 2.2. Levantamento Planialtimétrico Cadastral | P7
| 2.3. Cadastro Social e Coleta de Documentos | P8
P9
3. ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 3.1. Estudo Preliminar | P10
| 3.2. Validação do estudo preliminar pela comunidade | P11
| 3.3. Projeto de regularização fundiária | P12
P13
P14
P15
P16
4. LICENCIAMENTO E APROVAÇÃO DO PROJETO | 4.1. Licenciamento Ambiental | P17
| 4.2 Licenciamento Urbanístico | P18
| 4.3 Certidão de Regularização Fundiária | P19
5. INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 5.1. Definição dos Instrumentos de regularização fundiária | P20
| 5.2. Apresentação dos instrumentos à comunidade | P21
6. TITULAÇÃO E REGISTRO | 6.1. Providências de Cartório | P22
P23
| 6.2. Formalização de termos/contratos | P24
| 6.3 Entrega dos títulos aos beneficiários | P25
DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO