## planilha proposta
PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA
ANEXO XI - MODELO DE PLANILHA PROPOSTA
EMPRESA:
CNPJ:
|  | OBJETO: | CORREDOR DE LIGAÇÃO ENTRE TERMINAL CENTRAL E TERMINAL ITAPARK FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS, CICLOFAIXA, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E URBANISMO. IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO BARÃO DE MAUÁ, PONTE DO ITAPARK E REFORMA DA PONTE CASTELO BRANCO
LOCAL
|  | CP N° | ____________/2026
[6 empty] | BDI1: | 0% | SEM DESONERAÇÃO
[6 empty] | BDI2: | 0%
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI | CUSTO UNIT. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL | [5 empty] | 0
1.1 | Composição | C001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | %CT | 100 |  | 0% | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 48 |  | 0% | 0 | 0
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 0
2.1 | Composição | C009 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | M2 | 101.68 |  | 0% | 0 | 0
2.2 | Composição | C010 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 300.25 |  | 0% | 0 | 0
2.3 | Composição | C011 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | M2 | 156.83 |  | 0% | 0 | 0
2.4 | Composição | C013 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M2 | 160.68 |  | 0% | 0 | 0
2.5 | Composição | C014 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA | UN | 4 |  | 0% | 0 | 0
2.6 | Composição | C015 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 144.43 |  | 0% | 0 | 0
2.7 | Composição | C022 | ESCRITÓRIO EM CONTAINER | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
2.8 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 972.58 |  | 0% | 0 | 0
2.9 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 120 |  | 0% | 0 | 0
3 |  |  | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO | [5 empty] | 0
3.1 | INFRA | 01-009-000 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL | M2 | 112703.88 |  | 0% | 0 | 0
4 |  |  | SONDAGEM E ENSAIOS | [5 empty] | 0
4.1 | INFRA | 02-001-001 | SONDAGEM A TRADO MANUAL | M | 85 |  | 0% | 0 | 0
4.2 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 420 |  | 0% | 0 | 0
4.3 | INFRA | 02-006-001 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL | UN | 44 |  | 0% | 0 | 0
4.4 | INFRA | 02-006-005 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | UN | 50 |  | 0% | 0 | 0
4.5 | INFRA | 02-006-109 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA COM SEDIMENTAÇÃO | UN | 50 |  | 0% | 0 | 0
4.6 | INFRA | 02-006-003 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | UN | 20 |  | 0% | 0 | 0
4.7 | INFRA | 02-006-106 | ENSAIO TRIAXIAL ADENSADO NÃO DRENADO (CU) RSAT (SIGMA3 = 100 KPA, SIGMA3 = 300 KPA OU SIGMA3 = 800 KPA) | UN | 27 |  | 0% | 0 | 0
4.8 | INFRA | 02-006-009 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) | UN | 37 |  | 0% | 0 | 0
4.9 | INFRA | 02-006-006 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES | UN | 37 |  | 0% | 0 | 0
5 |  |  | DEMOLIÇÃO DEVIDO AS DESAPROPRIAÇÕES E REINTEGRAÇÃO | [5 empty] | 0
5.1 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 224.34 |  | 0% | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 162 |  | 0% | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 35.41 |  | 0% | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 22.11 |  | 0% | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 19.35 |  | 0% | 0 | 0
5.6 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 301.21 |  | 0% | 0 | 0
5.7 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 3388.61 |  | 0% | 0 | 0
5.8 | INFRA | 04-064-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 504.04 |  | 0% | 0 | 0
6 |  |  | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM | [5 empty] | 0
6.1.1 | SICRO | 1600404 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | M | 26.47 |  | 0% | 0 | 0
6.1.2 | SICRO | 1619003 | Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica | M3 | 222.18 |  | 0% | 0 | 0
6.1.3 | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | M3 | 5053.42 |  | 0% | 0 | 0
6.1.4 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 1990.72 |  | 0% | 0 | 0
6.1.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 22395.6 |  | 0% | 0 | 0
6.1.6 | INFRA | 04-064-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 2986.08 |  | 0% | 0 | 0
7 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0
7.1.1 | SICRO | 0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | M3 | 169.4 |  | 0% | 0 | 0
7.1.2 | CDHU | 08.01.040 | Escoramento de solo descontínuo | M2 | 7885.91 |  | 0% | 0 | 0
7.1.3 | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3284.88 |  | 0% | 0 | 0
7.1.4 | SINAPI-I | 7752 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 82.81 |  | 0% | 0 | 0
7.1.5 | SINAPI | 92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 82.81 |  | 0% | 0 | 0
7.1.6 | SINAPI-I | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 211.02 |  | 0% | 0 | 0
7.1.7 | SINAPI | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 211.02 |  | 0% | 0 | 0
7.1.8 | SINAPI-I | 7763 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 397.21 |  | 0% | 0 | 0
7.1.9 | SINAPI | 92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 392.1 |  | 0% | 0 | 0
7.1.10 | SINAPI | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0% | 0 | 0
7.1.11 | SINAPI | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 78 |  | 0% | 0 | 0
7.1.12 | INFRA | 06-022-005 | BOCA DE LOBO TRIPLA | UN | 31 |  | 0% | 0 | 0
7.1.13 | INFRA | 06-065-008 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 22 |  | 0% | 0 | 0
7.1.14 | Composição | C003 | INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO TRIPLA COM GRELHA ARTICULADA, INCLUSO O FORNECIMENTO DA GRELHA | UN | 15 |  | 0% | 0 | 0
7.1.15 | SINAPI | 97973 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0% | 0 | 0
7.1.16 | SICRO | 2003634 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais | un | 2 |  | 0% | 0 | 0
7.1.17 | INFRA | 06-065-022 | FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 97 |  | 0% | 0 | 0
7.1.18 | SINAPI | 99290 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 33 |  | 0% | 0 | 0
7.1.19 | SINAPI | 99241 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 35.2 |  | 0% | 0 | 0
7.1.20 | SINAPI | 99319 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 33 |  | 0% | 0 | 0
7.1.21 | INFRA | 06-020-021 | FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. | UN | 33 |  | 0% | 0 | 0
7.1.22 | INFRA | 06-020-003 | INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO | UN | 33 |  | 0% | 0 | 0
8 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0
8.1 | CDHU | 70.02.016 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas | M2 | 2017.62 |  | 0% | 0 | 0
8.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 1719.49 |  | 0% | 0 | 0
8.3 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 1984.3 |  | 0% | 0 | 0
8.4 | SICRO | 5219617 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 854 |  | 0% | 0 | 0
8.5 | SICRO | 5219610 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 142 |  | 0% | 0 | 0
8.6 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 15.27 |  | 0% | 0 | 0
8.7 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UN | 12 |  | 0% | 0 | 0
8.8 | INFRA | 05-105-003 | RETIRADA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA | UN | 1.81 |  | 0% | 0 | 0
8.9 | INFRA | 05-105-002 | REMANEJAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA | UN | 14 |  | 0% | 0 | 0
8.10 | CDHU | 70.04.004 | Coluna (P-57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado | UN | 31 |  | 0% | 0 | 0
8.11 | CDHU | 70.04.002 | Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação | UN | 3 |  | 0% | 0 | 0
8.12 | CDHU | 70.05.020 | Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação | UN | 6 |  | 0% | 0 | 0
8.13 | Composição | C018 | REMANEJAMENTO DE GRUPO FOCAL VEICULAR EM BRAÇO PROJETADO | UN | 13 |  | 0% | 0 | 0
8.14 | Composição | C019 | REMANEJAMENTO DE GRUPO FOCAL VEICULAR REPETIDOR | UN | 11 |  | 0% | 0 | 0
8.15 | Composição | C020 | REMANEJAMENTO DE GRUPO FOCAL DE PEDESTRE | UN | 17 |  | 0% | 0 | 0
9 |  |  | DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS | [5 empty] | 0
9.1 | INFRA | 05-004-000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 59926.55 |  | 0% | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | M2 | 119853.1 |  | 0% | 0 | 0
9.3 | INFRA | 05-001-000 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 13141.7 |  | 0% | 0 | 0
9.4 | INFRA | 05-003-000 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 6744 |  | 0% | 0 | 0
9.5 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 14872.86 |  | 0% | 0 | 0
9.6 | SINAPI | 105597 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2520.63 |  | 0% | 0 | 0
9.7 | INFRA | 05-011-000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 37255.33 |  | 0% | 0 | 0
9.8 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2278.67 |  | 0% | 0 | 0
9.9 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 23852.23 |  | 0% | 0 | 0
9.10 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 387633.11 |  | 0% | 0 | 0
9.11 | INFRA | 04-064-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 42695.43 |  | 0% | 0 | 0
9.12 | INFRA | 04-063-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 9588.25 |  | 0% | 0 | 0
10 |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS | [5 empty] | 0
10.1 | SINAPI | 96399 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 9152.49 |  | 0% | 0 | 0
10.2 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 5966.39 |  | 0% | 0 | 0
10.3 | SINAPI | 105735 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 4072.12 |  | 0% | 0 | 0
10.4 | INFRA | 05-099-001 | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA | M3 | 10505.15 |  | 0% | 0 | 0
10.5 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 3029.67 |  | 0% | 0 | 0
10.6 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 3633.5 |  | 0% | 0 | 0
10.7 | INFRA | 05-027-000 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 60383.33 |  | 0% | 0 | 0
10.8 | INFRA | 05-026-000 | INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 120766.66 |  | 0% | 0 | 0
10.9 | SINAPI | 97107 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022 | M2 | 2310.63 |  | 0% | 0 | 0
10.10 | SICRO | 4011492 | Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial | M3 | 231.06 |  | 0% | 0 | 0
10.11 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 6663.17 |  | 0% | 0 | 0
10.12 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 29696.15 |  | 0% | 0 | 0
10.13 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 454683.25 |  | 0% | 0 | 0
10.14 | SINAPI | 102661 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021 | M | 13966.75 |  | 0% | 0 | 0
10.15 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 977.67 |  | 0% | 0 | 0
10.16 | SINAPI | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 13966.75 |  | 0% | 0 | 0
10.17 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 509.96 |  | 0% | 0 | 0
10.18 | INFRA | 05-014-001 | INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 13141.7 |  | 0% | 0 | 0
10.19 | INFRA | 05-092-002 | INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO | M3 | 2278.67 |  | 0% | 0 | 0
10.20 | SINAPI-I | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 2278.67 |  | 0% | 0 | 0
10.21 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 10874.86 |  | 0% | 0 | 0
11 |  |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
11.1 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 1629.79 |  | 0% | 0 | 0
12 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 0
12.1 | SINAPI | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 5 |  | 0% | 0 | 0
12.2 | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 5 |  | 0% | 0 | 0
12.3 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1186.36 |  | 0% | 0 | 0
13 |  |  | REMANEJAMENTO DOS POSTES | [5 empty] | 0
13.1 | Cotação | 01 | Remanejamento de poste | UN | 37 |  | 0% | 0 | 0
14 |  |  | ESCAVAÇÃO E DEMOLIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OAE's | [5 empty] | 0
14.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1326 |  | 0% | 0 | 0
14.2 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 824.49 |  | 0% | 0 | 0
14.3 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 173.17 |  | 0% | 0 | 0
14.4 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 233.6 |  | 0% | 0 | 0
14.5 | SINAPI | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 2089.66 |  | 0% | 0 | 0
14.6 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 31753.55 |  | 0% | 0 | 0
14.7 | INFRA | 04-064-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 3376.72 |  | 0% | 0 | 0
14.8 | INFRA | 04-063-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 994.5 |  | 0% | 0 | 0
15 |  |  | ESTACAS PARA EXECUÇÃO DAS OAE's | [5 empty] | 0
15.1 | CDHU | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 |  | 0% | 0 | 0
15.2 | CDHU | 12.07.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo | TX | 2 |  | 0% | 0 | 0
15.3 | SINAPI | 100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 2310 |  | 0% | 0 | 0
15.4 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 888.99 |  | 0% | 0 | 0
15.5 | SICRO | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 2405.6 |  | 0% | 0 | 0
15.6 | SINAPI | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 5655.53 |  | 0% | 0 | 0
15.7 | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 6688 |  | 0% | 0 | 0
15.8 | SINAPI | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 5383 |  | 0% | 0 | 0
15.9 | SINAPI | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 164004.15 |  | 0% | 0 | 0
15.10 | INFRA | 13-002-005 | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA | M3 | 99.76 |  | 0% | 0 | 0
15.11 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 104 |  | 0% | 0 | 0
15.12 | SINAPI | 95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021 | UN | 77 |  | 0% | 0 | 0
16 |  |  | PONTE CASTELO BRANCO - ACAMENTO ESTACA | [5 empty] | 0
16.1 | SICRO | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | M3 | 1.76 |  | 0% | 0 | 0
16.2 | EDIF | 03-040-070 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | UN | 114 |  | 0% | 0 | 0
16.3 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.1 |  | 0% | 0 | 0
16.4 | SICRO | 0408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 190.84 |  | 0% | 0 | 0
16.5 | SICRO | 1207719 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | M3 | 7.41 |  | 0% | 0 | 0
17 |  |  | FUNDAÇÃO RASA - INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | 0
17.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 649.63 |  | 0% | 0 | 0
17.2 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 272.42 |  | 0% | 0 | 0
17.3 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 1021.15 |  | 0% | 0 | 0
17.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 21240.48 |  | 0% | 0 | 0
17.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 885.74 |  | 0% | 0 | 0
17.6 | INFRA | 04-064-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 974.44 |  | 0% | 0 | 0
17.7 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 371.53 |  | 0% | 0 | 0
17.8 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 11.62 |  | 0% | 0 | 0
17.9 | SINAPI | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 806.89 |  | 0% | 0 | 0
17.10 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 44 |  | 0% | 0 | 0
17.11 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 964.27 |  | 0% | 0 | 0
17.12 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6201.76 |  | 0% | 0 | 0
17.13 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9707.89 |  | 0% | 0 | 0
17.14 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2150.39 |  | 0% | 0 | 0
17.15 | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 770.9 |  | 0% | 0 | 0
17.16 | SINAPI | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4436.52 |  | 0% | 0 | 0
17.17 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 332.83 |  | 0% | 0 | 0
18 |  |  | MESOESTRUTURA E SUPERESTRURA | [5 empty] | 0
18.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 22.96 |  | 0% | 0 | 0
18.2 | SINAPI | 105403 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLO. AF_05/2024 | M2 | 76.91 |  | 0% | 0 | 0
18.3 | SICRO | 3106427 | Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | M2 | 1487.16 |  | 0% | 0 | 0
18.4 | SINAPI | 92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 233.29 |  | 0% | 0 | 0
18.5 | SINAPI | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 1898.41 |  | 0% | 0 | 0
18.6 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1014 |  | 0% | 0 | 0
18.7 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12217 |  | 0% | 0 | 0
18.8 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20603 |  | 0% | 0 | 0
18.9 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15732 |  | 0% | 0 | 0
18.10 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11552 |  | 0% | 0 | 0
18.11 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8311 |  | 0% | 0 | 0
18.12 | SINAPI | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14449 |  | 0% | 0 | 0
18.13 | SINAPI | 92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 96 |  | 0% | 0 | 0
18.14 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1270.93 |  | 0% | 0 | 0
18.15 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2492 |  | 0% | 0 | 0
18.16 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5626 |  | 0% | 0 | 0
18.17 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18496 |  | 0% | 0 | 0
18.18 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30330 |  | 0% | 0 | 0
18.19 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3807.62 |  | 0% | 0 | 0
18.20 | Composição | C025 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 23.06 |  | 0% | 0 | 0
18.21 | Composição | C023 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 177.22 |  | 0% | 0 | 0
18.22 | Composição | C026 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 537.08 |  | 0% | 0 | 0
18.23 | Composição | C024 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 283.76 |  | 0% | 0 | 0
19 |  |  | MURO DE ALA E LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS | [5 empty] | 0
19.1 | SINAPI | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | M2 | 168.67 |  | 0% | 0 | 0
19.2 | SINAPI | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 2802 |  | 0% | 0 | 0
19.3 | SINAPI | 102732 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 1216 |  | 0% | 0 | 0
19.4 | Composição | C023 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 50.89 |  | 0% | 0 | 0
19.5 | INFRA | 08-018-001 | CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3XMÊS | 29992.35 |  | 0% | 0 | 0
19.6 | INFRA | 08-018-002 | CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3 | 3749.04 |  | 0% | 0 | 0
19.7 | SICRO | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 11 |  | 0% | 0 | 0
19.8 | SICRO | 3806421 | Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste | un | 4 |  | 0% | 0 | 0
19.9 | SICRO | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | T | 69.82 |  | 0% | 0 | 0
19.10 | SICRO | 4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 9291.51 |  | 0% | 0 | 0
19.11 | SICRO | 4507956 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg | 4479.97 |  | 0% | 0 | 0
19.12 | SICRO | 4507835 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 440.52 |  | 0% | 0 | 0
19.13 | SICRO | 4507838 | Bainha metálica redonda D = 70 mm para 9 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 816.42 |  | 0% | 0 | 0
19.14 | SICRO | 4507774 | Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 66 |  | 0% | 0 | 0
19.15 | SICRO | 4507755 | Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 32 |  | 0% | 0 | 0
20 |  |  | CONTENÇÃO DE TERRA REFORÇADA | [5 empty] | 0
20.1 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 656.64 |  | 0% | 0 | 0
20.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2055.48 |  | 0% | 0 | 0
20.3 | INFRA | 05-010-000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 2055.48 |  | 0% | 0 | 0
20.4 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 437.76 |  | 0% | 0 | 0
20.5 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 9904.16 |  | 0% | 0 | 0
20.6 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 302371.03 |  | 0% | 0 | 0
20.7 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 7284.83 |  | 0% | 0 | 0
20.8 | INFRA | 04-064-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 2218.25 |  | 0% | 0 | 0
20.9 | INFRA | 04-063-000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | T | 986.63 |  | 0% | 0 | 0
20.10 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 24.08 |  | 0% | 0 | 0
20.11 | SINAPI | 96399 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 822.19 |  | 0% | 0 | 0
20.12 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 963.29 |  | 0% | 0 | 0
20.13 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 24.08 |  | 0% | 0 | 0
20.14 | SINAPI | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 351.01 |  | 0% | 0 | 0
20.15 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6889.38 |  | 0% | 0 | 0
20.16 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17767.16 |  | 0% | 0 | 0
20.17 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 175.1 |  | 0% | 0 | 0
20.18 | SICRO | 5406024 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | M2 | 354 |  | 0% | 0 | 0
20.19 | SICRO | 5406026 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | M2 | 348 |  | 0% | 0 | 0
20.20 | SICRO | 5406028 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | M2 | 550 |  | 0% | 0 | 0
20.21 | SICRO | 5406030 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | M2 | 437.98 |  | 0% | 0 | 0
20.22 | SINAPI | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 1858.98 |  | 0% | 0 | 0
20.23 | SINAPI | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 437.76 |  | 0% | 0 | 0
20.24 | Composição | C008 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 19,84 kg/m³ - material de jazida | M3 | 6548.73 |  | 0% | 0 | 0
20.25 | Composição | C029 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY SIMPLES - 1070 MM. CONCRETO FCK 30MPA | m | 386.31 |  | 0% | 0 | 0
20.26 | SICRO | 3108013 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | M2 | 78.36 |  | 0% | 0 | 0
20.27 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140.74 |  | 0% | 0 | 0
20.28 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 512.36 |  | 0% | 0 | 0
20.29 | Composição | C023 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.87 |  | 0% | 0 | 0
20.30 | Composição | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 195.76 |  | 0% | 0 | 0
20.31 | SINAPI | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 1461 |  | 0% | 0 | 0
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES OAE's | [5 empty] | 0
21.1 | SICRO | 0307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | DM3 | 274.86 |  | 0% | 0 | 0
21.2 | SICRO | 1108056 | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | M3 | 0.26 |  | 0% | 0 | 0
21.3 | INFRA | 08-078-000 | INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ5070 OU SIMILAR | M | 129.42 |  | 0% | 0 | 0
21.4 | SICRO | 0307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 258.84 |  | 0% | 0 | 0
21.5 | FDE | 03.02.010 | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | m³ | 190.5 |  | 0% | 0 | 0
21.6 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 95.6 |  | 0% | 0 | 0
21.7 | Composição | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 198.45 |  | 0% | 0 | 0
21.8 | SICRO | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 126 |  | 0% | 0 | 0
21.9 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1378.82 |  | 0% | 0 | 0
21.10 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 1098.44 |  | 0% | 0 | 0
22 |  |  | PONTE ITAPARK - ATERRO DOS ACESSOS | [5 empty] | 0
22.1 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 2784 |  | 0% | 0 | 0
22.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 104400 |  | 0% | 0 | 0
22.3 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 24186 |  | 0% | 0 | 0
22.4 | Composição | C031 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM FORNECIMENTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 2784 |  | 0% | 0 | 0
23 |  |  | PROJETO EXECUTIVO E LICENÇAS | [5 empty] | 0
23.1 | INFRA | 03-053-018 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 161 |  | 0% | 0 | 0
23.2 | SIURB MO | 1110 | ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO CONSULTOR - 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | mês | 1 |  | 0% | 0 | 0
23.3 | INFRA | 03-052-001 | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT") | UN | 805 |  | 0% | 0 | 0
24 |  |  | PARADA DE ÔNIBUS | [5 empty] | 0
24.1 | Cotação | 002 | Abrigo para parada de ônibus | UN | 14 |  | 0% | 0 | 0
25 |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | [5 empty] | 0
25.1 | SINAPI-I | 34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | 159 |  | 0% | 0 | 0
25.2 | COMPOSIÇÃO | C030 | CONFECÇÃO DE CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA, SERRADA E APARELHADA E PELÍCULA REFLETIVA - DIMENSÕES 5CM X 20CM. INC_01/2025 | un | 159 |  | 0% | 0 | 0
25.3 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 38.16 |  | 0% | 0 | 0
25.4 | COMPOSIÇÃO | C027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY SIMPLES - 810 MM - CONCRETO FCK = 35 MPA | M | 778.32 |  | 0% | 0 | 0
25.5 | SINAPI-I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 3113.26 |  | 0% | 0 | 0
26 |  |  | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | [5 empty] | 0
26.1 | INFRA | 16-001-106 | ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - EAS | UN | 2 |  | 0% | 0 | 0
Assinatura
| Representante Legal: | [5 empty] | TOTAL: |  | 0
Assinatura
Responsável Técnico
CREA CAU Nº
Preencher somente as células em azul
Considerar arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.